## Mapa de riesgo Institucional
[5 empty] | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL MATRIZ DE RIESGOS VIGENCIA 2018 | [17 empty] | CÓDIGO: EVCG-FO-07
VERSIÓN: 2.0
FECHA: 29 DE JUNIO DE 2016
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS | [7 empty] | ANÁLISIS DEL RIESGO | [5 empty] | VALORACIÓN DEL RIESGO | [9 empty] | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
No. | PROCESO | OBJETIVO | RIESGO | CAUSAS Factores Internos y Externos | CONSECUENCIAS | ESPECIFICIDAD DEL RIESGO |  | PROBABILIDAD: 1: Raro; 2: Improbable; 3: Posible; 4: Probable; 5: Casi seguro |  | IMPACTO: 1: Insignificante, 2: Menor, 3: Moderado, 4: Mayor, 5: Catastrófico |  | ZONA DE RIESGO |  | CONTROLES EXISTENTES |  |  | CRITERIOS DE EVALUACIÓN |  |  | ZONA DE RIESGO RESIDUAL |  |  |  | TRATAMIENTO |  |  |  | VALORACIÓN CONTROL INTERNO
[6 empty] | Tipo de Riesgo | ¿Es Riesgo de Corrupción? |  |  |  |  | SEVERIDAD | EVALUACIÓN (Ver Matriz de Evaluación) | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES A REALIZAR O QUE SE ESTAN REALIZANDO | Preventivo | Correctivo | ¿El control está documentado, incluye el responsable y la frecuencia de aplicación? SI / NO | ¿El control se está aplicando? SI / NO | ¿El control es efectivo (sirve o cumple su función)? SI / NO | OPCION DE MANEJO DEL RIESGO: Asumir, Evitar, Reducir, Compartir Eliminar | Probalidad | Impacto | Valor | ACCIONES A IMPLEMENTAR | RESPONSABLE DE LA ACCIÓN | PERIODO DE EJECUCIÓN | REGISTRO | OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
1 | Gestión de Calidad | Planificar e implementar las políticas de seguimiento, medición y análisis de mejora del Sistema de Gestión de Calidad para demostrar su conformidad con las normas aplicables y mejorar continuamente en la búsqueda de eficiencia, eficacia y efectividad de su desempeño. | Deficiente implementación del Sistema de Gestión de Calidad | - No uso de Registros - No actualización de los documentos (Procedimientos, Instructivos, manuales, etc) de las actividades por proceso - Falta de Auditorias Internas de Calidad - No seguimiento a las acciones correctivas y preventivas - Poco conocimiento del personal acerca de la documentación del SGC. | - Pérdida de confianza de los usuarios y demás partes interesadas. - Perdida de Control del Sistema 'El Sistema no agrega valor al cumplimiento de la misión y El logro de los objetivos | ESTRATÉGICO | NO | 3 | POSIBLE | MENOR | 2 | 6 | MODERADA | 1. Actualización del Listado Maestro de Control de Documentos y Registros 2. Planeación de Auditorias Internas de Calidad 3. Implementación de acciones correctivas y preventivas de No Conformidades | X |  | SI | SI | SI | BAJA: Asumir, reducir (revisar el método de control) | 1 | 2 | 2 | - Realización de Talleres de actividades en análisis de Acciones Correctivas, preventivas y de mejora - Actualización a la documentación de acuerdo a los cambios de actividades y mejoras del Sistema - Inducción al SGC - Ciclo de Auditorias Internas | Asesor de Calidad | Permanente | EGC-FO-02 Formato Listado Maestro de Control de Documentos EGC-FO-05 Formato Listado Maestro de Control de Registros | Actualización permanente de la documentación del Sistema de Calidad Programación de Auditorias Internas de calidad Manejo de las acciones preventivas y correctivas de acuerdo a No conformidades Plan de Mejoramiento del Sistema
2 | Gestión de Comunicación | Gestionar y divulgar información y comunicación en los niveles internos y externos de la Organización, propendiendo por el buen nombre e imagen del SETP Santa Marta S.A.S. | Divulgacion de informacion manipulada, incompleta, confusa inadecuada a usuarios y partes interesadas relacionada con planes, proyectos, programas, servicios, tramites y actividades de la entidad. | - Desconocimiento de roles y responsabilidades frente a divulgacion de la informacion - Pronunciamientos confusos para usuarios y partes interesadas sobre el SETP. - Entrega incompleta y/o extemporanea de la información, por parte de los diferentes procesos | - Hallazgos en auditorias de los entes de Control - Perdida de credibilidad en la gestión de la Entidad. - Generacion de panico, alertas y desconfiaza. - Deterioro de imagen y perpecion de ciudadano sobre la gestion de la entidad. | DE IMAGEN | SI | 3 | POSIBLE | MAYOR | 4 | 12 | EXTREMA | Creación de un Plan de Medios | X |  | SI | SI | SI | BAJA: Asumir, reducir (revisar el método de control) | 1 | 2 | 2 | Plan de mejoramiento de comunicación Boletín Digital Interno Plan de comunicaciones que contiene: comunicación escrita o digital a traves de Boletines, piezas audiovisuales y gráficas y avisos de prensa. Alimentar Pagina Web con información Manual de Crisis de Comunicaciones | Equipo de Comunicaciones | Mensual | Boletines Videos Piezas de divulgaciones en redes sociales | Se deben diseñar e implementar las acciones a realizar para mitigar el riesgo. Realización de Plan de Mejoramiento Mejoramiento de equipos de sistemas para promoción y divulgación. Espacios de publicación para la divulgación interna (Carteleras Institucionales)
3 |  |  | No existe confidencialidad y responsabilidad sobre el manejo de la información. | - No cumplimiento de confidencialidad por parte de un funcionario o contratista del SETP | - Pérdida de la imagen institucional. | DE IMAGEN | NO | 3 | POSIBLE | MAYOR | 4 | 12 | EXTREMA | Realizar una Matriz de responsabilidades | X |  | NO | NO | NO | MODERADA: Asumir, evitar, reducir, compartir | 2 | 3 | 6 | Elaboración de la Matriz de Responsabilidades | Equipo de Comunicaciones | Semestral | Matriz de Responsabilidades | Actualización y verificación permanente de la Matriz de Responsabilidades
4 | Gestión Predial y Reasentamiento | Adquirir los predios necesarios para la construcción de las obras correspondientes al SETP Santa Marta, a través de la implementación de planes y programas que minimicen el impacto socioeconómico de las unidades sociales a intervenir. | Tergiversar la información emitida por el SETP | - Personas con diferencias políticas, intereses económicos o con arraigo en la zona, no desean el desarrollo del proyecto y modifican la información emitida por el SETP. | Retraso en los procesos de negociación y el desarrollo del proyecto Que se proyecte una imagen negativa del ente gestor | DE ADQUISICIÓN DE PREDIOS | NO | 4 | PROBABLE | MODERADO | 3 | 12 | ALTA | Implementación de estratégias de comunicación para establecer los mecanismos que faciliten la comprensión de la información del proyecto. Reuniones con la comunidad para darle a conocer los procedimientos del SETP y la normatividad juridica que rige. Atención en las oficinas del Ente Gestor a la población involucrada dentro del proceso de Gestión Predial | X |  | SI | SI | SI | MODERADA: Asumir, evitar, reducir, compartir | 2 | 3 | 6 | Mantener reuniones constantemente con la ciudadanía intervenida con ocasión del proyecto para darles a conocer todo lo referente a las actuaciones del SETP Santa Marta. | Equipo de Gestión Predial y Reasentamiento y Equipo de Comunicaciones | Permanente | Formato PQR Formato de Asistencias a Reuniones Acta de Reunión Formato de atención Psicosocial | Realizar informes de las reuniones en las que partcicipa la ciudadania y emitir consolidado de PQR
5 |  |  | No aplicabilidad a terminos de Ley en el proceso de Adquisición Predial | - Incumplimiento en términos de Ley - Cese de las funciones judiciales. - Rotación de personal en el proyecto | - No se cumple con el cronograma de entrega de inmueble. - No tener el corredor vial libre para inicio de obras. Retraso en la entrega anticipada de los inmuebles por parte del juez. | DE ADQUISICIÓN DE PREDIOS | NO | 3 | POSIBLE | MODERADO | 3 | 9 | ALTA | - Base de Datos de control de procesos jurídicos con términos de tiempo. Seguimiento por parte de UMUS y BID | X |  | SI | SI | SI | BAJA: Asumir, evitar, reducir (revisar el método de control) | 2 | 2 | 4 | Continuidad del manejo e implementación de Base de Datos Programa de Inducción especifica del cargo o actividades | Coordinador Jurídico de Reasentamiento | Permanente | Base de Datos Expediente de Predios | Se recomienda mantener un procedimiento para el seguimiento y control de los procesos adelantados.
6 |  |  | Alteración de Información socioeconómica, técnica y jurídica | Falsedad o alteración en documentos e información suministrados por las unidades sociales o diligenciados por funcionarios del SETP | Defraudación Mala imagen institucional Sanciones Disciplinarias y judiciales | DE ADQUISICIÓN DE PREDIOS | SI | 4 | PROBABLE | MAYOR | 4 | 16 | EXTREMA | Supervisión por parte de la Coordinación del proceso de Gestión Predial y Reasentamiento. Verificación de autenticidad de documentos a traves de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos e IGAC. | X |  | SI | SI | SI | BAJA: Asumir y reducir | 1 | 2 | 2 | Revisión y seguimiento a Procedimiento de Gestión Predial y Reasentamiento | Equipo de Gestión Predial y Reasentamiento, Coord. Gestión de Calidad y Oficina de Control Interno | Permanente | Expedientes Registros Asociados al Proceso | Se recomienda la realización de auditorias internas de calidad para verificar el cumplimiento a las actividades de Gestión predial y Reasentamiento y actualizar cuando sea necesario.
7 | Gestión Técnica | Planificación, construcción y control técnico ingenieril de los elementos que se requieren para la operación del sistema. | Retraso en la ejecución de obras | - Hallazgos arqueológicos - Condiciones climáticas. - Falencias en el diseño - Incumplimiento en el seguimiento de contratos | - Pérdida de imagen y credibilidad. - Afectaciones presupuestales - Retraso en inicio de operación | DE CONSTRUCCIÓN | SI | 3 | POSIBLE | CATASTRÓFICO | 5 | 15 | EXTREMA | - Seguimiento en ejecución de obras a traves de Supervisores e Interventoria - Seguimiento y aprobación por parte del BID y del MT. | X |  | SI | SI | SI | BAJA: Asumir, evitar, reducir (revisar el método de control) | 2 | 2 | 4 | - Reprogramación de obra - Comité de Obra - Mecanismos y medios de comunicación adecuados - Poliza de cumplimiento de contrato - Reunion semanal de obra, realización de informes de ejecución | Gestión Técnica | Constante | Actas de reunión, reporgramaciones de obras, informes | Monitoreo y seguimiento a las reuniones y actas de compromisos
8 |  |  | Retraso en la puesta en marcha del sistema. | - Retraso en la ejecución de obras - Retraso en el plan de transcición del TPC al SETP | - Pérdida de imagen y credibilidad. - Afectaciones presupuestales | OPERATIVO | SI | 2 | IMPROBABLE | CATASTRÓFICO | 5 | 10 | EXTREMA | - Seguimiento a diseños e infraestructura operacional - Seguimiento y aprobación por parte del BID, del DNP y del MT. -Contar con personal idoneo para el seguimento - Inicio de las mesas de consertación en el marco del Plan de Transición del TPC al SETP. | x |  | SI | SI | SI | BAJA: Asumir, evitar, reducir (revisar el método de control) | 2 | 2 | 4 | - Reuniones periódicas con las dependencias de la Alcaldia, como Unidad de Transito, Transportadores y Amoblamiento Urbano - Mecanismos y medios de comunicación adecuados | Gestión Técnica | Constante | Actas de reunión e informes | Monitoreo y seguimiento a las reuniones y actas de compromisos
9 | Gestión Financiera | Hacer seguimiento de los recursos y la información financiera y contable previstos para el desarrollo del proyecto, apoyando al Ministerio de Transporte en la elaboración y presentación de los informes financieros requeridos por la Banca Multilateral, las entidades del estado y los organismos de control, así como de brindar apoyo ágil y eficiente a las áreas de la entidad. | Expedición de CDP y RP sin el lleno de los requisitos legales | Que se expidan certificados sin la verificación de la solicitud de disponibilidad presupuestal. Expedición de certificados sin tener competencia para beneficio propio o de terceros. Desconocimiento de la Norma | - Posible hallazgo de entes de control - Sanciones Disciplinarias | FINANCIERO | SI | 1 | RARO | MAYOR | 4 | 4 | ALTA | Control a través del software en el proceso de elaboración del certificado de disponibilidad y registro presupuestal . La solicitud de disponibilidad presupuestal, esté firmada por el funcionario autorizado, con el fin de evitar que se soliciten disponibilidades presupuestales por funcionarios diferentes a los autorizados y/o que contengan firmas falsificadas. Revisión de requisitos legales | X |  | SI | SI | SI | BAJA: Asumir, reducir (revisar el método de control) | 1 | 2 | 2 | Se esta realizando la revisión de los requisitos legales cada vez que se requiera CDP y RP | Coordinador Presupuestal | Vigencia Fiscal | Formato de CDP y RP por parte de presupuesto | Verificación constante de requisitos legales por medio de lista de Chequeo.
10 |  |  | Incumplimiento de los principios del sistema presupuestal en beneficio de terceros. | Riesgo de corrupción en la planeación, liquidación, ejecución y cierre presupuestal: Expedición de vigencias futuras sin autorización para beneficiar los intereses de terceros. Desconocimiento en cambios normativos. | - Cuentas por pagar inexistentes - Registros Presupuestales sin el lleno de requisitos - Sanciones por organismos de control | FINANCIERO | SI | 1 | RARO | MAYOR | 4 | 4 | ALTA | Se solicita mediante circular para el cierre de la vigencia, que los supervisores de los contratos informen acerca de la situación de los mismos, si es necesario clasificar para su cierre como cuentas por pagar o reserva. Se solicita aprobación al CODFIS de vigencias futuras Las vigencias futuras se están solicitando en la Junta Directiva de la entidad. Se requiere aprobación de pliegos al Ministerio de Transporte Socialización permanente en materia de presupuesto para el conocimiento de los cambios normativos. | X |  | SI | SI | SI | MODERADA: Asumir, reducir Y compartir | 1 | 3 | 3 | Se solicita mediante circular, para el cierre de la vigencia, que los supervisores de los contratos informen acerca de la situación de los mismos, si es necesario clasificar para su cierre como cuentas por pagar o reserva. Se solicita aprobación al CODFIS de vigencias futuras Las vigencias futuras se están solicitando en la Junta Directiva de la entidad. Se requiere aprobación de pliegos al Ministerio de Transporte Socialización permanente en materia de presupuesto para el conocimiento de los cambios normativos. | Coordinador Administrativo y Financiero Supervisor de Contratos Contratación Contador Coord. Presupuestal | Vigencia Fiscal | Circular Acto administrativo por parte del CODFIS Acta de Junta Directiva de aprobación de vigencias futuras Aprobación del Min Transporte del Bien y/o Servicio | Seguimiento en la presentación de infromes
11 |  |  | Elaboración de órdenes para pagos y causación de cuentas sin el lleno de los requisitos legales. | La elaboración de órdenes para pago se realice sin la revisión de los soportes que debe contener cada pago. | Realización de pago irregular Sanciones Disciplinarios y/o Penal | FINANCIERO | SI | 3 | POSIBLE | MAYOR | 4 | 12 | EXTREMA | El área contable verifica y revisa los documentos suministrados por los contratistas, proveedores y acreedores, basado en una lista de chequeo (a través del proceso de Gestión de Calidad), implementada por la entidad y la normatividad vigente. | X |  | SI | SI | SI | BAJA: Asumir, reducir (revisar el método de control) | 1 | 2 | 2 | Revisión minuciosa de los requisitos en la elaboración de las ordenes de pago. | Contabilidad | Diario | OP | Revisión por medio de Auditorias Internas
12 |  |  | Transferencias por plataformas virtuales y pagos por fiducia de forma irregular o errada. | Beneficio a un Tercero Hackeo de claves 'Equivocación en transferencia virtual cuando se realizan por bloques. Pagos a personas no beneficiarias. Distracción del funcionario encargado de realizar el giro, debido a la falta de privacidad. | Desfalco de los recursos de la entidad Sanciones disciplinarios, fiscales y/o penales | FINANCIERO | SI | 2 | IMPROBABLE | CATASTRÓFICO | 5 | 10 | EXTREMA | Los token son salvaguardados directamente por el tesorero bajo seguridad en un escritorio con llave. Las claves de acceso a la plataforma se cambian periodicamente La plataforma se encuentra configurada con el IP de la entidad para mayor seguridad. | X |  | NO | SI | SI | BAJA: Asumir, reducir (revisar el método de control) | 1 | 2 | 2 | Revisión permanente de los saldos de banco a través del proceso de conciliación | Tesorero | Diario | Extractos Bancarios | Mantener un protocolo de seguridad en el área tesorería.
13 |  |  | Giro de cuentas por una fuente diferente | Falta de control en los pagos parciales realizados contra un Registro Presupuestal. Afectación de rubros que no corresponden al objeto del gasto beneficiando los intereses de terceros. | Violación del sistema presupuestario, al girar un rubro por una fuente diferente | FINANCIERO | NO | 2 | IMPROBABLE | MAYOR | 4 | 8 | ALTA | Implementación del nuevo software que controle la fuente del rubro presupuestal. Se verifica que el objeto del compromiso que corresponda a la fuente apropiada en la disponibilidad presupuestal, con el fin de evitar el pago de gastos no autorizados. | X |  | SI | SI | SI | BAJA: Asumir, reducir (revisar el método de control) | 1 | 2 | 2 | Implementar en el Software la restricción para que cada rubro deba ser girado sólo por su fuente | Tesorero | Diario | Comprobante de Egreso | Hacer actualización cuando sea necesario del Manual del Software Publifinanzas teniendo en cuenta los requerimientos del ente y del BID necesarios para mayor control de las actividades.
14 | Gestión Administrativa | Brindar oportunidad y eficiencia en el suministro de recursos físicos y servicios de apoyo administrativo para el cumplimiento de los objetivos misionales y el normal funcionamiento de los procesos del SETP. | Uso indebido de los bienes de la empresa. | Base de datos de Inventarios desactualizados, sin depreciación y ubicación en los sitios sin responsables a cargo. | Deterioro de equipos Pérdida económica | OPERATIVO | NO | 3 | POSIBLE | MODERADO | 3 | 9 | ALTA | Asignar a una persona para que realice y organice los inventarios de bienes, a fin de garantizar la recepción, almacenamiento, ingresos, suministros, bajas, registros e inventarios físicos. Establecer los lineamientos de clasificación y codificación de los bienes. Adquisición de polizas para los bienes muebles de la entidad | X |  | SI | SI | SI | BAJA: Asumir, evitar, reducir (revisar el método de control) | 2 | 2 | 4 | Nueva actualización del inventario | Coordinador Administrativo | Semestral | Codigo de Identificación | Verificación anual de inventarios de bienes. Verificación física y conteo permanente de existencias de elementos de consumo, frente a la información registrada en la base de datos de inventario.
15 |  |  | Planeación inadecuada o inoportuna para llevar a cabo las adquisiciones. | - La entidad no cuenta con un plan de adquisiciones formalmente constituido | - Retraso en el cumplimiento de actividades administrativas | ESTRATÉGICO | NO | 3 | POSIBLE | MODERADO | 3 | 9 | ALTA | - Construir el plan de adquisiciones de acuerdo con los requerimientos de Colombia Compra Eficiente y obtener su aprobación formal por escrito y seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno | X |  | SI | SI | SI | MODERADA: Asumir, evitar, reducir y compartir | 3 | 2 | 6 | - Plan de Adquisiciones según Colombia Compra Eficiente | Coordinador Administrativo y Financiero | Anual | Acto administrativo de Plan de Adquisición | Realizar un adecuado procedimiento para la elaboración del Plan de Adquisición teniendo en cuenta Colombia compra Eficiente y los requisitos y necesidades del SETP para el nuevo año.
16 |  |  | Pérdidas por robo o daño de equipos. | - La Entidad no cuenta con pólizas de seguro para cubrir los bienes adquiridos. - Manejo inadecuado de los bienes por parte del personal - Falta de sistema de vigilancia y seguridad interna | - Detrimento en patrimonio público - Sanciones Disciplinarias y penales - Perdida economica para la entidad | OPERATIVO | SI | 2 | IMPROBABLE | MAYOR | 4 | 8 | ALTA | - Adquisición de Polizas - Sistema de Vigilancia perimetral y seguridad privada en la edificación | X |  | SI | SI | SI | MODERADA: Asumir, reducir Y compartir | 1 | 3 | 3 | Poliza de Todo Riesgos para Bienes Muebles Responsables de Equipos a traves del inventario de Bienes | Coordinador Administrativo | Anual | Poliza Inventario | Constitución de póliza de seguro para protección de los bienes (computadores) adquiridos, que cubra entre otros los riesgos por daño y robo.
17 | Gestión de Talento Humano | Gestionar y administrar integralmente el Talento Humano del SETP Santa Marta, en busca del mejoramiento continuo y la satisfacción del personal que permitan contar con el equipo idóneo y competente para atender las políticas y metas planteadas. | Incumplimiento del programa de actividades de Gestión de Talento Humano | - Desconocimiento de las funciones aplicables a la administración de talento humano. - No se tiene establecido procedimiento - La persona responsable de las asignaciones de Recursos humanos no cuenta con la experiencia en temas relacionados | Incumplimiento de las politicas y metas del SETP. | ESTRATÉGICO | NO | 2 | IMPROBABLE | MODERADO | 3 | 6 | ALTA | - Cumplimiento de los procedimientos de Gestión de Talento Humano - Dar cumpliento al cronograma de Bienestar Social, Inducción y reinducción - Contratación de personal idoneo para las actividades de Talento Humano | X |  | SI | SI | SI | BAJA: Asumir, reducir (revisar el método de control) | 1 | 2 | 2 | - Realización del Programa de Capacitación - Implementar modelos de evaluación de desempeño | Responsable de Talento Humano | Mensual | Informes Formato Control de Asistencia | Llevar a cabo Programa de Capacitación, Programa de Inducción y Reinducción, Programa de Bienestar de acuerdo a las politicas y según lo establezca la ley.
18 | Gestión Documental | Administrar el Sistema de Gestión Documental del SETP Santa Marta, con el fin de garantizar de manera eficaz el manejo, custodia, preservación de la documentación interna y externa permitiendo su disposición oportuna. | Deterioro de la información del archivo central | - No contar con condiciones ambientales adecuadas para su conservación. No contar con un control adecuado. - No contar con personal capacitado para la labor. | - Documentos ilegibles. - Pérdida de la memoria institucional. - Incumplimiento de la Ley general de archivo - Sanciones disciplinarias | DE CUMPLIMIENTO | NO | 4 | PROBABLE | MAYOR | 4 | 16 | EXTREMA | - Contratación de personal calificado del manejo de archivo | X |  | SI | SI | SI | MODERADA: Asumir, evitar, reducir y compartir | 2 | 3 | 6 | - Mejorar las condiciones ambientales para la conservación de la información. - Adquirir equipo para scanear la información y preservarla en medio magnético. - ontratación de personal idoneo para responsabilidad de archivo | Coordinador Administrativo | Anual | Gestión Documental Tablas de Retenciones documentales | Se recomienda al SETP Santa Marta implementar un espacio adecuado teniendo en cuenta la Ley General de Archivos donde se establecen las especificaciones técnicas y los requisitos para la prestación de los servicios de depósito, custodia, organización, reprografía y conservación de documentos de archivo y demás procesos de la función archivística. Además de la realización de Tablas de Retención Documental
19 | Gestión Jurídica y Contratación | Tramitar los diferentes procesos jurídicos y de contratación requeridos por la entidad, así mismo asesorar, orientar y asistir las diferentes áreas, mediante la estricta sujeción a la normatividad jurídica según sea el caso, con el fin de garantizar el cumplimiento de las metas del Plan de Acción Institucional. | Celebración Indebida de Contratos | Interés por direccionar los requisitos habilitantes en un proceso contractual a fin de favorecer a un oferente buscando la primacía del interés particular antes que el general. | Responsabilidad Disciplinaria, Penal y Civil | DE CUMPLIMIENTO | SI | 3 | POSIBLE | CATASTRÓFICO | 5 | 15 | EXTREMA | Analizar contratos similares, celebrados por otras entidades, a fin de establecer requisitos habilitantes que permita la pluralidad de oferentes. | X |  | SI | SI | SI | MODERADA: Asumir, reducir Y compartir | 1 | 3 | 3 | Revisión y verificación exhautiva de documentación | Gestión Juridica y Contratación | Permanente | Informes de Evaluación y Lista de Chequeo | Seguimiento a los tiempos de remisión y revisión de información. Realizar planes de mejoramiento de acuerdo a las auditorias internas que se lleven a cabo.
20 |  |  | Celebración de contratos sin el lleno de requistos legales | Celebracion de contratos de manera irregular sin la documentación idonea para ello | Responsabilidad Disciplinaria, Penal y Civil | DE CUMPLIMIENTO | NO | 3 | POSIBLE | MODERADO | 3 | 9 | ALTA | Verificacion exhaustiva, a partir de las normas contractuales, de todos los documentos necesarios para la celebración de un contrato. | X |  | SI | SI | SI | BAJA: Asumir, reducir (revisar el método de control) | 1 | 2 | 2 | Revisión y verificación exhautiva de documentación | Gestión Juridica y Contratación | Permanente | Lista de Chequeo | Seguimiento a los tiempos de remisión y revisión de información. Realizar planes de mejoramiento de acuerdo a las auditorias internas que se lleven a cabo.
21 |  |  | Nulidad del contrato o del proceso contractual por celebración indebida o por manipulación de información al momento de realizar la contratación. | Inducción al error por parte del contratista al servidor como quiera que allegan documentos adulterados para provecho propio y el funcionario o contratista no los revisan adecuadamente para favorececr a un tercero | Responsabilidad Disciplinaria, Penal y Civil | DE CUMPLIMIENTO | SI | 1 | RARO | CATASTRÓFICO | 5 | 5 | ALTA | Verificación de soportes allegados por los proponentes o futuros contratitas, con la fuente y soportar el resultado de la averiguación. | X |  | SI | SI | SI | MODERADA: Asumir, reducir Y compartir | 1 | 3 | 3 | Verificar la documentación | Gestión Juridica y Contratación | Permanente | Llamadas Telefonica Correo electronicos de confirmación Verificación a través de Paginas Web | Seguimiento a los tiempos de remisión y revisión de información. Realizar planes de mejoramiento de acuerdo a las auditorias internas que se lleven a cabo.
22 |  |  | Fallos judiciales en contra de la entidad por no contestar y dejar vencer los terminos o contestar de manera inadecuada desconociendo el ordenamiento jurídico. | Ausencia de mecanismos idoneos de seguimiento y control de los procesos judiciales. Prácticas ilegales entre abogados y/o funcionarios judiciales en el ejercicio del derecho | Responsabilidad Disciplinaria, Penal y Civil | DE CUMPLIMIENTO | SI | 3 | POSIBLE | MAYOR | 4 | 12 | EXTREMA | Seguimiento y revisón periódica de procesos que se lleven en contra de la entidad, o en la cual resulte vinculada , contratación de abogados externos para seguimiento y representación judicial. | X |  | SI | SI | SI | BAJA: Asumir, reducir (revisar el método de control) | 1 | 2 | 2 | Revisión y verificación exhautiva de documentación Contabilizar los términnos | Gestión Juridica y Contratación | Permanente | Correspondencia Fisica y Electronica | Seguimiento a los tiempos de remisión y revisión de información. Realizar planes de mejoramiento de acuerdo a las auditorias internas que se lleven a cabo.
23 |  |  | Desconocer la Constitución y la Ley con la expedición de actos administrativos y/o resoluciones sin apego al ordenamiento jurídico | Proyección y expedición de actos administrativos ilegales. | Responsabilidad Disciplinaria, Penal y Civil | DE CUMPLIMIENTO | SI | 3 | POSIBLE | MAYOR | 4 | 12 | EXTREMA | Revisión jurídica previa a la firma de los actos administrativos que sean remitidos por las demás dependencias y áreas de la Unidad, para estudio y revisión jurídica de requisitos legales. | X |  | SI | SI | SI | BAJA: Asumir, reducir (revisar el método de control) | 1 | 2 | 2 | Revisión de los actos administrativos sobre el ordenamiento juridico y legal a regir. | Gestión Juridica y Contratación | Permanente | Acto administrativo Expediente | Seguimiento a los tiempos de remisión y revisión de información. Realizar planes de mejoramiento de acuerdo a las auditorias internas que se lleven a cabo.
24 | Control de Gestión | Medir la eficiencia, eficacia y economía de los controles, asesorando a la Alta Dirección en la continuidad del proceso administrativo, la evaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos. | Inadecuada aplicación de los métodos para el seguimiento, medición y evaluación de los procesos | No seguimiento a las actividades de los planes de acción. Falta de planeación y coordinación en el desarrollo de auditorias | No cumplimiento de objetivos institucionales | DE CUMPLIMIENTO | NO | 3 | POSIBLE | MAYOR | 4 | 12 | EXTREMA | Políticas, procedimientos, guías, instructivos, circulares y cronogramas. Programa y plan de auditoría, reportes de mejoramiento. Planes de Acción | X |  | SI | SI | SI | BAJA: Asumir, reducir (revisar el método de control) | 1 | 2 | 2 | Realizar análisis y validación de las auditorías e informes presentados por parte de los líderes del proceso. | Jefe de Control Interno | Permanente | Informes de Auditoria Plan de Mejoramiento | Seguimiento permanente al cumpimiento de los Planes de Mejoramiento
25 |  |  | Uso indebido de la información | Falta de planeación y programa de auditoría | No cumplimiento de objetivos institucionales | DE CUMPLIMIENTO | SI | 3 | POSIBLE | MAYOR | 4 | 12 | EXTREMA | Documentos con definición clara de responsabilidad y autoridad Revisiones y aprobaciones del líder del proceso de Medición Grupo multidisciplinario para la realización de auditorias y generación de informes. Aplicación de las políticas de operación y de seguridad de la información. | X |  | SI | SI | SI | BAJA: Asumir, reducir (revisar el método de control) | 1 | 2 | 2 | Solicitar a Gestión Humana la inclusión del fomento de los principios y valores en las capacitaciones y/o eventos que se realicen. | Jefe de Control Interno | Permanente | Lista de Asistencia | Realizar seguimiento al cumplimiento del Código de Buen Gobierno y la politica del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

## MATRIZ DE CALIFICACIÓN
MATRIZ DE CALIFICACIÓN
PROBABILIDAD | IMPACTO | EVALUACIÓN | NIVEL | PROBABILIDAD |  | TIPO DE RIESGOS
1 | 3 | 3 | MODERADA | 1 | RARO | OPERATIVO | DAFP
4 | 1 | 4 | MODERADA | 2 | IMPROBABLE | DE IMAGEN | DAFP
3 | 2 | 6 | MODERADA | 3 | POSIBLE | DE CUMPLIMIENTO | DAFP
2 | 3 | 6 | MODERADA | 4 | PROBABLE | ESTRATÉGICO | DAFP
2 | 5 | 10 | EXTREMA | 5 | CASI SEGURO | FINANCIERO | DAFP
3 | 4 | 12 | EXTREMA |  |  | DE TECNOLOGÍA | DAFP
5 | 3 | 15 | EXTREMA |  |  | COMERCIAL | CONPES 3107
3 | 5 | 15 | EXTREMA |  |  | DE CONSTRUCCIÓN | CONPES 3107
4 | 4 | 16 | EXTREMA |  |  | CAMBIARIO | CONPES 3107
5 | 4 | 20 | EXTREMA |  |  | REGULATORIO | CONPES 3107
4 | 5 | 20 | EXTREMA |  |  | DE FUERZA MAYOR | CONPES 3107
5 | 5 | 25 | EXTREMA |  |  | DE ADQUISICIÓN DE PREDIOS | CONPES 3107
1 | 1 | 1 | BAJA |  |  | POR OBLIGACIONES AMBIENTALES | CONPES 3107
2 | 1 | 2 | BAJA
1 | 2 | 2 | BAJA
3 | 1 | 3 | BAJA
2 | 2 | 4 | BAJA
1 | 4 | 4 | ALTA
5 | 1 | 5 | ALTA
1 | 5 | 5 | ALTA
4 | 2 | 8 | ALTA
2 | 4 | 8 | ALTA
3 | 3 | 9 | ALTA
5 | 2 | 10 | ALTA
4 | 3 | 12 | ALTA