## Gestión Predial y Reasentamient
|  |  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | CÓDIGO EGE-FO-04
VERSIÓN 2.0
31 de Diciembre de 2015
| VIGENCIA |  | PROCESO |  |  | RESPONSABLE |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO
| 2017 |  | Gestión Predial y Reasentamiento |  |  | Coord. Gestión Predial y Reasentamiento |  | Adquirir los predios necesarios para la construcción de las obras correspondientes al SETP Santa Marta, a través de la implementación de planes y programas que minimicen el impacto socioeconómico de las unidades sociales a intervenir.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Actividades |  |  |  | No. Actividad precedente | Indicador de Cumplimiento | Avances a Diciembre 2016 | Acción Presupuestal requerida año 2017 | Línea Base | AÑO: 2017 | [11 empty] | OBSERVACIONES | % Avance para Evaluación | Observación de Evaluación
No. | Descripción | [7 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC
1 | Realización de Escritura Pública/Registro de Sentencias de predios o franjas de terreno requeridos por el Proyecto calle 30 entre cra 4ta y cra 5ta. |  |  |  | Registro de las escrituras públicas / sentencias de Expropiación a los 26 predios/franjas de terreno requeridos. | 98% | 66000000 | [13 empty] | tenemos : 28 escrituras publicas,6 expropiaciones, 5 mejoras y 1 escritura pendiente. | bar: AÑO: 2017 ENE to AÑO: 2017 MAR
2 | Liquidación de reconocimientos Ecónomicos y entrega de pago.Poyecto calle 30 entre cra 4t y 5ta |  |  | 1 | liquidación y reconocimientos económicos de los 40 predios | 71.79% | [14 empty] | Se han compensado a 51 Unidades Sociales en 28 de los predios. Una vez concluidos los procesos de escrituración y registro se liquidarán y pagaran las compensaciones asociadas a este proceso | bar: AÑO: 2017 ENE to AÑO: 2017 MAR
1 | Elaboración y actualización de Censos socioeconómicos .Poyecto CALLE 29, entre crr 4ta y cra 5ta |  |  | diseños | 45 predios actualizados y elaborados | 100% | 380142006 | Diagnóstico Visual Preliminar en Campo, Estudios y Diseños Urbanos, paisajísticos y técnicos de los elementos del SETP, Diagnósticos Socioeconómico del Plan de Reasentamiento, Lineamientos del Min de transporte y BID. | [12 empty] | Se actualizaron 64 censos socioeconómicos por U.S. a los predios a afectar por el proyecto.
2 | Elaboración de Estudios de Títulos .Poyecto CALLE 29, entre crr 4ta y cra 5ta |  |  | 1 | Elaboración de 45 estudios de títulos Y/O diagnostico jurídicos | 100% | [14 empty] | Se realizaron 45 estudios de titulosY/O diagnostico jurídicos de los predios afectados.
3 | Realización y/o Actualización de fichas Prediales.Poyecto CALLE 29, entre crr 4ta y cra 5ta |  |  | 1 Y 2 | Elaboración de 45 fichas prediales que se requiere | 100% | [14 empty] | Se realizaron 45 fichas Prediales .
4 | Realización de los Avalúos.Poyecto CALLE 29, entre crr 4ta y cra 5ta |  |  | 3 | Reealizar los 45 avalúos en la medida en que se vallan efectuando las fichas prediales | 100% | [14 empty] | Se realizaron 45 avalúos por parte de la lonja, revisadas y aprobadas por el área técnica.
5 | Oferta de Compras,(citación, notificación e inscripción).Poyecto CALLE 29, entre crr 4ta y cra 5ta |  |  | 4 | 45 Predios a ofertar | 100% | [14 empty] | Se ofertaron 45 predios, 42 ofertas aceptadas
1 | Realización de Escritura Pública/Registo de sentencias de expropiación Proyecto Calle 29 entre Cra 4ta y Cra 5ta |  |  |  | 25 predios | 94% | [14 empty] | 2 predios pendientes de estupefacientes: se solicito al juez de extincion de dominio, la escritura de compra del distrito. | bar: AÑO: 2017 ENE to AÑO: 2017 MAR
2 | Liquidación de reconocimientos Ecónomicos y entrega de pago.Poyecto CALLE 29, entre crr 4ta y cra 5ta |  |  | 1 | liquidación y reconocimientos económicos a las US de los 45 predios | 78.79% | [14 empty] | Han sido compensadas 52 Unidades Sociales identificadas en el plan de reasentamiento para el 87% de los predios. Una vez concluidos los procesos de escrituración y registro se liquidarán y pagaran las compensaciones asociadas a este proceso | bar: AÑO: 2017 ENE to AÑO: 2017 MAR
1 | Elaboración y actualización de censos socioeconómicos.Poyecto Av. Del Ferrocarril Tramo 1 entre cra 1ta y clle 22 |  |  | diseños | 2 Predios para actualización de censos socioeconómicos | 100% | 41000000 | Diagnóstico Visual Preliminar en Campo, Estudios y Diseños Urbanos, paisajísticos y técnicos de los elementos del SETP, Diagnósticos Socioeconómico del Plan de Reasentamiento, Lineamientos del Min de transporte y BID. | [12 empty] | Se actualizaron 2 censos por U.S.
2 | Elaboración de Estudios de Títulos .Poyecto Av. Del Ferrocarril Tramo 1 entre cra 1ta y clle 22 |  |  | 1 | 2 Predios para la elaboración de estudios de titulos | 100% | [14 empty] | Se elaboraron 2 estudios de títulos a los predios afectados
3 | Actualización Fichas Prediales .Poyecto Av. Del Ferrocarril Tramo 1 entre cra 1ta y clle 22 |  |  | 1 Y 2 | 2 fichas prediales | 100% | [14 empty] | Realización de 2 fichas prediales
4 | Realización de los Avalúos .Poyecto Av. Del Ferrocarril Tramo 1 entre cra 1ta y clle 22 |  |  | 3 | 2 Avalúos | 100% | [14 empty] | Elaborados 2 avalúos por parte de lonja y aprobados por el área técnica de reasentamiento
5 | Oferta de Compras,(citación, notificación e inscripción ).Poyecto Av. Del Ferrocarril Tramo 1 entre cra 1ta y clle 22 |  |  | 4 | 2 Predios a Ofertar | 100%
1 | Firma, promesa de compraventa o proceso de expropiación, Proyecto Av. Del Ferrocarril entre cra 1ta y clle 22 |  |  |  | Se determina 2 predios para promesa de compraventa | 50% | bar: AÑO: 2017 ENE to AÑO: 2017 MAR
| Entrega de predios y demolición Proyecto Av. Del Ferrocarril entre cra 1ta y clle 22 |  |  | 1 | Se determina 2 predios para demolición | 100% | [14 empty] | todos los predios entregados y demolidos | bar: AÑO: 2017 ENE to AÑO: 2017 MAR
2 | Realización de Escritura Pública / Registro de Sentencia proceso de expropiación. Proyecto Av. Del Ferrocarril entre cra 1ta y clle 22 |  |  | 1 | Deteminar 2 predios para las escrituras públicas. | 50% | [14 empty] | Quedaron pendientes los procesos de escrituración y registro. | bar: AÑO: 2017 ENE to AÑO: 2017 MAR
3 | Liquidación de reconocimientos Ecónomicos y entrega de pago Proyecto Av. Del Ferrocarril entre cra 1ta y clle 22 |  |  | 1 | liquidación y reconocimientos económicos de los 2 predios | 50% | [14 empty] | Una vez concluidos los procesos de escrituración y registro se liquidarán y pagaran las compensaciones asociadas a este proceso | bar: AÑO: 2017 ENE to AÑO: 2017 MAR
| Sistematización de La Información y entrega de la matriz a la UMUS Proyecto Av. Del Ferrocarril entre cra 1ta y clle 22 |  |  | 1 a 4 | Producto de los censos de las fichas Socioeconómicas. | 100% | [14 empty] | la base de datos esta actualizada hasta la fecha con todas sus novedades de adquisicion predial. | bar: AÑO: 2017 ENE to AÑO: 2017 MAR
| Atención a la comunidad y peticiones , Quejas y Recursos, (PQR). Proyecto Av. Del Ferrocarril entre cra 1ta y clle 22 |  |  | N.A. | Asesoría y comunicados atendidos de acuerdo a lo solicitado | 100% | bar: AÑO: 2017 ENE to AÑO: 2017 MAR
| Elaboracción y actualización de Censos socioeconómicos . Proyecto Puente Carrera 4ta y 5ta |  |  | diseños | Actualización de 14 predios de censos socioeconómicos de los Ptes cra 4 y cra 5ta. |  | 2057994 | Diagnóstico Visual Preliminar en Campo, Estudios y Diseños Urbanos, paisajísticos y técnicos de los elementos del SETP, Diagnósticos Socioeconómico del Plan de Reasentamiento, Lineamientos del Min de transporte y BID.
| Elaboración de Estudios de Títulos. Proyecto Puentes Cra 4ta y Cra 5ta |  |  | 1 | Realización total de 16 estuidos de títulos a los pedios de los Pte 4 y 5ta
| Actualización Fichas Prediales. Proyecto Puentes Cra 4ta y Cra 5ta. Proyecto Puentes Cra 4ta y Cra 5ta |  |  | 1 Y 2 | 14 fichas Prediales entre los Ptes cra 4 y cra 5ta.
| Realización de los Avalúos. Proyecto Puentes Cra 4ta y Cra 5ta |  |  | 3 | 14 Avalúos entre los Ptes cra 4 y cra5ta.
| Oferta de Compras,(citación, notificación e inscripción). Proyecto Puentes Cra 4ta y Cra 5ta |  |  | 4 | 14 Predios de Ptes cra 4ta y cra 5ta a ofertar.
| Firma, promesa de compraventa o proceso de expropiación, . Proyecto Puentes Cra 4ta y Cra 5ta |  |  |  | Se determina 14 predios para firma de promesa de compraventa entre Ptes cra 4 y cra 5ta . | 100% | [14 empty] | 11 promesas o contratos de compraventa y 3 expropiaciones. | bar: AÑO: 2017 ENE to AÑO: 2017 JUN
| Realización del plan de reasentamiento y socialización. |  |  | 1 Hasta el 11 | realización del plan de reasentamiento , socialización y la no objeción del BID y la UMUS
| Entrega de predios y demolición .Poyecto puentes cras 4ta y 5ta. |  |  | 5,6 y 8 | entrega y demolición de 14 predios
1 | Escritura Pública /Registro de Sentencia predios Proyecto Puentes Cra 4ta y Cra 5ta | Realización de Escritura Pública | Realización de Escritura Pública |  | Determinar 14 escrituras públicas para los predios afectados | 93% | [14 empty] | Pendiente concluir los procesos de escrituración y registro | bar: AÑO: 2017 ENE to AÑO: 2017 MAR
| Procesos de Reasentamiento a las U. S elegibles y seguimiento ex post. Proyecto Puentes Cra 4ta y Cra 5ta | Procesos de Reasentamiento a las U. S elegibles | Procesos de Reasentamiento a las U. S elegibles | 7 | Número de propietarios a Reasentar que habiten en el predio | bar: AÑO: 2017 ENE to AÑO: 2017 MAR; AÑO: 2017 JUL to AÑO: 2017 DIC
2 | Liquidación de reconocimientos Ecónomicos y entrega de pago . Proyecto Puentes Cra 4ta y Cra 5ta | Liquidación de reconocimientos Ecónomicos y entrega de pago | Liquidación de reconocimientos Ecónomicos y entrega de pago | 1 | 40 U.S. identificadas | 99% | [14 empty] | Una vez culminados los procesos de escrituración y regsitro se liquidarán y pagarán los reconocimientos económicos correspondientes | bar: AÑO: 2017 ENE to AÑO: 2017 MAR
| Sistematización de La Información y entrega de la matriz a la UMUS. Proyecto Puentes Cra 4ta y Cra 5ta | Sistematización de La Información | Sistematización de La Información | 1 a 3 | producto de las fichas Socioeconómicas, avalúos, ofertas, notificaciones, reconocimientos económicos. | 100% | [14 empty] | la base de datos esta actualizada hasta la fecha con todas sus novedades de adquisicion predial.
| Atención a la comunidad y peticiones , Quejas y Recursos, (PQR).. Proyecto Puentes Cra 4ta y Cra 5ta | Atención a la comunidad y peticiones , Quejas y Recursos, (PQR). | Atención a la comunidad y peticiones , Quejas y Recursos, (PQR). | N.A. | Asesoría y comunicados atendidos de acuerdo a lo solicitado | 100% | [14 empty] | se realizaron 63 PQR a la comunidad
| Elaboracción y actualización de Censos socioeconómicos. Poyecto A.V del Libertador Tramo 1 (entre av ferr hasta la quinta de san pedro alejandrino). |  |  | diseños | Realización 1 censo |  | 0 | Diagnóstico Visual Preliminar en Campo, Estudios y Diseños Urbanos, paisajísticos y técnicos de los elementos del SETP, Diagnósticos Socioeconómico del Plan de Reasentamiento, Lineamientos del Min de transporte y BID.
| Elaboración de Estudios de Títulos. Poyecto A.V del Libertador Tramo 1 (entre av ferr hasta la quinta de san pedro alejandrino) | Elaboración de Estudios de Títulos | Elaboración de Estudios de Títulos | 1 | Realización 1 estudio de titulo
| Actualización Fichas Prediales Poyecto A.V del Libertador Tramo 1 (entre av ferr hasta la quinta de san pedro alejandrino) | Actualizacion Fichas Prediales | Actualizacion Fichas Prediales | 1 Y 2 | Realización 1 ficha predial
| Realización de los Avalúos con resolución IGAC Proyecto Av. Del Libertador | Realización de los Avalúos | Realización de los Avalúos |  | Realización 1 avaluó | 100% | [14 empty] | se ralizo 1 avaluo
| Oferta de Compras,(citación, notificación e inscripción Proyecto Av. del Libertador | Oferta de Compras,(citacion, notficación e inscripcion) | Oferta de Compras,(citacion, notficación e inscripcion) | #REF! | 1 Oferta de compra . | 100% | [14 empty] | 1 expropiacion
1 | Firma, promesa de compraventa o proceso de expropiación Proyecto Av. del Libertador | Firma, promesa de compraventa o proceso de expropiación, | Firma, promesa de compraventa o proceso de expropiación, |  | firma de promesa de compaventa o proceso de expropiación de 2 predios | 100% | [14 empty] | Pendiente sentencia y registro del proceso de expropiación
| Realización de informe de gestion predial Proyecto Av. del Libertador |  |  |  | N/A | N/A
| Entrega de predios y demolición Proyecto Av. del Libertador |  |  | 1 | entrega de 1 predios y su demolición | 100%
| Realización de Escritura Pública / Registro de Sentencia proceso expropiación Proyecto Av. del Libertador | Realización de Escritura Pública | Realización de Escritura Pública | 1 | 1 Escritura pública | 100% | [14 empty] | expropiacion
2 | Liquidación de reconocimientos Ecónomicos y entrega de pago Proyecto Av. del Libertador | Liquidación de reconocimientos Ecónomicos y entrega de pago | Liquidación de reconocimientos Ecónomicos y entrega de pago | 1 | US afectadas que cumplen los requisitos para el pago de reconocimientos económicos | 90% | [14 empty] | Se liquidaron y pagaron 100% los reconocimientos económicos a las Unidades sociales identificadas. falta 1 pago del predio cuando el juez autorice.
| Sistematización de La Información y entrega de la matriz a la UMUS. Proyecto Av. del Libertador | Sistematización de La Información | Sistematización de La Información | 1 a 7 | producto de las fichas Socioeconómicas, avalúos, ofertas, notificaciones, reconocimientos económicos. | 100% | [14 empty] | Se actualiza la base de datos acorde los censos actualizados, fichas realizadas y todo lo relacionado con la información suministrada del área
| Atención a la comunidad y peticiones , Quejas y Recursos, (PQR) Proyecto Av. del Libertador | Atención a la comunidad y peticiones , Quejas y Recursos, (PQR). | Atención a la comunidad y peticiones , Quejas y Recursos, (PQR). | N.A. | Asesoría y comunicados atendidos de acuerdo a lo solicitado | 100% | [14 empty] | Pendiente de la comunidad cuando solicite información.
1 | Acompañamiento Sec. de Gobierno Distrital en la gestión de reasentamiento mediante una mesa de trabajo conformada por los secretarios de gobierno, planeación, jurídico, infraestructura, hacienda y SETP de los ocupantes del espacio público en los tramos a intervenir por el SETP |  |  |  | linea base de los vendedores estacionarios de la cra 5ta entre calle 22 y av ferrocarril , calle 30 entre car 4 ta y 5ta , puentes cra 4 y cra 5. | 50% | 0 | Inventario Visual de Ocupación del Espacio Público, Base de Datos Censo Distrito de Santa Marta 2014 Plan de Acción para la Recuperación del Espacio Público, Documento Línea Base de los Ocupantes del Espacio Público del Distrito de Santa Marta, vendedores estacionarios en Centros de Transferencia | [12 empty] | Se continua el proceso de acompañamiento a las mesas de trabajo de OEP para colaborar y garantizar el cumplimiento de las tareas encomendadas a cada entidad y liberar los corredores viales para la ejecución de obras del sistema
| Elaboración y actualización de Censos socioeconómicos por predios con resolución IGAC .Poyecto calle 30 entre cra 12, 12a y 13. |  |  | diseños | 24 predios censos socioeconómicos actualizados |  | 330000000 | Diagnóstico Visual Preliminar en Campo, Estudios y Diseños Urbanos, paisajísticos y técnicos de los elementos del SETP, Diagnósticos Socioeconómico del Plan de Reasentamiento, Lineamientos del Min de transporte y BID.
| Elaboración de Estudios de Títulos.Poyecto calle 30 entre cra 12, 12a y 13 |  |  | 1 | elaboración de los 24 estudios de títulos | 100% | [14 empty] | A la fecha se logro realizar 24 estudios de titulos
| Elaboración de fichas prediales. Poyecto calle 30 entre cra 12, 12a y 13 |  |  | 1 Y 2 | Actualización de 24 fichas prediales | [15 empty] | A la fecha se estan actualziando las 24 fichas prediales
| Realización y/o Actualización de los Avalúos con resolución IGAC.Poyecto calle 30 entre cra 12, 12a y 13. |  |  |  | 23 predios para avalúos | 100% | [14 empty] | se realizarón 23 fichas prediales
| Realización del plan de reasentamiento, no objeción BID y socialización ante la comunidad. |  |  |  | realización del plan de reasentamiento , socialización y la no objeción del BID y la UMUS | 100% | [14 empty] | realizamos el plan de reasentamiento y la no objecion del proyecto calle 30 entre cras 12 12a y 13.
| Oferta de Compras, citación, notificación e inscripción) con resolución IGAC.Poyecto calle 30 entre cra 12, 12a y 13 |  |  | 0 | proceso de negociación y adquisición de 23 predios | 100% | [14 empty] | el proceso de oferta se realizo a los 23 predios 100%
1 | Firma, promesa de compraventa o proceso de expropiación, con resolución IGAC Proyecto Calle 30 entre cra 12, 12a y 13. |  |  |  | 23 promesas de compraventas. | 92% | [14 empty] | 23 ofertas aceptadas.(21 promesas realizadas) y 1 predio del distrito. | bar: AÑO: 2017 ENE
2 | Entrega de predios y demolición Proyecto Calle 30 entre cra 12, 12a y 13. |  |  | 1 | Demolición de los 23 predios | 75% | [14 empty] | 18 predios entregados | bar: AÑO: 2017 ENE to AÑO: 2017 MAR
3 | Realización de Escritura Pública / Registro de Sentencia de Expropiación Proyecto Calle 30 entre cra 12, 12a y 13. |  |  | 1 | 18 escrituras públicas con Distrito de Santa Marta como propietario | 55% | [14 empty] | 12 escrituras a nombre del distrito | bar: AÑO: 2017 ENE to AÑO: 2017 JUN
4 | Seguimiento Procesos de Reasentamiento a las U. S elegibles Proyecto Calle 30 entre cra 12, 12a y 13. |  |  | 2 | Un mayor número de propietarios y poseedores a Reasentar que habiten en los predios afectados. | 57% | [14 empty] | 8 unidades sociales propietarias y/o poseedoras se han reasentado a la fecha., logrando ubicarse en entornos sociales que responden a sus gustos e intereses de la familia, manifestando expectativas positivas frente al mismo. Aun estan Pendiente 6 us a reasentar.
5 | Liquidación de reconocimientos Ecónomicos e indemnizaciones Proyecto Calle 30 entre cra 12, 12a y 13. |  |  | 1 | liquidación y reconocimientos económicos a las 47 US que cumplan requisitos | 78.26% | [14 empty] | 36/47 Unidades sociales han recibido compensaciones ó reconocimientos económicos | bar: AÑO: 2017 ENE to AÑO: 2017 JUN
6 | Sistematización de La Información y entrega de matriz a la UMUS.Poyecto calle 30 entre cra 12, 12a y 13 . |  |  | 1 a 5 | producto de las fichas Socioeconómicas, avalúos, ofertas, notificaciones, reconocimientos económicos. | 100% | [14 empty] | Este proceso es permanente hasta el cierre del plan de reasentamiento
7 | Atención a la comunidad y peticiones , Quejas y Recursos, (PQR)..Poyecto calle 30 T1 entre cra 12, 12a y 13 |  |  | 1 a 5 | Asesoría y comunicados atendidos de acuerdo a lo solicitado | 100% | [14 empty] | Este proceso es permanente hasta el cierre del plan de reasentamiento
| Elaboración y actualización de Censos socioeconómicos por predios con resolución IGAC Proyecto Puente de la Platina |  |  | Diseños | 26 predios censos socioeconómicos actualizados | 100% | 4110000000 | Diagnóstico Visual Preliminar en Campo, Estudios y Diseños Urbanos, paisajísticos y técnicos de los elementos del SETP, Diagnósticos Socioeconómico del Plan de Reasentamiento, Lineamientos del Min de transporte y BID. | [12 empty] | Todos los 26 predios con actualizacion de censos
| Elaboración de Estudios de Títulos Proyecto Puente de la Platina |  |  | 1 | elaboración de los 26 estudios de títulos | 100% | [14 empty] | 26 predios con estudios de titulos
| Elaboración de fichas prediales Proyecto Puente de la Platina |  |  | Diseños y 2 | Actualización de 26 fichas prediales | 100% | [14 empty] | 26 fichas prediales
1 | Realización y/o Actualización de los Avalúos con resolución IGAC Proyecto Puente de la Platina |  |  |  | 26 predios para avalúos | 50% | [14 empty] | Se recibieron 13 de los 26 avaluos requieridos para las ofertas del proyecto | bar: AÑO: 2017 ENE to AÑO: 2017 FEB
2 | Realización del plan de reasentamiento, no objeción BID y socialización ante la comunidad. |  |  |  | realización del plan de reasentamiento , socialización y la no objeción del BID y la UMUS | 50% | [14 empty] | Se envió en 2016 para aval del Ministerio de Transporte y No objeción de la UMUS borrador del plan. Se espera aprobación para su socialización y validación con la comunidad y No objeción del BID | bar: AÑO: 2017 ENE to AÑO: 2017 FEB
3 | Oferta de Compras, citación, notificación e inscripción) con resolución IGAC Proyecto Puente de la Platina |  |  | 1 | 26 ofertas de compra | 0% | [14 empty] | Una vez recibida la no objeción y recibido el desembolso de los recursos, se inicia el proceso de oferta | bar: AÑO: 2017 MAR to AÑO: 2017 JUL
4 | Firma, promesa de compraventa o proceso de expropiación, con resolución IGAC Proyecto Puente de la Platina |  |  | 3 | 26 promesas, contratos, resoluciones de expropiación o procesos policivos | 0% | bar: AÑO: 2017 ABR to AÑO: 2017 JUL
5 | Entrega de predios y demolición Proyecto Puente de la Platina |  |  | 4 | Demolición de los 26 predios | 0% | bar: AÑO: 2017 ABR to AÑO: 2017 JUL
6 | Realización de Escritura Pública / Registro de Sentencia de Expropiación Proyecto Puente de la Platina |  |  | 4 | Registro de escrituras públicas / sentencias a los 23 predios con folio de matrícula con Distrito de Santa Marta como propietario | 0% | bar: AÑO: 2017 MAY to AÑO: 2017 DIC
7 | Seguimiento Procesos de Reasentamiento a las U. S elegibles Proyecto Puente de la Platina |  |  | 4 | Informes de seguimiento a las USH y USSE propietarias o poseedoras afectadas por el proceso de adquisició predial | 0% | bar: AÑO: 2017 MAY to AÑO: 2017 DIC
8 | Liquidación de reconocimientos Ecónomicos e indemnizaciones Proyecto Puente de la Platina |  |  | 5 | liquidación y reconocimientos económicos a las US que cumplan requisitos | 23.68% | [14 empty] | 9 de 38 US tienen calculadas sus compensciones económicas mediante avaluo.
9 | Sistematización de La Información y entrega de matriz a la UMUS Proyecto Puente de la Platina |  |  | 1 a 8 | producto de las fichas Socioeconómicas, avalúos, ofertas, notificaciones, reconocimientos económicos. | 100% | [14 empty] | hasta la fecha se ha realizado la sistematizacioón de los censos socioeconomicos, diagnosticos y fichas prediales y los avaluos recibidos. Pendiente la información que se genera una vez se inician las ofertas de compra
10 | Atención a la comunidad y peticiones , Quejas y Recursos, (PQR) Proyecto Puente de la Platina |  |  | N.A. | Asesoría y comunicados atendidos de acuerdo a lo solicitado | 100% | [14 empty] | Se registran 51 PQR a la fecha . Se realizan abordajes con la comunidad a través de visitas domiciliarias atendiendo a sus inquitudes . Se abrio una oficna movil en el sector y compartio con la organización comunitaria Mujeres Emprendedoras en la partcipación de la novena navideña con los niños del sector Corea - Martinete
1 | Elaboración y actualización de Censos socioeconómicos por predios con resolución IGAC Proyecto calle 30 entre cra 9 a 12. |  |  | Diseños | 30 predios censos socioeconómicos actualizados | 0% | 3423938129 | Diagnóstico Visual Preliminar en Campo, Estudios y Diseños Urbanos, paisajísticos y técnicos de los elementos del SETP, Diagnósticos Socioeconómico del Plan de Reasentamiento, Lineamientos del Min de transporte y BID. | [12 empty] | El proceso de censos ayuda a identificar el total de US afectadas por el proyecto | bar: AÑO: 2017 ENE to AÑO: 2017 FEB
2 | Elaboración de Estudios de Títulos Proyecto calle 30 entre cra 9 a 12. |  |  | 1 | elaboración de los 30 estudios de títulos | 0% | bar: AÑO: 2017 ENE to AÑO: 2017 FEB
3 | Elaboración de fichas prediales Proyecto calle 30 entre cra 9 a 12. |  |  | Diseños y 2 | Actualización de 30 fichas prediales | 50% | [14 empty] | realizacion de 24 fichas prediales pendiente impresión y firma. | bar: AÑO: 2017 ENE to AÑO: 2017 FEB
4 | Realización y/o Actualización de los Avalúos con resolución IGAC Proyecto calle 30 entre cra 9 a 12. |  |  | 3 | 30 predios para avalúos | 0% | bar: AÑO: 2017 MAR to AÑO: 2017 MAY
5 | Realización del plan de reasentamiento, no objeción BID y socialización ante la comunidad. |  |  |  | Realización del plan de reasentamiento , socialización y la no objeción del BID y la UMUS | 0% | bar: AÑO: 2017 MAR to AÑO: 2017 MAY
6 | Oferta de Compras, citación, notificación e inscripción) con resolución IGAC Proyecto calle 30 entre cra 9 a 12. |  |  | 4 | proceso de negociación y adquisición de predios | 0% | [14 empty] | El numero de ofertas depende del total de adquisiciones que una vez terminado el proceso de estudio de titulo, se determine se deben realizar | bar: AÑO: 2017 JUN to AÑO: 2017 SEPT
7 | Firma, promesa de compraventa o proceso de expropiación, con resolución IGAC Proyecto calle 30 entre cra 9 a 12. |  |  | 6 | promesas de compraventas. | 0% | [14 empty] | El numero de promesas/contratos a firmar depende del total de adquisiciones que una vez terminado el proceso de estudio de titulo, se determine se deben realizar | bar: AÑO: 2017 JUL to AÑO: 2017 SEPT
8 | Entrega de predios y demolición Proyecto calle 30 entre cra 9 a 12. |  |  | 7 | Demolición de los 30 predios | 0% | bar: AÑO: 2017 AGO to AÑO: 2017 DIC
9 | Realización de Escritura Pública / Registro de Sentencia de Expropiación Proyecto calle 30 entre cra 9 a 12. |  |  | 7 | Registro de escrituras públicas / sentencias con Distrito de Santa Marta como propietario en los predios con folio de matricula inmobiliaria | 0% | [14 empty] | El numero de escrituras o sentencias registradas depende del total de predios que una vez terminado el proceso de estudio de titulo, se determine se deben realizar | bar: AÑO: 2017 AGO to AÑO: 2017 DIC
10 | Seguimiento Procesos de Reasentamiento a las U. S elegibles Proyecto calle 30 entre cra 9 a 12. |  |  | 8 | Un mayor número de propietarios y poseedores a Reasentar que habiten en los predios afectados. | 0% | bar: AÑO: 2017 AGO to AÑO: 2017 DIC
11 | Liquidación de reconocimientos Ecónomicos e indemnizaciones Proyecto calle 30 entre cra 9 a 12. |  |  | 8 | liquidación y reconocimientos económicos a las 38 US que cumplan requisitos | 0% | bar: AÑO: 2017 MAR to AÑO: 2017 DIC
12 | Sistematización de La Información y entrega de matriz a la UMUS Proyecto calle 30 entre cra 9 a 12. |  |  | 1 a 11 | producto de las fichas Socioeconómicas, avalúos, ofertas, notificaciones, reconocimientos económicos. | 0%
13 | Atención a la comunidad y peticiones , Quejas y Recursos, (PQR) Proyecto calle 30 entre cra 9 a 12. |  |  | N.A. | Asesoría y comunicados atendidos de acuerdo a lo solicitado | 0%
1 | Elaboración y actualización de Censos socioeconómicos por predios con resolución IGAC Proyecto Terminal de Transferencia de Gaira. |  |  | Diseños | 11 predios censos socioeconómicos actualizados | 100% | 7030000000 | Diagnóstico Visual Preliminar en Campo, Estudios y Diseños Urbanos, paisajísticos y técnicos de los elementos del SETP, Diagnósticos Socioeconómico del Plan de Reasentamiento, Lineamientos del Min de transporte y BID. | [12 empty] | Este proceso se realizó en 2016
2 | Elaboración de Estudios de Títulos Proyecto Terminal de Transferencia de Gaira. |  |  | 1 | elaboración de los 11 estudios de títulos | 100% | [14 empty] | Este proceso se realizó en 2016
3 | Elaboración de fichas prediales Proyecto Terminal de Transferencia de Gaira. |  |  | Diseños y 2 | Actualización de 11 fichas prediales | 100% | [14 empty] | Este proceso se realizó en 2016
4 | Realización y/o Actualización de los Avalúos con resolución IGAC Proyecto Terminal de Transferencia de Gaira. |  |  | 3 | 11 predios para avalúos | 100% | [14 empty] | Este proceso se realizó en 2016
5 | Realización del plan de reasentamiento, no objeción BID y socialización ante la comunidad. |  |  | N.A. | Realización del plan de reasentamiento , socialización y la no objeción del BID y la UMUS | 100% | [14 empty] | Este proceso se realizó en 2016
6 | Oferta de Compras, citación, notificación e inscripción) con resolución IGAC Proyecto Terminal de Transferencia de Gaira. |  |  | 4 | Negociación o expropiación de 11 predios | 0% | bar: AÑO: 2017 ENE
7 | Firma, promesa de compraventa o proceso de expropiación, con resolución IGAC Proyecto Terminal de Transferencia de Gaira. |  |  | 6 | 11 promesas de compraventas firmadas. | 0% | bar: AÑO: 2017 ENE to AÑO: 2017 FEB
8 | Entrega de predios y demolición Proyecto Terminal de Transferencia de Gaira. |  |  | 7 | Demolición de los 4 construcciones ubicadas en los 11 predios | 0% | bar: AÑO: 2017 FEB to AÑO: 2017 MAY
9 | Realización de Escritura Pública / Registro de Sentencia de Expropiación Proyecto Terminal de Transferencia de Gaira. |  |  | 7 | Registro de 11 escrituras públicas / sentencias con Distrito de Santa Marta como propietario en los predios con folio de matricula inmobiliaria | 0%
10 | Seguimiento Procesos de Reasentamiento a las U. S elegibles Proyecto Terminal de Transferencia de Gaira. |  |  | 8 | Informes de seguimiento a US propietarias y actividades económicas impactadas | 0%
11 | Liquidación de reconocimientos Ecónomicos e indemnizaciones Proyecto Terminal de Transferencia de Gaira. |  |  | 8 | liquidación y pago a las US ubicadas en los predios que cumplen con los requisitos | 50% | [14 empty] | Se liquidaron las compensaciones y reconocimientos economicos a las US ubicadas y a los propietarios de acuerdo a a normatividad que aplica en cada caso y a sus condiciones socioeconómicas
12 | Sistematización de La Información y entrega de matriz a la UMUS Proyecto Terminal de Transferencia de Gaira. |  |  | 1 a 11 | producto de las fichas Socioeconómicas, avalúos, ofertas, notificaciones, reconocimientos económicos. | 0%
13 | Atención a la comunidad y peticiones , Quejas y Recursos, (PQR) Proyecto Terminal de Transferencia de Gaira. |  |  | N.A. | Asesoría y comunicados atendidos de acuerdo a lo solicitado | 0%
1 | Elaboración y actualización de Censos socioeconómicos por predios con resolución IGAC Proyecto Terminal de Transferencia de Mamatoco. |  |  | Diseños | 1 predio censos socioeconómicos actualizados | 100% | 5850000000 | Diagnóstico Visual Preliminar en Campo, Estudios y Diseños Urbanos, paisajísticos y técnicos de los elementos del SETP, Diagnósticos Socioeconómico del Plan de Reasentamiento, Lineamientos del Min de transporte y BID. | [12 empty] | Este proceso se realizó en 2016
2 | Elaboración de Estudios de Títulos Proyecto Terminal de Transferencia de Mamatoco. |  |  | 1 | elaboración de los 1 estudio de títulos | 100% | [14 empty] | Este proceso se realizó en 2016
3 | Elaboración de fichas prediales Proyecto Terminal de Transferencia de Mamatoco. |  |  | Diseños y 2 | Realización de ficha predial | 100% | [14 empty] | Este proceso se realizó en 2016
4 | Realización y/o Actualización de los Avalúos con resolución IGAC Proyecto Terminal de Transferencia de Mamatoco. |  |  | 3 | 1 Avaluo realizado | 100% | [14 empty] | Este proceso se realizó en 2016
5 | Realización del plan de reasentamiento, no objeción BID y socialización ante la comunidad. |  |  | N.A. | Realización del plan de reasentamiento , socialización y la no objeción del BID y la UMUS | 100% | [14 empty] | Este proceso se realizó en 2016
6 | Oferta de Compras, citación, notificación e inscripción) con resolución IGAC Proyecto Terminal de Transferencia de Mamatoco. |  |  | 4 | 1 oferta de compra notificada | 0% | bar: AÑO: 2017 FEB
7 | Firma, promesa de compraventa o proceso de expropiación, con resolución IGAC Proyecto Terminal de Transferencia de Mamatoco. |  |  | 6 | 1 promesa de compraventa firmada. | 0% | bar: AÑO: 2017 FEB
8 | Entrega de predios y demolición Proyecto Terminal de Transferencia de Mamatoco. |  |  | 7 | Demolición de las construcciones ubicadas en el predio | 0% | bar: AÑO: 2017 MAR to AÑO: 2017 ABR
9 | Realización de Escritura Pública / Registro de Sentencia de Expropiación Proyecto Terminal de Transferencia de Mamatoco. |  |  | 7 | Registro de 1 escritura pública/ sentencia con Distrito de Santa Marta como propietario en los predios con folio de matricula inmobiliaria | 0% | bar: AÑO: 2017 ABR to AÑO: 2017 MAY
10 | Seguimiento Procesos de Reasentamiento a las U. S elegibles Proyecto Terminal de Transferencia de Mamatoco. |  |  | 8 | Informe de seguimiento a las unidades económicas reasentadas | 0% | bar: AÑO: 2017 ABR to AÑO: 2017 DIC
11 | Liquidación de reconocimientos Ecónomicos e indemnizaciones Proyecto Terminal de Transferencia de Mamatoco. |  |  | 8 | liquidación y pago a las US ubicadas en los predios que cumplen con los requisitos | 50% | [14 empty] | Se liquidaron las compensaciones y reconocimientos economicos a las US ubicadas y a los propietarios de acuerdo a a normatividad que aplica en cada caso y a sus condiciones socioeconómicas | bar: AÑO: 2017 ABR to AÑO: 2017 DIC
12 | Sistematización de La Información y entrega de matriz a la UMUS Proyecto Terminal de Transferencia de Mamatoco. |  |  | 1 a 11 | producto de las fichas Socioeconómicas, avalúos, ofertas, notificaciones, reconocimientos económicos. | 0%
13 | Atención a la comunidad y peticiones , Quejas y Recursos, (PQR) Proyecto Terminal de Transferencia de Mamatoco. |  |  | N.A. | Asesoría y comunicados atendidos de acuerdo a lo solicitado | 0%
1 | Elaboración y actualización de Censos socioeconómicos por predios con resolución IGAC Proyecto Terminal de Transferencia de Lucha. |  |  | Diseños | 2 predio censos socioeconómicos actualizados | 0% | 3567596210.1 | Diagnóstico Visual Preliminar en Campo, Estudios y Diseños Urbanos, paisajísticos y técnicos de los elementos del SETP, Diagnósticos Socioeconómico del Plan de Reasentamiento, Lineamientos del Min de transporte y BID. | bar: AÑO: 2017 JUL
2 | Elaboración de Estudios de Títulos Proyecto Terminal de Transferencia de Lucha. |  |  | 1 | elaboración de los 2 estudio de títulos | 0% | bar: AÑO: 2017 JUL
3 | Elaboración de fichas prediales Proyecto Terminal de Transferencia de Lucha. |  |  | Diseños y 2 | Realización de 2 fichas prediales | 0% | bar: AÑO: 2017 JUL
4 | Realización y/o Actualización de los Avalúos con resolución IGAC Proyecto Terminal de Transferencia de Lucha. |  |  | 3 | 2 Avaluos realizados | 0% | bar: AÑO: 2017 JUL
5 | Realización del plan de reasentamiento, no objeción BID y socialización ante la comunidad. |  |  | N.A. | Realización del plan de reasentamiento , socialización y la no objeción del BID y la UMUS | 0% | bar: AÑO: 2017 JUL to AÑO: 2017 SEPT
6 | Oferta de Compras, citación, notificación e inscripción) con resolución IGAC Proyecto Terminal de Transferencia de Lucha. |  |  | 4 | 2 ofertas de compra notificada | 0% | bar: AÑO: 2017 AGO to AÑO: 2017 DIC
7 | Firma, promesa de compraventa o proceso de expropiación, con resolución IGAC Proyecto Terminal de Transferencia de Lucha. |  |  | 6 | 2 promesa de compraventa firmadas. | 0% | bar: AÑO: 2017 OCT to AÑO: 2017 DIC
8 | Entrega de predios y demolición Proyecto Terminal de Transferencia de Lucha. |  |  | 7 | Demolición de las construcciones ubicadas en los predios | 0% | bar: AÑO: 2017 OCT to AÑO: 2017 DIC
9 | Realización de Escritura Pública / Registro de Sentencia de Expropiación Proyecto Terminal de Transferencia de Lucha. |  |  | 7 | Registro de 2 escrituras públicas/ sentencias con Distrito de Santa Marta como propietario en los predios con folio de matricula inmobiliaria | 0% | bar: AÑO: 2017 OCT to AÑO: 2017 DIC
10 | Seguimiento Procesos de Reasentamiento a las U. S elegibles Proyecto Terminal de Transferencia de Lucha. |  |  | 8 | Informe de seguimiento a las unidades económicas reasentadas | 0% | bar: AÑO: 2017 OCT to AÑO: 2017 DIC
11 | Liquidación de reconocimientos Ecónomicos e indemnizaciones Proyecto Terminal de Transferencia de Lucha. |  |  | 8 | liquidación y pago a las US ubicadas en los predios que cumplen con los requisitos | 0% | bar: AÑO: 2017 AGO to AÑO: 2017 DIC
12 | Sistematización de La Información y entrega de matriz a la UMUS Proyecto Terminal de Transferencia de Lucha. |  |  | 1 a 11 | producto de las fichas Socioeconómicas, avalúos, ofertas, notificaciones, reconocimientos económicos. | 0%
13 | Atención a la comunidad y peticiones , Quejas y Recursos, (PQR) Proyecto Terminal de Transferencia de Lucha. |  |  | N.A. | Asesoría y comunicados atendidos de acuerdo a lo solicitado | 0%
1 | Elaboración y actualización de Censos socioeconómicos por predios con resolución IGAC Proyecto Patios y Talleres |  |  | Diseños | censos socioeconómicos actualizados | 0% | 5719478766 | Diagnóstico Visual Preliminar en Campo, Estudios y Diseños Urbanos, paisajísticos y técnicos de los elementos del SETP, Diagnósticos Socioeconómico del Plan de Reasentamiento, Lineamientos del Min de transporte y BID. | bar: AÑO: 2017 MAR
2 | Elaboración de Estudios de Títulos Proyecto Patios y Talleres |  |  | 1 | elaboración de los estudio de títulos | 0% | bar: AÑO: 2017 MAR
3 | Elaboración de fichas prediales Proyecto Patios y Talleres |  |  | Diseños y 2 | Realización de fichas prediales | 0% | bar: AÑO: 2017 MAR
4 | Realización y/o Actualización de los Avalúos con resolución IGAC Proyecto Patios y Talleres |  |  | 3 | Avaluos realizados | 0% | bar: AÑO: 2017 MAR
5 | Realización del plan de reasentamiento, no objeción BID y socialización ante la comunidad. |  |  | N.A. | Realización del plan de reasentamiento , socialización y la no objeción del BID y la UMUS | 0% | bar: AÑO: 2017 MAR to AÑO: 2017 MAY
6 | Oferta de Compras, citación, notificación e inscripción) con resolución IGAC Proyecto Patios y Talleres |  |  | 4 | ofertas de compra notificada | 0% | bar: AÑO: 2017 ABR to AÑO: 2017 AGO
7 | Firma, promesa de compraventa o proceso de expropiación, con resolución IGAC Proyecto Patios y Talleres |  |  | 6 | promesa de compraventa firmadas. | 0% | bar: AÑO: 2017 JUN to AÑO: 2017 AGO
8 | Entrega de predios y demolición Proyecto Patios y Talleres |  |  | 7 | Demolición de las construcciones ubicadas en los predios | 0% | bar: AÑO: 2017 JUN to AÑO: 2017 AGO
9 | Realización de Escritura Pública / Registro de Sentencia de Expropiación Proyecto Patios y Talleres |  |  | 7 | Registro de escrituras públicas/ sentencias con Distrito de Santa Marta como propietario en los predios con folio de matricula inmobiliaria | 0% | bar: AÑO: 2017 JUN to AÑO: 2017 AGO
10 | Seguimiento Procesos de Reasentamiento a las U. S elegibles Proyecto Patios y Talleres |  |  | 8 | Informe de seguimiento a las unidades económicas reasentadas | 0% | bar: AÑO: 2017 JUN to AÑO: 2017 DIC
11 | Liquidación de reconocimientos Ecónomicos e indemnizaciones Proyecto Patios y Talleres |  |  | 8 | liquidación y pago a las US ubicadas en los predios que cumplen con los requisitos | 0% | bar: AÑO: 2017 AGO to AÑO: 2017 DIC
12 | Sistematización de La Información y entrega de matriz a la UMUS Proyecto Patios y Talleres |  |  | 1 a 11 | producto de las fichas Socioeconómicas, avalúos, ofertas, notificaciones, reconocimientos económicos. | 0%
13 | Atención a la comunidad y peticiones , Quejas y Recursos, (PQR) Proyecto Patios y Talleres |  |  | N.A. | Asesoría y comunicados atendidos de acuerdo a lo solicitado | 0%

## GT - Infraestructura
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | CÓDIGO EGE-FO-04
VERSIÓN 2.0
31 de Diciembre de 2015
| VIGENCIA | PROCESO |  |  | RESPONSABLE |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO
| 2017 | Gestión Técnica - Infraestructura |  |  | Coord. Gestión Técnica |  | Planificación, construcción y control técnico ingenieril de los elementos que se requieren para la operación del sistema.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Actividades |  |  | No. Actividad precedente | Indicador de Cumplimiento | Avances a Diciembre 2016 | Acción Presupuestal requerida año 2017 | Línea Base | AÑO: 2017 | [11 empty] | OBSERVACIONES | % Avance para Evaluación | Observación de Evaluación
No. | Descripción | [6 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC
1+A10:A21A10:A22A10:A24A10:A26A10:A29A10:A31A10:A33A10A10:A67 | Reconstrucción Av. Ferrocarril (Entre Carrera 3 y Calle 22) y Calle 22 (Entre Avenida del Ferrocarril y carrera 1) |  |  | Obra terminada | 73% | 13123388208.6095 | bar: AÑO: 2017 ENE to AÑO: 2017 AGO
1.2 | Seguimiento en ejecución de obra |  |  | Cumplimiento de cronograma de obra | bar: AÑO: 2017 ENE to AÑO: 2017 ABR
1.3 | Segumiento ambiental |  |  | Informe mensual | bar: AÑO: 2017 ENE to AÑO: 2017 ABR
1.4 | Realización de informes y cargue de información a entidades |  |  | Informe mensual | bar: AÑO: 2017 ENE to AÑO: 2017 ABR
1.5 | Apoyo a contratación en liquidación de contrato |  |  | Contrato liquidado | bar: AÑO: 2017 MAY to AÑO: 2017 AGO
2 | Carrera 19 (entre Av Libertador y Av del Rio) |  |  | Obra terminada | 2% | 16800
2.2 | Seguimiento en ejecución de obra |  |  | Cumplimiento de cronograma de obra | bar: AÑO: 2017 ENE to AÑO: 2017 JUL
2.3 | Segumiento ambiental |  |  | Informe mensual | bar: AÑO: 2017 ENE to AÑO: 2017 JUL
2.4 | Realización de informes y cargue de información a entidades |  |  | Informe mensual | bar: AÑO: 2017 ENE to AÑO: 2017 JUL
2.5 | Apoyo a contratación en liquidación de contrato |  |  | Contrato liquidado | bar: AÑO: 2017 AGO to AÑO: 2017 NOV
4 | Av Bavaria Puente la Platina |  |  | Obra terminada | 0% | 4801 | bar: AÑO: 2017 JUL to AÑO: 2017 DIC
4.5 | Seguimiento en ejecución de obra |  |  | Cumplimiento de cronograma de obra | bar: AÑO: 2017 JUL to AÑO: 2017 DIC
4.6 | Segumiento ambiental |  |  | Informe mensual | bar: AÑO: 2017 JUL to AÑO: 2017 DIC
4.7 | Realización de informes y cargue de información a entidades |  |  | Informe mensual | bar: AÑO: 2017 JUL to AÑO: 2017 DIC
| Carrera 5a (Av Ferr - Cl 22) |  |  | Obra ejecucion | 0% | 6234 | bar: AÑO: 2017 OCT to AÑO: 2017 DIC
| Seguimiento en ejecución de obra |  |  | Cumplimiento de cronograma de obra | bar: AÑO: 2017 OCT to AÑO: 2017 DIC
| Segumiento ambiental |  |  | Informe mensual | bar: AÑO: 2017 OCT to AÑO: 2017 DIC
| Realización de informes y cargue de información a entidades |  |  | Informe mensual | bar: AÑO: 2017 OCT to AÑO: 2017 DIC
| Reconstrucción vía Líbano 2000 y Curinca |  |  | Obra terminada | 98% | 6616 | bar: AÑO: 2017 ENE to AÑO: 2017 JUN
| Seguimiento en ejecución de obra |  |  | Cumplimiento de cronograma de obra | bar: AÑO: 2017 ENE to AÑO: 2017 FEB
| Segumiento ambiental |  |  | Informe mensual | bar: AÑO: 2017 ENE to AÑO: 2017 FEB
| Realización de informes y cargue de información a entidades |  |  | Informe mensual | bar: AÑO: 2017 ENE to AÑO: 2017 FEB
| Apoyo a contratación en liquidación de contratos |  |  | Contrato liquidado | bar: AÑO: 2017 MAR to AÑO: 2017 JUN
5 | Reconstrucción Calle 30 (entre carrera 4 y carrera 5), Tramo I |  |  | Obra terminada | 0% | 3056
5.1 | Seguimiento en ejecución de obra |  |  | Cumplimiento de cronograma de obra | bar: AÑO: 2017 ENE to AÑO: 2017 JUL
5.3 | Segumiento ambiental |  |  | Informe mensual | bar: AÑO: 2017 ENE to AÑO: 2017 JUL
5.4 | Realización de informes y cargue de información a entidades |  |  | Informe mensual | bar: AÑO: 2017 ENE to AÑO: 2017 JUL
5.5 | Apoyo a contratación en liquidación de contrato |  |  | Contrato liquidado | bar: AÑO: 2017 AGO to AÑO: 2017 NOV
5 | Reconstrucción Calle 30 (entre carrera 12, 12A y carrera 13) |  |  | Obra terminada |  | 2004 | bar: AÑO: 2017 MAY to AÑO: 2017 DIC
5.1 | Seguimiento en ejecución de obra |  |  | Cumplimiento de cronograma de obra | bar: AÑO: 2017 MAY to AÑO: 2017 JUL
5.3 | Segumiento ambiental |  |  | Informe mensual | bar: AÑO: 2017 MAY to AÑO: 2017 JUL
5.4 | Realización de informes y cargue de información a entidades |  |  | Informe mensual | bar: AÑO: 2017 MAY to AÑO: 2017 JUL
5.5 | Apoyo a contratación en liquidación de contrato |  |  | Contrato liquidado | bar: AÑO: 2017 AGO to AÑO: 2017 DIC
5.6 | Av. Libertador (Avenida del Ferrocarril- cr 19) |  |  | Obra terminada | 45% | 9357 | bar: AÑO: 2017 ENE to AÑO: 2017 SEPT
5.7 | Seguimiento en ejecución de obra |  |  | Cumplimiento de cronograma de obra | bar: AÑO: 2017 ENE to AÑO: 2017 MAY
5.8 | Segumiento ambiental |  |  | Informe mensual | bar: AÑO: 2017 ENE to AÑO: 2017 MAY
7 | Realización de informes y cargue de información a entidades |  |  | Informe mensual | bar: AÑO: 2017 ENE to AÑO: 2017 MAY
7.1 | Apoyo a contratación en liquidación de contrato |  |  | Contrato liquidado | bar: AÑO: 2017 JUN to AÑO: 2017 SEPT
7.3 | Terminal de Gaira |  |  | Obra ejecucion | 0% | 8648 | bar: AÑO: 2017 JUL to AÑO: 2017 DIC
7.4 | Seguimiento en ejecución de obra |  |  | Cumplimiento de cronograma de obra | bar: AÑO: 2017 JUL to AÑO: 2017 DIC
7.5 | Segumiento ambiental |  |  | Informe mensual | bar: AÑO: 2017 JUL to AÑO: 2017 DIC
9 | Realización de informes y cargue de información a entidades |  |  | Informe mensual | bar: AÑO: 2017 JUL to AÑO: 2017 DIC
| Terminal de Mamatoco |  |  | Obra ejecucion | 0% | 6205 | bar: AÑO: 2017 OCT to AÑO: 2017 DIC
| Seguimiento en ejecución de obra |  |  | Cumplimiento de cronograma de obra | bar: AÑO: 2017 OCT to AÑO: 2017 DIC
| Segumiento ambiental |  |  | Informe mensual | bar: AÑO: 2017 OCT to AÑO: 2017 DIC
| Realización de informes y cargue de información a entidades |  |  | Informe mensual | bar: AÑO: 2017 OCT to AÑO: 2017 DIC

## GT - Operaciones
[5 empty] | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [16 empty] | CÓDIGO EGE-FO-04
VERSIÓN 2.0
31 de Diciembre de 2015
| VIGENCIA |  | PROCESO |  |  | RESPONSABLE |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO
| 2017 |  | Gestión Técnica - Operaciones |  |  | Coord. Gestión Técnica |  | Planificación y Estructuración de los elementos necesarios para la operación del Sistema
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Actividades |  |  |  | No. Actividad precedente | Indicador de Cumplimiento | Avances a Diciembre 2016 | Acción Presupuestal requerida año 2017 | Línea Base | AÑO: 2017 | [11 empty] | OBSERVACIONES | % Avance para Evaluación | Observación de Evaluación
No. | Descripción | [7 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC
1 | Validación de los diseños de la ETLF por el Departamento Nacional de Planeación | Validación de los diseños de la ETLF por el Departamento Nacional de Planeación | Validación de los diseños de la ETLF por el Departamento Nacional de Planeación |  | Estudios validados | Estudios aprobados por el equipo de supervisión del contrato. |  | Diseño conceptual_Ivarsson; Actualización de la Demanda_Movilidad Sostenible.
2 | Acompañamiento en la socialización de los resultados de la estructuración de detalle de los elementos del SETP de Santa Marta con gremio de transportadores y comunidad en general. | Socialización de los resultados de la estructuración de detalle de los elementos del SETP de Santa Marta con transportadores y comunidad en general. | Socialización de los resultados de la estructuración de detalle de los elementos del SETP de Santa Marta con transportadores y comunidad en general. | 1 | ETLF socializada | Revisión de Departamento Nacional de Planeación y Ministerio de Transporte |  | ETLF SETP SANTA MARTA
3 | Expedición de Normativa que modifica la existente para dar inicio al plande transición del TPC al SETP. | Expedición de Normativa que modifica la existente | Expedición de Normativa que modifica la existente | 1 | Acto administrativo sancionado | Borrador de decreto y minuta de licitación ETLF |  | ETLF SETP SANTA MARTA
4 | Mesas de concertación técnica de los resultados de la estructuración de detalle con empresarios del TPC (condiciones operacionales, financieras y jurídicas y Reconversión laboral) |  |  | 1 | ETLF concertada | Inicio de las mesas técnicas
5 | Evaluación de competencias y cumplimiento del plan de transición. |  |  | 3 | Evaluación al TPC realizada |  |  | Resultados del ETFL en este tema
6 | Acompañamiento técnico en los procesos previos al funcinamiento de la infraestructura operacional (TT, PT, P) | Identificación e inicio del porceso de contrucción de infraestructura operacional (TT, PT, P) | Identificación e inicio del porceso de contrucción de infraestructura operacional (TT, PT, P) | 1 | Elementos para la operación del SETP listos Manual de Operaciones V0 | Acompañamiento al área de infraestructura de la Entidad y a la Unidad de Tránsito | [14 empty] | Se extiende hasta julio de 2017
8 | Trabajos interinstitucionales con otras dependencias de la alcaldía | Trabajos interinstitucionales con otras dependencias de la alcaldía | Trabajos interinstitucionales con otras dependencias de la alcaldía |  | Documentos precontractuales para cada agente del sistema elaborados en su primera versión Agentes contratados | Acompañamiento al área de infraestructura de la Entidad y a la Unidad de Tránsito |  | Resultados del ETFL en este tema

## Gestión Financiera
|  |  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [16 empty] | CÓDIGO EGE-FO-04
VERSIÓN 2.0
31 de Diciembre de 2015
| VIGENCIA | PROCESO |  |  | RESPONSABLE |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO
| 2017 | Gestion Financiera |  |  | Coord. Gestión Administrativa y Financiera |  | Hacer seguimiento de los recursos y la información financiera y contable previstos para el desarrollo del proyecto, apoyando al Ministerio de Transporte en la elaboración y presentación de los informes financieros requeridos por la Banca Multilateral, las entidades del estado y los organismos de control, así como de brindar apoyo ágil y eficiente a las áreas de la entidad.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Actividades |  |  | No. Actividad precedente | Indicador de Cumplimiento | Avances a Diciembre 2016 | Acción Presupuestal requerida año 2017 | Línea Base | AÑO: 2017 | [11 empty] | OBSERVACIONES | % Avance para Evaluación | Observación de Evaluación
No. | Descripción | [6 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC
1 | Implementación de Software Publifinanzas con los modulos financieros (Presupuesto, contabilidad y Tesorería) |  | 3 | 100% utilización | 80% | 10500000 | Información financiera
2 | Procedimientos de justificación y desembolsos de recursos Nación |  | 2 | 2 | 100% | N.A | POA
3 | Implemetación documento CONPES 3833 |  | 0 | 1 | 0% | N.A | CONPES 3833
4 | Cumplimiento de informes financieros a las entidades Ncionales y entes de control |  | N/A | Reporte de información mensual | 100% | N/A | Información financiera

## SGC
|  |  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [16 empty] | CÓDIGO EGE-FO-04
VERSIÓN 2.0
31 de Diciembre de 2015
| VIGENCIA | PROCESO |  |  | RESPONSABLE |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO
| 2017 | Gestión de Calidad |  |  | Asesor de Calidad |  | Planificar e implementar las políticas de seguimiento, medición y análisis del Sistema de Gestión Integral de la Calidad para demostrar su conformidad con las normas aplicables y mejorar continuamente en la búsqueda de eficiencia, eficacia y efectividad de su desempeño.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Actividades |  |  | No. Actividad precedente | Indicador de Cumplimiento | Avances a Diciembre 2016 | Acción Presupuestal requerida año 2017 | Línea Base | AÑO: 2017 | [11 empty] | OBSERVACIONES | % Avance para Evaluación | Observación de Evaluación
No. | Descripción | [6 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC
1 | Seguimiento a la Administración de la Gestión Documental en su actualización |  | N/A | Seguimientos Ejecutados/Seguimientos Programados | 70% | N/A | Ley 594 de 2000
2 | Sensibilizar las Actualizaciónes en el Sistema de gestión de calidad |  | N/A | Documentación creada o actualizada / Documentación Sensibilizada | 100% | N/A | - | [12 empty] | De acuerdo a las necesidades de creación y actualización
3 | Atención a las solicitudes de asesoría y acompañamiento a las dependencias de la Entidad y presentación de recomendaciones de mejora |  | N/A | Solicitudes atendidas / Solicitudes Recibidas | N/A | N/A | Procedimiento de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora
4 | Ciclo de Auditorías del Sistema de Gestión Calidad |  | N/A | Cumplimiento del Programa de Auditorias Internas | N/A | N/A | Programa Anual de Auditorias
5 | Mantenimiento y Actualización del Sistema de Gestión de la Calidad |  | N/A | Actividades del plan de Trabajo de trabajo Realizadas / Actividades del plan de Trabajo programadas | 30% | N/A | Norma ISO 9001
6 | Implementación y Seguimiento a la Eficiencia Admnistrativa de recursos |  | N/A | Aplicación y cumplimiento de la resolución Cero Papel | 20% | N/A | Resolución 117 de 2016

## Gestión Administrativa
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | CÓDIGO EGE-FO-04
VERSIÓN 2.0
31 de Diciembre de 2015
| VIGENCIA | PROCESO |  |  | RESPONSABLE |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO
| 2017 | Gestión Administrativa |  |  | Coord. Gestión Administrativa y Financiera |  | Brindar oportunidad y eficiencia en el suministro de recursos físicos y servicios de apoyo administrativo para el cumplimiento de los objetivos misionales y el normal funcionamiento de los procesos del SETP
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Actividades |  |  | No. Actividad precedente | Indicador de Cumplimiento | Avances a Diciembre 2016 | Acción Presupuestal requerida año 2017 | Línea Base | AÑO: 2017 | [11 empty] | OBSERVACIONES | % Avance para Evaluación | Observación de Evaluación
No. | Descripción | [6 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC
1 | Ejecución del cronograma de mantenimiento preventivo |  | N/A | Cronograma Ejecutado | 0% | 0 | N/A
2 | Evaluar, identificar y ajustar las necesidades tecnológicas para mejorar los procesos administrativos de la entidad |  | N/A | Necesidades identificadas, aprobadas y ajustadas | 100% | Inversion - Funcionamiento | N/A | bar: AÑO: 2017 FEB
3 | Adquisición de equipos de computo para la entidad, servidores e impresoras |  | N/A | 42 | 0% | 170000000 | 28 | bar: AÑO: 2017 MAR to AÑO: 2017 ABR
4 | Programa de Capacitaciones |  | 4 | 8 | 100% | 20000000 | 4 | bar: AÑO: 2017 MAR to AÑO: 2017 OCT

## Gestión Juridica y Contratación
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | CÓDIGO EGE-FO-04
VERSIÓN 2.0
31 de Diciembre de 2015
| VIGENCIA | PROCESO |  |  | RESPONSABLE |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO
| 2017 | Gestión Juridica y Contratcaión |  |  | Secretaria General |  | Tramitar los diferentes procesos jurídicos y de contratación requeridos por la entidad, así mismo asesorar, orientar y asistir las diferentes áreas, mediante la estricta sujeción a la normatividad jurídica según sea el caso, con el fin de garantizar el cumplimiento de las metas del Plan de Acción Institucional.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Actividades |  |  | No. Actividad precedente | Indicador de Cumplimiento | Avances a Diciembre 2016 | Acción Presupuestal requerida año 2017 | Línea Base | AÑO: 2017 | [11 empty] | OBSERVACIONES | % Avance para Evaluación | Observación de Evaluación
No. | Descripción | [6 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC
1 | Revision y Actualización del manual definitivo de supervisión e interventoría |  | AJC-MA-02 Versión 2.0 |  | CUMPLIDO |  | AJC-MA-02 Versión 2.0 | bar: AÑO: 2017 JUN
2 | Revisión y actualización del manual de contratación. |  | AJC-MA-01 Versión 2.0 |  | CUMPLIDO |  | AJC-MA-01 Versión 2.0 | bar: AÑO: 2017 MAY
3 | Revisión y actualización del manual de imposisción de multas |  |  |  | CUMPLIDO |  | AJC-PD-02 Versión 2.0 | bar: AÑO: 2017 JUN
4 | Revisión y actualización de Registros relacionados con el proceso de Gestión Juridica y Contratación. | [5 empty] | Registros ajustados al SGC del proceso | bar: AÑO: 2017 MAR
5 | Elaboración de Manual de Instrucciones para suspensión de Contratos. | [5 empty] | N/A | bar: AÑO: 2017 FEB
6 | Elaboración de Manueal de Instrucciones para Prorrogas de Contratos. | [5 empty] | N/A | bar: AÑO: 2017 MAR
7 | Aprobación del Instructivo para Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión. | [5 empty] | N/A | bar: AÑO: 2017 FEB
8 | Elaboración de Formato Check List para Contratos de Minimas Cuantías. | [5 empty] | N/A | bar: AÑO: 2017 FEB

## Gestión Documental
|  |  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [16 empty] | CÓDIGO EGE-FO-04
VERSIÓN 2.0
31 de Diciembre de 2015
| VIGENCIA | PROCESO |  |  | RESPONSABLE |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO
| 2017 | Gestion Documental |  |  | Coord. Administrativo y Financiero |  | Administrar el Sistema de Gestión Documental del SETP Santa Marta, con el fin de garantizar de manera eficaz el manejo, custodia, preservación de la documentación interna y externa permitiendo su disposición oportuna.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Actividades |  |  | No. Actividad precedente | Indicador de Cumplimiento | Avances a Diciembre 2016 | Acción Presupuestal requerida año 2017 | Línea Base | AÑO: 2017 | [11 empty] | OBSERVACIONES | % Avance para Evaluación | Observación de Evaluación
No. | Descripción | [6 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC
1 | Mantener actualizada la información de cajas y carpetas para la identificación de la documentación |  | 0 | 2 | 100% | 14400000 | 1
2 | Realizar capacitaciónes con el personal para la aplicación de las TRD de cada dependencia |  | 1 | 2 | 100% | 2000000 | 1 | bar: AÑO: 2017 ABR; AÑO: 2017 AGO
3 | Programar reuniones con el comité de archivo |  | 1 | 4 | 100% | Capacidad Instalada | 1 | bar: AÑO: 2017 MAR; AÑO: 2017 JUN; AÑO: 2017 SEPT; AÑO: 2017 DIC
4 | Revisiones y Actualizaciónes al manual de gestión documental. |  | 1 | 1 | 100% | Capacidad Instalada | 1 | bar: AÑO: 2017 JUL

## Comunicaciones
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | CÓDIGO EGE-FO-04
VERSIÓN 2.0
31 de Diciembre de 2015
| VIGENCIA | PROCESO |  |  | RESPONSABLE |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO
| 2017 | Gestión de Comunicación e Información |  |  | Asesor Comunicaciones |  | Gestionar y divulgar información y comunicación en los niveles internos y externos de la Organización, propendiendo por el buen nombre e imagen del SETP Santa Marta S.A.S.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Actividades |  |  | No. Actividad precedente | Indicador de Cumplimiento | Avances a Diciembre 2016 | Acción Presupuestal requerida 2017 | Línea Base | AÑO: 2017 | [11 empty] | OBSERVACIONES | % Avance para Evaluación | Observación de Evaluación
No. | Descripción | [6 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC
1 | Diseño de campaña con la comunidad a través de actividades interactivas, difundiendo publicidad con un concepto específico. |  | N/A | Cronograma de actividades sociales |  |  | Plan de Reasentamiento
2 | Estrategia de difusión de la información a nivel digital y medios tradicionales (boletines, vídeos, imág enes, reuniones, noticias) por canales internos( Ws y correo) |  | N/A | Cumplimiento de plan de comunicaciones | 40% |  | Plan de Comuniciones
3 | La creación de identidad de marca, o el nombre que la autoridad de transporte distrital asigne para el Sistema de transporte. |  | N/A | Informe trismetral de comunicaciones |  |  | Documento de Buen Gobierno
5 | Actividades con área ambiental y social para dar a conocer otros enfoques del proyecto, generando de igual forma contenidos para los medios de comunicación. |  | N/A | Cumplimiento de cronograma de actividades sociales | 40%
6 | Organizar una conferencia para opinión pública , taller con periodistas y contrastitas sobre el Setp en el marco de los Juegos Bolivarianos. |  | N/A | Cumplimiento de programación
7 | Crear la estrategia y el contenido para el merchandising del Setp para eventos de la alcaldía u otros (apoyo diseñador) y la señalización corporativa |  | N/A | Cumplimiento de plan de acción
8 | Campaña de comunicación para la socialización en colegios y universidades para generar sentido de pertenencia dentro de la ciudadanía |  | N/A | Cumplimiento de programación de asistencia | 30%
9 | Coordinar la logistica de los eventos del Setp como inauguraciones e inicio de obras y realizar convocatoria para que la ciudadanía asista. |  | N/A | Cunplimiento por realización de eventos | 50%
10 | Observaciones a plan de información y comunicación entre el SETP y las comunidades objeto de reasentamiento. . |  | N/A | Cumplimiento de plan de reasentamiento
11 | Campaña de comunicación interna y motivación a mejor contratista en redes sociales |  | N/A | Informe mensual de comunicaciones | 40% | [14 empty] | A traves de boletines itnerno y el premio al mejor twittero de Diciembre