## E - Gestión de Comunicación
|  |  |  | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD PLAN DE ACCIÓN | [16 empty] | CÓDIGO EGE-FO-04
VERSIÓN 3.0
07 DE MARZO DE 2017
| VIGENCIA | PROCESO |  |  | RESPONSABLE |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO
| 2019 | Gestión de Comunicación |  |  | Asesor Comunicaciones |  | Gestionar y divulgar información y comunicación en los niveles internos y externos de la Organización, para fortalecer la imagen del SETP Santa Marta S.A.S.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Actividades |  |  | No. Actividad precedente | Indicador de Cumplimiento | Avances a Diciembre 2018 | Acción Presupuestal Requerida Año 2019 | Línea Base | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | OBSERVACIONES | % Avance Ejecutado por Trimestre |  |  |  | Observación de Avance
No. | Descripción | [6 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre
1 | Creación de la Marca del Operador |  | N/A | Lanzamiento de la Marca | 80% | 25000000 | 2 Mesas de trabajo con sectores especificos y 3 preguntas cerradas(contaremos con la asesoría de Metro de Medellin) | bar: PROGRAMACIÓN MAR to PROGRAMACIÓN ABR
2 | Campaña de Expectativa para el lanzamiento de la Marca |  | 1 | Exhibición de piezas publicitarias en redes, medios de comunicación y vallas publiciarias | 0% | 10000000 | Mesas de trabajo con el equipo de operaciones para la ejecución del proceso | bar: PROGRAMACIÓN MAR
3 | Campaña de Cultura Ciudadana sobre el funcionamiento del Nuevo Sistema |  | 1 y 2 | 22 campañas de sesibilización sobre la operación del sistema (requerirá material de merchadising, pautas en medios de comunicación) | 0% | 60000000 | Disponer del equipo social de la entidad y de los funcionarios de alcaldia de la calle para ejecutar este proceso | bar: PROGRAMACIÓN ABR to PROGRAMACIÓN DIC
4 | Taller Nacional para Socializar el Funcionamiento del Nuevo Sistema del Trasnporte Público |  | N/A | Taller Realizado | 0% | 6000000 | bar: PROGRAMACIÓN SEPT
[6 empty] | % de Avance | #DIV/0! | [13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | % Meta | 100%
[6 empty] | % de Avance | #DIV/0!
[6 empty] | % Meta | 100%

## M - GPR
[5 empty] | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD PLAN DE ACCIÓN | [18 empty] | CÓDIGO EGE-FO-04
VERSIÓN 3.0
07 DE MARZO DE 2017
| VIGENCIA |  | PROCESO |  |  | RESPONSABLE |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO
| 2019 |  | Adquisición predial y Reasentamiento |  |  | Coordinador del área de Adquisición Predial y Reasentamiento |  | Adquirir los predios necesarios para la construcción de las obras correspondientes al SETP Santa Marta, a través de la implementación de planes y programas que minimicen el impacto socioeconómico de las unidades sociales a intervenir.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Actividades |  |  |  | No. Actividad precedente | Indicador de Cumplimiento | Avances a Diciembre 2018 | Acción Presupuestal Requerida Año 2019 | Línea Base | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | OBSERVACIONES | % Avance Ejecutado por Trimestre |  |  |  | Observación de Avance
No. | Descripción | [7 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre
| CALLE 30 ENTRE CARRERAS 12, 12A Y 13 |  |  | N/A |  | 98.68% | 103686195 | plan de reasentamiento para las unidaddes sociales del proyecto calle 30 (cras 12, 12a y 13) | [13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | bar: PROGRAMACIÓN ENE to PROGRAMACIÓN MAR
1 | Saneamiento Predios |  |  | N/A | Actividades programadas/ Actividades ejecutadas (ver anexo) | [15 empty] | De los 4 predios pendientes por finalizar en el 2018. Estan pendiente 3 predios , C30 T2 C136B JUSTA MARIA CAMARGO (debe gases del caribe, debe alumbrado publico y aseo (inter aseo y essmar)),C30 T3 C152 OLGA LUCIA CASTAÑO (impuesto predial) Falta resoluciòn para la exoneraciòn del pago de impuesto predial 2018 por parte de la señora Olga Castaño (debido a que la señora entrego el predio en el año 2017 y oficio al IGAC para que retiren el predio de su registro)., C30 T3 C153 ALVARAN GIRALDO RAMON-DARIO (Pago de impuesto predial 10.100.000 pesos 31 de octubre) | bar: PROGRAMACIÓN FEB to PROGRAMACIÓN MAR
2 | Escrituración Predios Entregados |  |  | N/A | Actividades programadas/ Actividades ejecutadas (ver anexo) | [15 empty] | Estan pendiente 3 predios C30 T2 C136B JUSTA MARIA CAMARGO, C152 OLGA LUCIA CASTAÑO, C30 T3 C153 ALVARAN GIRALDO RAMON-DARIO | bar: PROGRAMACIÓN FEB to PROGRAMACIÓN MAR
| TERMINAL TRANSFERENCIA DE GAIRA |  |  | N/A |  | 95.26% | 334656382.5 | Informe de gestion predial abreviado para las unidades sociales del proyecto Terminal de Transferencia Gaira | [13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | bar: PROGRAMACIÓN ENE to PROGRAMACIÓN MAR
2 | Pago de Compensaciones | PAGO COMPENSACIONES | PAGO COMPENSACIONES | N/A | Pagos realizados / Pagos programados | [15 empty] | DE LO 9 PREDIOS SE LES PAGO A 6, QUEDA PENDIENTE POR PAGO: RT C02, C09, C10. (GASTO NOTARIALES), | bar: PROGRAMACIÓN FEB to PROGRAMACIÓN MAR
4 | Escritura Pública / Sentencia | ESCRITURA PÚBLICA / SENTENCIA | ESCRITURA PÚBLICA / SENTENCIA | N/A | Actividades programadas/ Actividades ejecutadas (ver anexo) | [15 empty] | (el predio de la gobernación se excluye porque no aplica para este punto) (PENDIENTE PAGO DE PREDIO RT 02 Y 09). (18-12-2018 Monica Rodriguez y Jose leon Diazgranados, ya firmaron escritura, falta registro en instrumento publico). | bar: PROGRAMACIÓN FEB to PROGRAMACIÓN MAR
| PUENTE AVENIDA BAVARIA |  |  | N/A |  | 98.56% | 83971194 | Plan de reasentamiento para las unidaddes sociales del proyecto Puente Av Bavaria | [13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | bar: PROGRAMACIÓN ENE to PROGRAMACIÓN ABR
1 | Entrega de Predios | ENTREGA DE PREDIO | ENTREGA DE PREDIO | N/A | Acta de entrega de predios / predios requeridos | [15 empty] | CELINA PAREJO (se realizo la resolucion para pago por consignaciòn, pendiente presentar demanda cuando abra juzgado). | bar: PROGRAMACIÓN FEB to PROGRAMACIÓN ABR
3 | Saneamiento Predios |  |  | N/A | 2% | [15 empty] | 1 predios pendientes por finalizar Celina Parejo (Presentación de paz y salvos, retiro de acomentidas). | bar: PROGRAMACIÓN FEB to PROGRAMACIÓN ABR
4 | Escritura Pública / Sentencia | ESCRITURA PÚBLICA / SENTENCIA | ESCRITURA PÚBLICA / SENTENCIA | N/A | Actividades programadas/ Actividades ejecutadas (ver anexo) | [15 empty] | Pendiente lo anteriopr para proceso de escritura de Celina parejo. | bar: PROGRAMACIÓN FEB to PROGRAMACIÓN ABR
| CALLE 30 ENTRE CARRERAS 9 Y 12 |  |  | N/A |  | 56.45% | $ 2,319,383.640,00 | plan de reasentamiento para las unidaddes sociales del proyecto calle 30 (cras 9-12 ) | [13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | bar: PROGRAMACIÓN ENE to PROGRAMACIÓN JUL
2 | Emisión de documentos de enajenación |  |  | N/A | Actividades programadas/ Actividades ejecutadas (ver anexo) | [15 empty] | Promesa de Compraventa, escritura pública, contrato de compraventan, sentencia y resolución administrativa. (SE HA REALIZADO 13 PROMESA DE COMPRAVENTA (26-12-2018). | bar: PROGRAMACIÓN ENE to PROGRAMACIÓN FEB
3 | Entrega de Predios - Reasentamiento |  |  | N/A | Acta de entrega de predios / predios requeridos | [15 empty] | En el casos que el predio sea entregado por parte del Juzgado se entrega mediante auto. | bar: PROGRAMACIÓN ENE to PROGRAMACIÓN MAY
4 | Escritura Pública / Sentencia | ESCRITURA PÚBLICA / SENTENCIA | ESCRITURA PÚBLICA / SENTENCIA | N/A | Actividades programadas/ Actividades ejecutadas (ver anexo) | [15 empty] | Escritura registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. En caso de que no se culmine los procesos de escrituración y registro se iniciará proceso de expropiación y finalizaría con sentencia judicial. (Aspecto que en tiempo ya no dependería del área de reasentamiento, si no de la Congestión Judicial). | bar: PROGRAMACIÓN ENE to PROGRAMACIÓN JUL
| CALLE 30 ENTRE CARRERAS 13 a 13B |  |  | N/A |  | 20% | 3000000000 | plan de reasentamiento para las unidaddes sociales del proyecto calle 30 (cras 13-13b ) | [13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | bar: PROGRAMACIÓN ENE to PROGRAMACIÓN JUL
1 | No objeción Plan de Reasentamiento |  |  | N/A | Actividades programadas/ Actividades ejecutadas (ver anexo) | [15 empty] | Censo socioeconómico, levantamiento topografico, estudio de título, avalúos, matriz de egibilidad y formulación del plan de reasentamiento | bar: PROGRAMACIÓN FEB
2 | Emisión de documentos de enajenación |  |  | N/A | Actividades programadas/ Actividades ejecutadas (ver anexo) | [15 empty] | Promesa de Compraventa, escritura pública, contrato de compraventan, sentencia y resolución administrativa. | bar: PROGRAMACIÓN FEB
3 | Entrega de Predios - Reasentamiento |  |  | N/A | Acta de entrega de predios / predios requeridos | [15 empty] | En el casos que el predio sea entregado por parte del Juzgado se entrega mediante auto. | bar: PROGRAMACIÓN FEB to PROGRAMACIÓN MAY
4 | Escritura Pública / Sentencia | ESCRITURA PÚBLICA / SENTENCIA | ESCRITURA PÚBLICA / SENTENCIA | N/A | Actividades programadas/ Actividades ejecutadas (ver anexo) | [15 empty] | Escritura registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. En caso de que no se culmine los procesos de escrituración y registro se iniciará proceso de expropiación y finalizaría con sentencia judicial. (Aspecto que en tiempo ya no dependería del área de reasentamiento, si no de la Congestión Judicial). | bar: PROGRAMACIÓN FEB to PROGRAMACIÓN JUL
| CALLE 30 ENTRE CARRERAS 5 a 7 |  |  | N/A |  | 15% | 5700000000 | plan de reasentamiento para las unidaddes sociales del proyecto calle 30 (cras 5-7 ) | [13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | bar: PROGRAMACIÓN ENE to PROGRAMACIÓN AGO
1 | No objeción Plan de Reasentamiento |  |  | N/A | Actividades programadas/ Actividades ejecutadas (ver anexo) | [15 empty] | Censo socioeconómico, levantamiento topografico, estudio de título, avalúos, matriz de egibilidad y formulación del plan de reasentamiento | bar: PROGRAMACIÓN MAR
2 | Emisión de documentos de enajenación |  |  | N/A | Actividades programadas/ Actividades ejecutadas (ver anexo) | [15 empty] | Promesa de Compraventa, escritura pública, contrato de compraventan, sentencia y resolución administrativa. | bar: PROGRAMACIÓN MAR to PROGRAMACIÓN ABR
3 | Entrega de Predios - Reasentamiento |  |  | N/A | Acta de entrega de predios / predios requeridos | [15 empty] | En el casos que el predio sea entregado por parte del Juzgado se entrega mediante auto. | bar: PROGRAMACIÓN ABR to PROGRAMACIÓN JUN
4 | Escritura Pública / Sentencia | ESCRITURA PÚBLICA / SENTENCIA | ESCRITURA PÚBLICA / SENTENCIA | N/A | Actividades programadas/ Actividades ejecutadas (ver anexo) | [15 empty] | Escritura registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. En caso de que no se culmine los procesos de escrituración y registro se iniciará proceso de expropiación y finalizaría con sentencia judicial. (Aspecto que en tiempo ya no dependería del área de reasentamiento, si no de la Congestión Judicial). | bar: PROGRAMACIÓN ABR to PROGRAMACIÓN AGO
| CALLE 30 ENTRE CARRERAS 7a 9 |  |  | N/A |  | 15% | 5520000000 | plan de reasentamiento para las unidaddes sociales del proyecto calle 30 (cras 7-9 ) | [13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | bar: PROGRAMACIÓN ENE to PROGRAMACIÓN AGO
1 | No objeción Plan de Reasentamiento |  |  | N/A | Actividades programadas/ Actividades ejecutadas (ver anexo) | [15 empty] | Censo socioeconómico, levantamiento topografico, estudio de título, avalúos, matriz de egibilidad y formulación del plan de reasentamiento | bar: PROGRAMACIÓN FEB
2 | Emisión de documentos de enajenación |  |  | N/A | Actividades programadas/ Actividades ejecutadas (ver anexo) | [15 empty] | Promesa de Compraventa, escritura pública, contrato de compraventan, sentencia y resolución administrativa. | bar: PROGRAMACIÓN MAR
3 | Entrega de Predios - Reasentamiento |  |  | N/A | Acta de entrega de predios / predios requeridos | [15 empty] | En el casos que el predio sea entregado por parte del Juzgado se entrega mediante auto. | bar: PROGRAMACIÓN MAR to PROGRAMACIÓN JUN
4 | Escritura Pública / Sentencia | ESCRITURA PÚBLICA / SENTENCIA | ESCRITURA PÚBLICA / SENTENCIA | N/A | Actividades programadas/ Actividades ejecutadas (ver anexo) | [15 empty] | Escritura registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. En caso de que no se culmine los procesos de escrituración y registro se iniciará proceso de expropiación y finalizaría con sentencia judicial. (Aspecto que en tiempo ya no dependería del área de reasentamiento, si no de la Congestión Judicial). | bar: PROGRAMACIÓN MAR to PROGRAMACIÓN AGO
| CALLE 30 ENTRE CARRERAS 13B a 17A |  |  | N/A |  | 15% | 14750920372.73 | plan de reasentamiento para las unidaddes sociales del proyecto calle 30 (cras 13B-17 ) | [13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | bar: PROGRAMACIÓN ABR to PROGRAMACIÓN NOV
1 | No objeción Plan de Reasentamiento |  |  | N/A | Actividades programadas/ Actividades ejecutadas (ver anexo) | [15 empty] | Censo socioeconómico, levantamiento topografico, estudio de título, avalúos, matriz de egibilidad y formulación del plan de reasentamiento | bar: PROGRAMACIÓN ABR
2 | Emisión de documentos de enajenación |  |  | N/A | Actividades programadas/ Actividades ejecutadas (ver anexo) | [15 empty] | Promesa de Compraventa, escritura pública, contrato de compraventan, sentencia y resolución administrativa. | bar: PROGRAMACIÓN MAY to PROGRAMACIÓN JUN
3 | Entrega de Predios - Reasentamiento |  |  | N/A | Acta de entrega de predios / predios requeridos | [15 empty] | En el casos que el predio sea entregado por parte del Juzgado se entrega mediante auto. | bar: PROGRAMACIÓN MAY to PROGRAMACIÓN AGO
4 | Escritura Pública / Sentencia | ESCRITURA PÚBLICA / SENTENCIA | ESCRITURA PÚBLICA / SENTENCIA | N/A | Actividades programadas/ Actividades ejecutadas (ver anexo) | [15 empty] | Escritura registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. En caso de que no se culmine los procesos de escrituración y registro se iniciará proceso de expropiación y finalizaría con sentencia judicial. (Aspecto que en tiempo ya no dependería del área de reasentamiento, si no de la Congestión Judicial). | bar: PROGRAMACIÓN JUN to PROGRAMACIÓN NOV
| CALLE 30 ENTRE CARRERAS 20A a 20E |  |  | N/A |  | 15% | 24450736077.3365 | plan de reasentamiento para las unidaddes sociales del proyecto calle 30 (cras 20A-20E ) | [13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | bar: PROGRAMACIÓN MAY to PROGRAMACIÓN NOV
1 | No objeción Plan de Reasentamiento |  |  | N/A | Actividades programadas/ Actividades ejecutadas (ver anexo) | [15 empty] | Censo socioeconómico, levantamiento topografico, estudio de título, avalúos, matriz de egibilidad y formulación del plan de reasentamiento | bar: PROGRAMACIÓN MAY
2 | Emisión de documentos de enajenación |  |  | N/A | Actividades programadas/ Actividades ejecutadas (ver anexo) | [15 empty] | Promesa de Compraventa, escritura pública, contrato de compraventan, sentencia y resolución administrativa. | bar: PROGRAMACIÓN JUN to PROGRAMACIÓN JUL
3 | Entrega de Predios - Reasentamiento |  |  | N/A | Acta de entrega de predios / predios requeridos | [15 empty] | En el casos que el predio sea entregado por parte del Juzgado se entrega mediante auto. | bar: PROGRAMACIÓN JUN to PROGRAMACIÓN AGO
4 | Escritura Pública / Sentencia | ESCRITURA PÚBLICA / SENTENCIA | ESCRITURA PÚBLICA / SENTENCIA | N/A | Actividades programadas/ Actividades ejecutadas (ver anexo) | [15 empty] | Escritura registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. En caso de que no se culmine los procesos de escrituración y registro se iniciará proceso de expropiación y finalizaría con sentencia judicial. (Aspecto que en tiempo ya no dependería del área de reasentamiento, si no de la Congestión Judicial). | bar: PROGRAMACIÓN JUL to PROGRAMACIÓN NOV
[22 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[22 empty] | % de Avance | #DIV/0!
[22 empty] | % Meta | 100%
Note on B12: RecEcon: 4 Predios Pendientes (1,17% total)
Note on B13: RecEcon: dos escrituras pendientes 0,58% total

## M - GT, Infraestructura
|  |  |  | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD PLAN DE ACCIÓN | [16 empty] | CÓDIGO EGE-FO-04
VERSIÓN 3.0
07 DE MARZO DE 2017
| VIGENCIA | PROCESO |  |  | RESPONSABLE |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO
| 2019 | Gestión Técnica |  |  | Coord. Gestión Técnica |  | Planificación, construcción y control técnico ingenieril de los elementos que se requieren para la operación del sistema.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Actividades |  |  | No. Actividad precedente | Indicador de Cumplimiento | Avances a Diciembre 2018 | Acción Presupuestal Requerida Año 2019 | Línea Base | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | OBSERVACIONES | % Avance Ejecutado por Trimestre |  |  |  | Observación de Avance
No. | Descripción | [6 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre
1 | Construcción de las Obras Faltantes y Complementarias Av. Ferrocarril (Entre Carrera 3 y Calle 22) y Calle 22 (Entre Avenida del Ferrocarril y carrera 1) |  | N/A | Obra terminada | 95% | 1946 | bar: PROGRAMACIÓN ENE to PROGRAMACIÓN FEB
1.3 | Seguimiento en ejecución de obra | bar: PROGRAMACIÓN ENE to PROGRAMACIÓN FEB
2 | Puente Avenida Bavaria |  | N/A | Obra terminada | 9% | 2825 | bar: PROGRAMACIÓN ENE to PROGRAMACIÓN MAR
2.2 | Seguimiento en ejecución de obra | bar: PROGRAMACIÓN ENE to PROGRAMACIÓN MAR
3 | Reconstrucción Calle 30 (entre carrera 9 y carrera 12) |  | N/A | Obra terminada | 50% | 3624 | bar: PROGRAMACIÓN JUN to PROGRAMACIÓN DIC
3.1 | Procesos Precontractuales | bar: PROGRAMACIÓN MAR to PROGRAMACIÓN MAY
3.2 | Seguimiento en ejecución de obra | bar: PROGRAMACIÓN JUN to PROGRAMACIÓN DIC
4 | Terminal de Transferencia de Gaira |  | N/A | Obra terminada | 2% | 5873 | bar: PROGRAMACIÓN ENE to PROGRAMACIÓN JUL
4.2 | Seguimiento en ejecución de obra | bar: PROGRAMACIÓN ENE to PROGRAMACIÓN JUL
5 | Av del Rio (Cra 5ta - Av. del Ferrocarril) |  | N/A | Avance planificado a corte de 2019 | 0% | 3225 | bar: PROGRAMACIÓN ENE to PROGRAMACIÓN JUL
5.1 | Seguimiento en ejecución de obra | bar: PROGRAMACIÓN ENE to PROGRAMACIÓN JUL
6 | Seguimiento Y Supervisión De La Ejecución De Los Contratos De Diseño De Detalle Para La Infraestructura Operacional Del Sistema |  | N/A | Producto entregado | 2% | 1250 | [13 empty] | Esta actividad se desarrolla en conjunto con el área de Operaciones de la entidad | bar: PROGRAMACIÓN MAY to PROGRAMACIÓN DIC
6.1 | Procesos Precontractuales | bar: PROGRAMACIÓN ENE to PROGRAMACIÓN FEB
6.2 | Seguimiento en ejecución del contrato | bar: PROGRAMACIÓN MAY to PROGRAMACIÓN DIC
7 | Reconstrucción Calle 30 (Cra 13 - 1 Mayo) |  | N/A | Obra terminada | 0% | 4693 | bar: PROGRAMACIÓN OCT to PROGRAMACIÓN DIC
7.1 | Procesos Precontractuales | bar: PROGRAMACIÓN JUL to PROGRAMACIÓN SEPT
7.2 | Seguimiento en ejecución de obra | bar: PROGRAMACIÓN OCT to PROGRAMACIÓN DIC
8 | Reconstrucción Calle 30 (Cra 17 - 20A) |  | N/A | Obra terminada | 0% | 3507 | bar: PROGRAMACIÓN ABR to PROGRAMACIÓN SEPT
8.1 | Procesos Precontractuales | bar: PROGRAMACIÓN ENE to PROGRAMACIÓN MAR
8.2 | Seguimiento en ejecución de obra | bar: PROGRAMACIÓN ABR to PROGRAMACIÓN SEPT
9 | Reconstrucción Calle 30 (Cra 5ta - Cra 9) Tramo 1B y Tramo 1 C |  | N/A | Avance planificado a corte de 2019 | 0% | 3750 | bar: PROGRAMACIÓN OCT to PROGRAMACIÓN DIC
9.1 | Procesos Precontractuales | bar: PROGRAMACIÓN OCT to PROGRAMACIÓN DIC
9.2 | Seguimiento en ejecución de obra
10 | Terminal de Transferencia de la lucha |  | N/A | Obra terminada | 0% | 6032 | bar: PROGRAMACIÓN MAR to PROGRAMACIÓN JUL
10.1 | Procesos Precontractuales | bar: PROGRAMACIÓN ENE to PROGRAMACIÓN FEB
10.2 | Seguimiento en ejecución de obra | bar: PROGRAMACIÓN MAR to PROGRAMACIÓN JUL
11 | Carrera 5ta (Calle 22 - Av. del Ferrocarril) |  | N/A | Avance planificado a corte de 2019 | 0% | 10710 | bar: PROGRAMACIÓN JUN to PROGRAMACIÓN DIC
11.1 | Procesos Precontractuales | bar: PROGRAMACIÓN MAR to PROGRAMACIÓN MAY
11.2 | Seguimiento en ejecución de obra | bar: PROGRAMACIÓN JUN to PROGRAMACIÓN DIC
12 | Av del Rio (Av. del Ferrocarril - Av. del Libertador) |  | N/A | Avance planificado a corte de 2019 | 0% | 33367 | bar: PROGRAMACIÓN JUL to PROGRAMACIÓN DIC
12.1 | Procesos Precontractuales | bar: PROGRAMACIÓN ABR to PROGRAMACIÓN JUN
12.2 | Seguimiento en ejecución de obra | bar: PROGRAMACIÓN JUL to PROGRAMACIÓN DIC
13 | Av del Libertador (Carrea 19 - QSP) |  | N/A | Avance planificado a corte de 2019 | 0% | 33482 | bar: PROGRAMACIÓN OCT to PROGRAMACIÓN DIC
13.1 | Procesos Precontractuales | bar: PROGRAMACIÓN JUL to PROGRAMACIÓN SEPT
13.2 | Seguimiento en ejecución de obra | bar: PROGRAMACIÓN OCT to PROGRAMACIÓN DIC
[21 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[21 empty] | % de Avance | #DIV/0!
[21 empty] | % Meta | 100%

## M - GT, Operaciones
[5 empty] | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD PLAN DE ACCIÓN | [16 empty] | CÓDIGO EGE-FO-04
VERSIÓN 3.0
07 DE MARZO DE 2017
| VIGENCIA |  | PROCESO |  |  | RESPONSABLE |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO
| 2019 |  | Gestión Técnica - Operaciones |  |  | Coord. Gestión Técnica |  | Planificación y Estructuración de los elementos necesarios para la operación del Sistema
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Actividades |  |  |  | No. Actividad precedente | Indicador de Cumplimiento | Avances a Diciembre 2018 | Acción Presupuestal Requerida Año 2019 | Línea Base | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | OBSERVACIONES | % Avance Ejecutado por Trimestre |  |  |  | Observación de Avance
No. | Descripción | [7 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre
1 | Mesas de discusión y armonización del modelo Operativo del Sistema |  |  |  | Plan de Implementación | 70% | N/A | Diseño Operacional e Infraestructura de la ETLF | bar: PROGRAMACIÓN ENE to PROGRAMACIÓN FEB
2 | Mesas de discusión y armonización del modelo financiero de la operación con los agentes involucrados. (Modelo financiero, tarifario y de redistribución de recursos) |  |  |  | Cierre Modelo Financiero | 0% | N/A | Diseño Operacional e Infraestructura de la ETLF | bar: PROGRAMACIÓN ENE to PROGRAMACIÓN FEB
3 | Mesas de discusión y armonización del modelo de negocio del Operador de Transporte. |  |  |  | Conformación de Modelo de Negocio | 5% | N/A | Diseño Operacional e Infraestructura de la ETLF | bar: PROGRAMACIÓN ENE to PROGRAMACIÓN FEB
4 | Estructuración de Anexo Técnico para el Funcionamiento de Actores del Sistema |  |  | 1, 2 y 3 | Anexo Técnico Actores del Sistema | 0% | N/A | N/A | bar: PROGRAMACIÓN FEB
5 | Elaboración de Estudios Técnicos para el Suministro de Paraderos Físicos del Sistema |  |  |  | Estudios Paraderos | 80% | N/A | Diseño Operacional e Infraestructura de la ETLF | bar: PROGRAMACIÓN ENE; PROGRAMACIÓN AGO
6 | Contratación del suministro y posterior instalación de los Paraderos Físicos del Sistema |  |  | 6 | No. De Paraderos Instalados: 1122 | 0% | $3.551,338,575 | N/A | bar: PROGRAMACIÓN FEB to PROGRAMACIÓN JUN
7 | Instauración de Comités del Sistema. (Operativo, Planeación y Fiduciarios) |  |  | 4 | No. De Comités Iniciados | 0% | N/A | N/A | bar: PROGRAMACIÓN MAR
8 | Estructuración de Pliegos y sensibilización Financiera para la Contratación del Proveedor Tecnológico del Sistema |  |  |  | Documentos Técnicos | 80% | N/A | Diseño Operacional e Infraestructura de la ETLF | bar: PROGRAMACIÓN ENE to PROGRAMACIÓN FEB
9 | Contratación y/o conformación empresarial del Proveedor Tecnológico del Sistema (Recaudo, Control de Flota e Info. Usuario) |  |  | 8 | Proceso Adjudicado | 0% | Pendiente Por valorar | N/A | bar: PROGRAMACIÓN FEB
10 | Contratación y Entrenamiento de Personal Operativo del SETP : Control y Operación del Sistema |  |  | 4 y 5 | No. De Personas Contratadas: | 0% | Pendiente por valorar | N/A | bar: PROGRAMACIÓN MAY to PROGRAMACIÓN JUN
11 | Instalación de Equipos de Recaudo y Control de Flota en Autobuses |  |  | 9 | % de Buses con equipos Instalados | 0% | N/A | N/A | bar: PROGRAMACIÓN ABR to PROGRAMACIÓN JUL
12 | Implementación del Centro de Control de la Operación (En Gaira) |  |  | 9 | Centro de Control Operativo | 0% | N/A | N/A | bar: PROGRAMACIÓN JUL to PROGRAMACIÓN SEPT
13 | Implementación de Puntos de Venta y Recarga de pasajes del Sistema (Puntos ubicados en toda la ciudad) |  |  | 9 | No. De Puntos de Venta Implementados: 560 | 0% | N/A | N/A | bar: PROGRAMACIÓN MAY to PROGRAMACIÓN SEPT
14 | Actividades de Socialización y Pedagogía de Usuarios del TPC acerca de la implementación del nuevo modelo de transporte |  |  | 10 | Usuarios socializados | 0% | Pendiente Por Valorar | N/A | bar: PROGRAMACIÓN MAR to PROGRAMACIÓN DIC
15 | Implementación gradual de rutas del Sistema, bajo el esquema de Reestructuración |  |  | 7, 8, 10, 11, 12, 13 y 15 | No. De Rutas Implementadas | 0% | N/A | Diseño Operacional e Infraestructura de la ETLF: Modelo Gaira | bar: PROGRAMACIÓN JUL to PROGRAMACIÓN DIC
16 | Estructuración de Ingresos Colaterales del Sistema. |  |  |  | Modelo Financiero y Estudios Técnicos | 10% | N/A | N/A | bar: PROGRAMACIÓN ENE to PROGRAMACIÓN JUN
17 | Implementación de Modelos de Negocios Colaterales y otros ingresos del Sistema. |  |  | 16 | Negocios colaterales listos para comerciar | 0% | N/A | N/A | bar: PROGRAMACIÓN JUL to PROGRAMACIÓN DIC
18 | Apoyo en el proceso para la contratación de diseños Terminales y Patios. |  |  |  | Procesos Adjudicados | 5% | N/A | N/A | bar: PROGRAMACIÓN ENE to PROGRAMACIÓN MAR
19 | Apoyo en el proceso de Supervisión de obras (Parte Operativa). |  |  | 18 | Patios 100% Operativos | 0% | N/A | N/A | bar: PROGRAMACIÓN ABR to PROGRAMACIÓN DIC
20 | Estudios para la Implementación de estrategia de gestión de la demanda y explotación comercial a través de wifi. | 370 días | mié 1/08/17 | 16 | Estudios Técnicos | 10% | N/A | N/A | bar: PROGRAMACIÓN ENE to PROGRAMACIÓN JUN
21 | Contratación e Implementación de estrategia de gestión de la demanda y explotación comercial a través de wifi. | 371 días | mié 1/08/18 | 20 | Proceso Adjudicado | 0% | N/A | N/A | bar: PROGRAMACIÓN JUL to PROGRAMACIÓN DIC
[22 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[22 empty] | % de Avance | #DIV/0!
[22 empty] | % Meta | 100%

## A - Gestión Financiera
|  |  |  | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD PLAN DE ACCIÓN | [16 empty] | CÓDIGO EGE-FO-04
VERSIÓN 3.0
07 DE MARZO DE 2017
| VIGENCIA | PROCESO |  |  | RESPONSABLE |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO
| 2019 | Gestion Financiera |  |  | Coord. Gestión Financiera |  | Hacer seguimiento de los recursos y la información financiera y contable previstos para el desarrollo del proyecto, apoyando al Ministerio de Transporte en la elaboración y presentación de los informes financieros requeridos por la Banca Multilateral, las entidades del estado y los organismos de control, así como de brindar apoyo ágil y eficiente a las áreas de la entidad.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Actividades |  |  | No. Actividad precedente | Indicador de Cumplimiento | Avances a Diciembre 2018 | Acción Presupuestal Requerida año 2019 | Línea Base | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | OBSERVACIONES | % Avance Ejecutado por Trimestre |  |  |  | Observación de Avance
No. | Descripción | [6 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre
1 | Implemetación documento CONPES 3896(Implementación del conpes con cambio de alcance) |  | N/A | 100% utilización | N.A | N.A | Información financiera - CONPES 3548/3896
2 | Ejecución del Presupuesto General |  | N/A | 100% utilización | N.A | 42017125788 | Información financiera
[21 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[21 empty] | % de Avance | #DIV/0!
[21 empty] | % Meta | 100%

## A - Gestión de Contratación
|  |  |  | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD PLAN DE ACCIÓN | [16 empty] | CÓDIGO EGE-FO-04
VERSIÓN 3.0
07 DE MARZO DE 2017
| VIGENCIA | PROCESO |  |  | RESPONSABLE |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO
| 2019 | Gestión Juridica y Contratcaión |  |  | Secretaria General |  | Tramitar los diferentes procesos jurídicos y de contratación requeridos por la entidad, así mismo asesorar, orientar y asistir las diferentes áreas, mediante la estricta sujeción a la normatividad jurídica según sea el caso, con el fin de garantizar el cumplimiento de las metas del Plan de Acción Institucional.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Actividades |  |  | No. Actividad precedente | Indicador de Cumplimiento | Avances a Diciembre 2018 | Acción Presupuestal requerida año 2019 | Línea Base | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | OBSERVACIONES | % Avance Ejecutado por Trimestre |  |  |  | Observación de Avance
No. | Descripción | [6 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre
1 | Implementacion de la plataforma SECOP II para la contratación |  | N/A | Actividades Ejecutadas / Actividades Programadas | N/A | 0 | Plataforma SECOP II | [12 empty] | Se llevaran a cabo 1 capacitacion en los 2 primeros trimestres del año, para ser implemetado en el mes de julio de 2019 | bar: PROGRAMACIÓN MAR; PROGRAMACIÓN JUN to PROGRAMACIÓN DIC
2 | Realización del Proceso Contractual para la ejecución de siete (7) obras para el SETP |  | N/A | Nro. De Obras Contratadas/ Nro. De Obra presupuestadas | N/A | 0 | Estudios y Documentos Previos suministrados por el área de Infraestructura | bar: PROGRAMACIÓN MAR; PROGRAMACIÓN JUN; PROGRAMACIÓN SEPT; PROGRAMACIÓN DIC
[21 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[21 empty] | % de Avance | #DIV/0!
[21 empty] | % Meta | 100%

## A -Gestión Administrativa
|  |  |  | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD PLAN DE ACCIÓN | [16 empty] | CÓDIGO EGE-FO-04
VERSIÓN 3.0
07 DE MARZO DE 2017
| VIGENCIA | PROCESO |  |  | RESPONSABLE |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO
| 2019 | Gestión Administrativa |  |  | Coord. Gestión Administrativa |  | Brindar oportunidad y eficiencia en el suministro de recursos físicos y servicios de apoyo administrativo para el cumplimiento de los objetivos misionales y el normal funcionamiento de los procesos del SETP
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Actividades |  |  | No. Actividad precedente | Indicador de Cumplimiento | Avances a Diciembre 2018 | Acción Presupuestal Requerida año 2019 | Línea Base | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | OBSERVACIONES | % Avance Ejecutado por Trimestre |  |  |  | Observación de Avance
No. | Descripción | [6 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre
1 | Ejecución del cronograma de mantenimiento preventivo y Correctivo de equipos de computo, impresoras, plotter, Mobiliario, Cableado Estructurado de datos y Electrico y locativo |  | N/A | Cumpimiento del Cronograma de Mantenimiento | 0% | 22120000 | N/A
2 | Evaluación Tecnológica |  | N/A | Entrega de Evaluación | 0% | N/A | N/A | bar: PROGRAMACIÓN ENE to PROGRAMACIÓN FEB
3 | Sensibilización sobre temas de tecnologia (Correo Electronico - Pagina Web - Aplicaciones web) |  | N/A | No. de Personas en inducción / No. de Personal programado | 0% | N/A | N/A | [18 empty] | 0.25
4 | Adquisición de mejoras tecnológicas |  | 2 | Entrega de Elementos | 0% | 75500000 | bar: PROGRAMACIÓN MAR to PROGRAMACIÓN OCT
| Mejoras a las instalaciones locativas |  | N/A | PA | 0% | 24531000 | bar: PROGRAMACIÓN MAR to PROGRAMACIÓN OCT
5 | Implementación del Plan de Gobierno en linea - Manual de Gobierno en Linea - Pagina Web |  | N/A | Actividades realizadas del Plan de Gobierno en Linea / Actividades plan de Gobierno en Linea | 0% | 22000000 | Manual TICS | bar: PROGRAMACIÓN MAR to PROGRAMACIÓN OCT
6 | Ciclo de Auditorías del Sistema de Gestión Calidad |  | N/A | Cumplimiento del Programa de Auditorias Internas | N/A | N/A | Programación Anual de Auditorias
[21 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[21 empty] | % de Avance | #DIV/0!
[21 empty] | % Meta | 100%

## A -Gestión TH
|  |  |  | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD PLAN DE ACCIÓN | [16 empty] | CÓDIGO EGE-FO-04
VERSIÓN 3.0
07 DE MARZO DE 2017
| VIGENCIA | PROCESO |  |  | RESPONSABLE |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO
| 2019 | Gestión Talento Humano |  |  | Coord. Talento Humano |  | Gestionar las políticas, planes y acciones en materia de administrar los procedimientos para aumentar la competitividad de las áreas, en el cumplimiento de las responsabilidades institucionales, oientar y dirigir los programas de capacitacion, bienestar social y salud ocupacional que permitan crear un ambiente de trabajo positivo, generando sentido de pertenencia en el servidor publico. para el cumplimiento de los objetivos misionales y el normal funcionamiento de los procesos del SETP
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Actividades |  |  | No. Actividad precedente | Indicador de Cumplimiento | Avances a Diciembre 2018 | Acción Presupuestal Requerida año 2019 | Línea Base | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | OBSERVACIONES | % Avance Ejecutado por Trimestre |  |  |  | Observación de Avance
No. | Descripción | [6 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre
1 | Ejecución del Programa de Capacitaciones |  | N/A | Capacitaciones realizadas/ capacitaciones previstas | N/A | 20000000 | ATH-MA-02 Manual de Capacitación | bar: PROGRAMACIÓN MAR; PROGRAMACIÓN MAY; PROGRAMACIÓN AGO to PROGRAMACIÓN SEPT
2 | Programa de Bienestar e Incentivos |  | N/A | Actividades Realizadas del Programa/Actividades Previstas | N/A | 12000000 | Manual de Bienestar e Incentivos
[21 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[21 empty] | % de Avance | #DIV/0!
[21 empty] | % Meta | 100%

## A -Gestión Documental
|  |  |  | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD PLAN DE ACCIÓN | [16 empty] | CÓDIGO EGE-FO-04
VERSIÓN 3.0
07 DE MARZO DE 2017
| VIGENCIA | PROCESO |  |  | RESPONSABLE |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO
| 2019 | Gestión Documental |  |  | Coord. Gestión Documental |  | Administrar el Sistema de Gestión Documental del SETP Santa Marta, con el fin de garantizar de manera eficaz el manejo, custodia, preservación de la documentación interna y externa permitiendo su disposición oportuna.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Actividades |  |  | No. Actividad precedente | Indicador de Cumplimiento | Avances a Diciembre 2018 | Acción Presupuestal Requerida año 2019 | Línea Base | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | OBSERVACIONES | % Avance Ejecutado por Trimestre |  |  |  | Observación de Avance
No. | Descripción | [6 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre
1 | Implementación Software de Gestión Documental |  | 2 | Software Implementado | 0% | 30000000 | N/A | bar: PROGRAMACIÓN MAR to PROGRAMACIÓN SEPT
2 | Tablas de Retencion Documental |  | N/A | No. de áreas con TR / No. De áreas de la entidad | 0% | 0 | Ley General de Archivo | bar: PROGRAMACIÓN ABR
3 | Organización de Archivos de Gestión |  | N/A | Archivos de Gestión Organizados e Inventariados y Transferidos al Archivo Central | 0% | N/A | N/A | bar: PROGRAMACIÓN FEB to PROGRAMACIÓN JUN
4 | Digitalización de Series Documentales |  | N/A | Documentacion digitalizada e indexada en software de gestion documental | 0% | N/A | N/A
5 | Elaboración de Politica Institucional de Archivo |  | N/A | Aprobacion y Publicacion de politica institucional de achivo | 0% | N/A | Manual de Gestión Documental | bar: PROGRAMACIÓN ABR
[21 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[21 empty] | % de Avance | #DIV/0!
[21 empty] | % Meta | 100%

## A -SG-SST
|  |  |  | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD PLAN DE ACCIÓN | [16 empty] | CÓDIGO EGE-FO-04
VERSIÓN 3.0
07 DE MARZO DE 2017
| VIGENCIA | PROCESO |  |  | RESPONSABLE |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO
| 2019 | SG - SST |  |  | Coord. SG - SST |  | Documentar, Implementar y mantener las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y en los estandares mínimos del SG-SST con el fin de garantizar la disminución de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales en el SETP
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Actividades |  |  | No. Actividad precedente | Indicador de Cumplimiento | Avances a Diciembre 2018 | Acción Presupuestal Requerida año 2019 | Línea Base | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | OBSERVACIONES | % Avance Ejecutado por Trimestre |  |  |  | Observación de Avance
No. | Descripción | [6 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre
1 | Evaluación Inicial |  | NA | Evaluación inicial | NA | N/A | Anexo Técnico de la resolución 1111 de 2017 | bar: PROGRAMACIÓN FEB
2 | Realizar inducion y reinducción a todo el personal independiente de su forma de contratación y una evaluación |  | 1 | (Personal contratado con Inducción/Total de personal conttratado)x100 | NA | N/A | Decreto1072 atticulo 2.2.2.4.6.11 paragrafo 1 y 2 | bar: PROGRAMACIÓN FEB
3 | Publicación y Socialización de la Política de SST y Objetivo. |  | 1 | (No personas a las que se les socializó la politica/Total de personas contratadas)x100 | Se estableció la politica y se firmó por gerencia | N/A | Politica SST | [18 empty] | 0.25 | bar: PROGRAMACIÓN FEB
4 | Actualizar la politica |  | NA | Politica firmada y fechada | NA | N/A | Politica SST | bar: PROGRAMACIÓN JUN
5 | Actualización de la Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. |  | NA | Formato de Matriz de identificaciòn de peligros, evaluación y valoración de riesgos | Se realizó la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. | N/A | Procedimiento de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. | bar: PROGRAMACIÓN AGO
6 | Definir Indicadores de gestión |  | NA | Formato con los indicadores | NA | N/A | Decreto 1072 de 2015 articulos 2.2.4.6.18 | bar: PROGRAMACIÓN FEB
7 | Documentación de la designación del responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con la respectiva asignación de responsabilidades. |  | NA | Documento firmado por el gerente asignando la responsabilidad del SGSST | En Agosto del año 2018 gerente designó un responsable | N/A | Manual de funciones y responsablilidades | bar: PROGRAMACIÓN FEB
8 | Documentación de las responsabilidades específicas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo a todos los niveles de la Institución. |  | NA | Documento firmado por los responsables del SST de acuerdo a su cargo o actividades | NA | N/A | Manual de funciones y responsablilidades | bar: PROGRAMACIÓN FEB
9 | Actualización de la matriz de requisitos legales |  | NA | Formato de Matriz de requisitos legales SST | Esta realizada la matriz de requisitos legales SST | N/A | Procedimiento de identificación de requisitos legales
10 | Actas de las reuniones mensuales del COPASST |  | NA | (No de reuniones ejecutadas/No de reuniones planeadas)x100 | Se conformó el COPASST y se realizó la primera reunión | 300000 | Acta de Conformación del COPASST
11 | Realizar la capacitación al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. |  | 12 | (Capacitaciones ejecutadas/Capacitacines Planeadas)x100 | Se realizaron dos capacitaciones al COPASST | N/A | Programa de capacitación y entrenamiento | bar: PROGRAMACIÓN FEB; PROGRAMACIÓN ABR; PROGRAMACIÓN JUN; PROGRAMACIÓN AGO; PROGRAMACIÓN OCT; PROGRAMACIÓN DIC
12 | Diseñar el programa de Capacitación y entrenamiento de SST |  | NA | Programa de Capacitacion y entrenamiento | NA | N/A | Programa de capacitación y entrenamiento | bar: PROGRAMACIÓN FEB
13 | Solicitar a los responsables del SG-SST (copasst, ccl, lider SST) el cerificado del curso de capacitación virtual de 50 horas definido por el Ministerio de Trabajo. |  | 12 | Certificado virtual del curso de 50 horas | NA | N/A | Programa de capacitación y entrenamiento | bar: PROGRAMACIÓN ABR
14 | Registro anual donde se evidencie que las personas con responsabilidades en el SG-SST realizaron la rendición de cuenta sobre su desempeño. |  | 13 | Evaluación anual sobre la rendición de cuentas | NA | N/A | Manual de funciones y responsablilidades | bar: PROGRAMACIÓN DIC
15 | Incluir en el Plan de comunicaciones mecanismos eficaces para recibir y responder las comunicaciones internas y externas relativas a la Seguridad y Salud en el Trabajo |  | NA | Plan de comunicaciones | NA | N/A | Procedimiento de comunicaión, participación y consulta | bar: PROGRAMACIÓN FEB
16 | Incluir como requisito para el proceso selección y evaluación de proveedores y/o contratistas tengan documentado e implementado el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. |  | NA | Informe de evaluación al ganador de las licitaciones | NA | N/A | Decreto 1072 de 2015 articulo 2.2.4.6.4 paragrafo 2, articulos 2.2.4.6.25,(27,28), articulo 2.2.4.6.30 numeral 8 y 9 | bar: PROGRAMACIÓN FEB
17 | Diseñar el procedimiento para evaluar el impacto sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo en cambios internos y externos que se presenten en la entidad (Gestión del Cambio) |  | NA | Procedimiento sobre gestión del Cambio | NA | N/A | Decreto 1072 de 2015 articulo 2.2.4.6.26 y 2.2.4.6.30 numeral 7 . | bar: PROGRAMACIÓN MAR
18 | Incluir en la Tabla de Retención Documental el SG-SST |  | NA | Que la documentación del SGSST se encuentre en la tabla de retención documental | El encargado del archivo realizó una encuesta para realizar las Tablas de Retención documental | N/A | Decreto 1072 de 2015 artículo 2.2.4.6.12 y conservarlos según el articulo 2.2.4.6.13. | bar: PROGRAMACIÓN FEB; PROGRAMACIÓN JUN
19 | Realizar de Examenes Periódicos Ocupacionales a los funcionarios |  | 57 | Concepto Médico | Se realizaron los examenes de Ingreso y retiros correspondientes | 105000 | Convenio IPS, Profesiograma, Decreto 2346 de 2007 y Programa de Medicina Preventiva del Trabajo | bar: PROGRAMACIÓN ENE; PROGRAMACIÓN JUN; PROGRAMACIÓN AGO
20 | Elaborar la caracterización de las condiciones de salud |  | NA | Encuesta de condiciones de Salud | Se realizó la encuesta a través de google docs | N/A | Condiciones de salud del personal | bar: PROGRAMACIÓN OCT
21 | Elaborar la descripción sociodemografica de los trabajadores |  | NA | Encuesta sociodemografica | Se realizó la encuesta a través de google docs | N/A | Formato con las información recolectada | bar: PROGRAMACIÓN AGO
22 | Elaborar e implementar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica para desordenes musculoesqueléticos |  | 38 | El Sistema de Vigilancia Epidemiologica para desornes musculoesqueléicos | NA | N/A | Elaboracion de puestos de trabajo | bar: PROGRAMACIÓN MAY
23 | Realizar la evaluación y análisis de las estadísticas sobre la salud de los trabajadores tanto de origen laboral como común. |  | 6 y 42 | Formato con los indicadores | NA | N/A | Artículos 2.2.4.6.19,(20, 21 y 22) del decreto 1072 de 2015. | bar: PROGRAMACIÓN MAR; PROGRAMACIÓN JUN; PROGRAMACIÓN SEPT; PROGRAMACIÓN DIC
24 | Diseñar programa de estilo de vida saludable, incluyendo campañas específicas tendientes a la prevención y control, de la farmacodependencia, el alcoholismo y el tabaquismo, entre otros |  | 21 | Registro de asistencia a las campañas estipuladas en la actividad | NA | N/A | Politica de prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas | bar: PROGRAMACIÓN ABR
25 | Realizar registros de ausentismo por enfermedad común y cuando se presente por enfermedad laboral y accidentes de trabajo. |  | 6 y 42 | Formato con los indicadores | NA | N/A | Artículos 2.2.4.6.19,(20, 21 y 22) del decreto 1072 de 2015. Programa de Prevención y Promoción en Salud
26 | Realizan inspecciones sistemáticas a las instalaciones, con la participación del COPASST. |  | 10, 11 y 12 | Formatos de inspecciones | Desde el mes de agosto se realizaron inspecciones mensuales | N/A | Programa de Inspecciones | bar: PROGRAMACIÓN MAR to PROGRAMACIÓN DIC
27 | Realizar inspecciones de seguridad de extintores y redes contra incendio con participación del COPASST |  | 10, 11 y 12 | Formatos de inspecciones | Desde el mes de agosto se realizaron inspecciones mensuales | N/A | Programa de Inspecciones
28 | Realizar inspecciones de seguridad elementos de primeros auxilios con participación del COPASST |  | 10, 11 y 12 | Formatos de inspecciones | Desde el mes de agosto se realizaron inspecciones mensuales | N/A | Programa de Inspecciones
29 | Realizar inspecciones de seguridad señalización y demarcaciones con participación del COPASST |  | 10, 11 y 12 | Formatos de inspecciones | Desde el mes de agosto se realizaron inspecciones mensuales | N/A | Programa de Inspecciones
30 | Realizar inspecciones de elementos de protección personal. |  | 10, 11 y 12 | Formatos de inspecciones | Desde el mes de agosto se realizaron inspecciones mensuales | N/A | Programa de Inspecciones | bar: PROGRAMACIÓN FEB; PROGRAMACIÓN ABR; PROGRAMACIÓN JUN; PROGRAMACIÓN AGO; PROGRAMACIÓN OCT; PROGRAMACIÓN DIC
31 | Vigilancia y control de plagas: Registro de fumigación |  | NA | Registro de fumigación | Se realizò una por parte del coordinador administrativo | N/A | Programa de higiene y Seguridad Industrial | bar: PROGRAMACIÓN JUN
32 | Actualizar la Evaluación de vulnerabilidad |  | NA | Formato de analisis de amenazs y vulnerabilidad | Se realizó el analisis | N/A | Decreto 1072 de 2015 articulo 2.24.6.2 numeral 17,articulo 2.2.4.6.12 numeral 12,articulo 2.2.4.6.16 literal 3,4,articulo 2.2.4.6.20 numeral 10,articulo 2.2.4.6.21 numeral 11, articulo 2.2.4.6.25, articulo 2.2.4.6.28 numeral 4. | bar: PROGRAMACIÓN AGO
33 | Actualizar mapa de riesgo de la instalaciones donde se identifique areas y salidas de emergencias. |  | NA | Mapa de riesgos y saliida de emergencia | Se relizó el mapa de emergencia | N/A | Plan de emergencia | bar: PROGRAMACIÓN AGO
34 | Actualizar el plan de emergencia. |  | NA | Plan de Emergencia | Se conformó la briga de emergencia y se elaboró el plan | N/A | Plan de emergencia | bar: PROGRAMACIÓN JUN
35 | Capacitar a las Brigadas de Emergencias. |  | NA | Capacitaciones ejecutadas a la brigada de emergencia/Capacitaciones planeadas x 100 | Se realizó dos capacitaciones a la brigada | 3000000 | Plan de emergencia | bar: PROGRAMACIÓN ABR
36 | Dotar a las Brigadas de Emergencias. |  | N | Registro de entrega de dotaciones | NA | 500000 | Plan de emergencia
37 | Realizar simulacros |  | 35 y 36 | No de simulacros realizados/No simulacros planeados x 100 | Se realizó un simulacro | N/A | Plan de emergencia | bar: PROGRAMACIÓN AGO
38 | Realizar los analisis de puesto de Trabajo |  | NA | Registro de analisis de puesto de trabajo | NA | N/A | Reglamento de higiene y Seguridad Industtrial | bar: PROGRAMACIÓN FEB
39 | Realizar las mediciones higienicas |  | NA | Informe de resultados de las mediciones higienicas | NA | N/A | Programa de higiene y Seguridad Industrial | bar: PROGRAMACIÓN MAR
40 | Aplicar la bateria de riesgo psicosocial |  | NA | Resultados de las evaluaciones | NA | 4000000 | Resolución 2646 de 2008 | bar: PROGRAMACIÓN NOV
41 | Matriz de seguimiento reporte de actos y condiciones inseguras |  | NA | Formao de reporte de condiciones inseguras | NA | N/A | NA | bar: PROGRAMACIÓN SEPT
42 | Diigenciar los indicadores de estructura, proceso y resultado del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. |  | NA | Formato de indicadores | NA | N/A | Decreto 1072 de 2015 articulos 2.2.4.6.18 | bar: PROGRAMACIÓN DIC
43 | Revisión de la alta dirección |  | NA | Formato informe de la alta dirección | NA | N/A | Decreto 1072 de 2015 articulos 2.2.4.6.4, capitulo VI, articulos 2.2.4.6.29 al 2.2.4.6.32 | bar: PROGRAMACIÓN DIC
44 | Seguimiento a programas sgsst |  | NA | Formato de indicadores | NA | N/A | Decreto 1072 de 2015 articulos 2.2.4.6.18 | bar: PROGRAMACIÓN JUN
45 | Seguimiento ausentismo laboral |  | NA | Formato de indicadores | NA | N/A | Decreto 1072 de 2015 articulos 2.2.4.6.18
46 | Imprimir acta de asignación de responsabilidades y entregarsela a cada responsable para su respectiva firma |  | 8 | Acta de asignación de responsabes firmadas | NA | N/A | Manual de funciones y responsablilidades | bar: PROGRAMACIÓN ENE
47 | Socializar el acta de responsabilidades a todos los participantes. |  | 8 | Registro de socialización | NA | N/A | Manual de funciones y responsablilidades | bar: PROGRAMACIÓN ENE
48 | Verificar el % de cumplimiento del programa de capacitaciones 2019 |  | 12 | (Capacitaciones ejecutadas/Capacitacioes Planeadas)x100 | NA | N/A | Programa de capacitación y entrenamiento | bar: PROGRAMACIÓN JUN; PROGRAMACIÓN DIC
49 | Programar y ejecutar inducción a todo el personal en seguridad y salud en el trabajo |  | 2 | (No de Personas Contratadas con Inducción/No. De Personas Contratadas) x 100 | NA | N/A | Programa de capacitación y entrenamiento | bar: PROGRAMACIÓN ENE to PROGRAMACIÓN FEB
50 | Revisión anual de la politica de seguridad y salud en el trabajo y Socializarla |  | 3 | Politica actualizada | Se estableció la politica y se firmó por gerencia | N/A | Politica SST | bar: PROGRAMACIÓN FEB
51 | Imprimir plan de trabajo año 2019 y entregarselo al Gerente para su respectiva firma. |  | 1 | Formato Pla de Trabajo Anual SGSST | Se realizó el mismo | N/A | Decreto 1072 de 2015 | bar: PROGRAMACIÓN ENE
52 | Programar reunión de rendición de cuentas con los responsables |  | 8 | Informe de Rendición de cuenta de cada responsabe | NA | N/A | Manual de funciones y responsablilidades | bar: PROGRAMACIÓN NOV
53 | Que los contratistas que faltan diligencien la encuesta de perfil sociodemografico |  | 21 | (No de Contratistas y/o Trabajadores que diligenciaron la encuesta/No total de contratistas y/o Trabajadores)x100 | Se realizó la encuesta a través de google docs | N/A | Formato con las información recolectada | bar: PROGRAMACIÓN ENE
54 | Actividades de Promoción y Prevención |  | 24 | (No de Actividades Ejecutadas/No de Actividades Planeadas)x100 | NA | 800000 | Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo | bar: PROGRAMACIÓN MAY; PROGRAMACIÓN NOV
55 | Que los contratistas y/o trabajadores diligencien la encuesta de Condiciones de Salud |  | 20 | (No de Contratistas y/o Trabajadores que diligenciaron la encuesta/No total de contratistas y/o Trabajadores)x100 | Se realizó la encuesta a través de google docs | N/A | Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo | bar: PROGRAMACIÓN ENE
56 | Una vez se renueve el contrato solicitar a los contratistas el concepto médico ocupacional, en cumplimiento del Decreto 723 de 2013 y resoluciòn 2346 de 2007 |  | 57 | (No de contratistas con Examen Medico Ocupacional Vigente/Total de Contratistas)x100 | NA | N/A | Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo. Decreto 723 de 2013 y Resoluciòn 2345 de 2007 | bar: PROGRAMACIÓN ENE
57 | Informar al médico de la IPS los examenes que se les deben aplicar a los funcionarios |  | NA | Formato de examenes medicos ocupaconales de acuerdo al perfil de cargo y profesiograma | Se realizó convenio con la IPS | N/A | Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo | bar: PROGRAMACIÓN ENE; PROGRAMACIÓN JUN; PROGRAMACIÓN AGO
58 | Solicitar a la IPS que realizará los examenes médicos acta en que conste la custodia de las historias clinicas, en cumplimiento de la resolución 2346 de 2007 |  | 19 y 57 | Acta de custodia de las historias clinicas | Se realizó convenio con la IPS | N/A | Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo | bar: PROGRAMACIÓN FEB; PROGRAMACIÓN JUL; PROGRAMACIÓN SEPT
59 | Realizar la campañas de Salud, promoviendo estilos de vida saludable |  | 20 y 24 | Registro de asistencia a las campañas estipuladas en la actividad | NA | N/A | Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo | bar: PROGRAMACIÓN MAY; PROGRAMACIÓN NOV
60 | Medir la tasa de incidencia y de prevalencia por AT para el periodo 2019 |  | 44 | Formato de indicadores | NA | N/A | Decreto 1072 de 2015 articulos 2.2.4.6.18 | bar: PROGRAMACIÓN DIC
61 | Caracterizar el ausentismo año 2019 por concepto de AT |  | 44 | Formato de indicadores | NA | N/A | Decreto 1072 de 2015 articulos 2.2.4.6.18
62 | Realizar auditoría al SG SST en siguiente vigencia. |  | NA | Informe de Auditoría | NA | $70.000 / hora | Procedimiento de Auditoría Interna | bar: PROGRAMACIÓN ABR
63 | Realizar seguimiento a la ejecución de las acciones correctivas o preventivas que se levantaron a partir de la implementación del SG-SST |  | NA | Formato de reporte y seguimiento de acciones Correctivas, preventivas y de mejora | NA | N/A | Procedimiento de Auditoría Interna | bar: PROGRAMACIÓN JUN; PROGRAMACIÓN NOV
[21 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[21 empty] | % de Avance | #DIV/0!
[21 empty] | % Meta | 100%
Note on B41: Luis Parra: Esto tiene presupuesto pero es administrativo
Note on B45: Luis Parra: Va de acuerdo a la programación que de la ARL y apruebe el gerente
Note on B46: Luis Parra: Ídem anterior