## E - Gestión de Comunicación
|  |  |  | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD PLAN DE ACCIÓN | [16 empty] | CÓDIGO EGE-FO-04
VERSIÓN 3.0
07 DE MARZO DE 2017
| VIGENCIA | PROCESO |  |  | RESPONSABLE |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO
| 2020 | Gestión de Comunicación |  |  | Asesor Comunicaciones |  | Gestionar y divulgar información y comunicación en los niveles internos y externos de la Organización, para fortalecer la imagen del SETP Santa Marta S.A.S.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Actividades |  |  | No. Actividad precedente | Indicador de Cumplimiento | Avances a Diciembre 2019 | Acción Presupuestal Requerida Año 2020 | Línea Base | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | OBSERVACIONES | % Avance Ejecutado por Trimestre |  |  |  | Observación de Avance
No. | Descripción | [6 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre
1 | Creación de la Marca del Operador |  | N/A | Lanzamiento de la Marca | N/A | 25000000 | 2 Mesas de trabajo con sectores especificos y 3 preguntas cerradas(contaremos con la asesoría de Metro de Medellin) | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: PROGRAMACIÓN MAR to PROGRAMACIÓN ABR
2 | Campaña de Expectativa para el lanzamiento de la Marca |  | 1 | Exhibición de piezas publicitarias en redes, medios de comunicación y vallas publiciarias | N/A | 10000000 | Mesas de trabajo con el equipo de operaciones para la ejecución del proceso | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: PROGRAMACIÓN MAR
3 | Taller Nacional para Socializar el Funcionamiento del Nuevo Sistema del Trasnporte Público |  | N/A | Taller Realizado | N/A | 6000000 | [14 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: PROGRAMACIÓN SEPT
[6 empty] | % de Avance | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | % Meta | 100%
56.86%
18.97%
[6 empty] | % de Avance | 44%
[6 empty] | % Meta | 100%

## M - GPR
[5 empty] | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD PLAN DE ACCIÓN | [18 empty] | CÓDIGO EGE-FO-04
VERSIÓN 3.0
07 DE MARZO DE 2017
| VIGENCIA |  | PROCESO |  |  | RESPONSABLE |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO
| 2020 |  | Adquisición predial y Reasentamiento |  |  | Coordinador del área de Adquisición Predial y Reasentamiento |  | Adquirir los predios necesarios para la construcción de las obras correspondientes al SETP Santa Marta, a través de la implementación de planes y programas que minimicen el impacto socioeconómico de las unidades sociales a intervenir.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Actividades |  |  |  | No. Actividad precedente | Indicador de Cumplimiento | Avances a Diciembre 2019 | Acción Presupuestal Requerida Año 2020 | Línea Base | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | OBSERVACIONES | % Avance Ejecutado por Trimestre |  |  |  | Observación de Avance
No. | Descripción | [7 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre
| CALLE 30 ENTRE CARRERAS 12, 12A Y 13 |  |  | N/A |  | 99% | 29684312 | Plan de Reasentamiento para las unidades sociales del proyecto Calle 30 entre carreras 12, 12A y 13 | [13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | bar: PROGRAMACIÓN FEB to PROGRAMACIÓN MAR
1.1 | Saneamiento Predios |  |  | N/A | Actividades programadas/ Actividades ejecutadas (ver anexo) | [15 empty] | Pendiente tramite de escritura y registro de un (1) predio; y el pago de alumbrado publico para el predio de Justa Camargo | bar: PROGRAMACIÓN FEB to PROGRAMACIÓN MAR
1.2 | Escrituración Predios Entregados |  |  | N/A | Actividades programadas/ Actividades ejecutadas (ver anexo) | [15 empty] | Pendiente escritura de Olga Castaño | bar: PROGRAMACIÓN FEB to PROGRAMACIÓN MAR
| PUENTE AVENIDA BAVARIA |  |  | N/A |  | 80% | 131036107 | Plan de reasentamiento para las unidaddes sociales del proyecto Puente Av Bavaria | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | bar: PROGRAMACIÓN ENE to PROGRAMACIÓN ABR
2.1 | Entrega de Predios | ENTREGA DE PREDIO | ENTREGA DE PREDIO | N/A | Acta de entrega de predios / predios requeridos | [15 empty] | CELINA PAREJO (A la espera de sentencia del Juez y orden de entrega del predio). | 0% | 0% | 0% | bar: PROGRAMACIÓN FEB to PROGRAMACIÓN ABR
2.2 | Escritura Pública / Sentencia | ESCRITURA PÚBLICA / SENTENCIA | ESCRITURA PÚBLICA / SENTENCIA | N/A | Actividades programadas/ Actividades ejecutadas (ver anexo) | [15 empty] | Una vez emitida la sentencia por parte del Juez, esta quedara como acto de transferencia de dominio al Distrito, toda vez que se trata de mejoras sin antecedente registral | 0% | 0% | 0% | bar: PROGRAMACIÓN FEB to PROGRAMACIÓN ABR
| CALLE 30 ENTRE CARRERAS 9 Y 12 |  |  | N/A |  | 81% | 2278566038 | plan de reasentamiento para las unidaddes sociales del proyecto calle 30 (cras 9-12 ) | [13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | bar: PROGRAMACIÓN ENE to PROGRAMACIÓN JUN
3.1 | Emisión de documentos de enajenación |  |  | N/A | Actividades programadas/ Actividades ejecutadas (ver anexo) | [15 empty] | Pendiente promesas de compraventa por firma de propietarios (3), oferta por notificar (1) que corresponde a un predio de Saneamiento Automatico; | bar: PROGRAMACIÓN ENE to PROGRAMACIÓN MAR
3.2 | Entrega de Predios - Reasentamiento |  |  | N/A | Acta de entrega de predios / predios requeridos | [15 empty] | Predios pendientes de entrega (8) | bar: PROGRAMACIÓN ENE to PROGRAMACIÓN JUN
3.3 | Escritura Pública / Sentencia | ESCRITURA PÚBLICA / SENTENCIA | ESCRITURA PÚBLICA / SENTENCIA | N/A | Actividades programadas/ Actividades ejecutadas (ver anexo) | [15 empty] | Pendientes por tramite de escritura (9) predios, sentencias de expropiacion (2) . Y sentencia de pago por consignacion (1) | bar: PROGRAMACIÓN ENE to PROGRAMACIÓN JUN
| CALLE 30 ENTRE CARRERAS 13 a 13B |  |  | N/A |  | 45% | 1807562543 | plan de reasentamiento para las unidaddes sociales del proyecto calle 30 (cras 13-13b ) | [13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | bar: PROGRAMACIÓN ENE to PROGRAMACIÓN JUL
4.1 | Emisión de documentos de enajenación |  |  | N/A | Actividades programadas/ Actividades ejecutadas (ver anexo) | [15 empty] | Promesa de Compraventa, escritura pública, contrato de compraventa, sentencia y resolución administrativa, para (11) predios. | bar: PROGRAMACIÓN ENE to PROGRAMACIÓN JUN
4.2 | Entrega de Predios - Reasentamiento |  |  | N/A | Acta de entrega de predios / predios requeridos | [15 empty] | Pendientes por entrega (12) | bar: PROGRAMACIÓN FEB to PROGRAMACIÓN MAY
4.3 | Transferencia de Dominio (Escritura Pública, Contrato Privado de Compraventa / Sentencia) | ESCRITURA PÚBLICA / SENTENCIA | ESCRITURA PÚBLICA / SENTENCIA | N/A | Actividades programadas/ Actividades ejecutadas (ver anexo) | [15 empty] | Escritura registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. En caso de que no se culmine los procesos de escrituración y registro se iniciará proceso de expropiación y finalizaría con sentencia judicial. (Aspecto que en tiempo ya no dependería del área de reasentamiento, si no de la Congestión Judicial). Para este item estan pendientes 14 predios | bar: PROGRAMACIÓN FEB to PROGRAMACIÓN JUL
| CALLE 30 ENTRE CARRERAS 5 a 9 |  |  | N/A |  | 10% | 9770781765 | plan de reasentamiento para las unidaddes sociales del proyecto calle 30 (cras 5-9 ) | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | bar: PROGRAMACIÓN ENE to PROGRAMACIÓN AGO
5.1 | Emisión de documentos de enajenación |  |  | N/A | Actividades programadas/ Actividades ejecutadas (ver anexo) | [15 empty] | Promesa de Compraventa, contrato de compraventa, sentencia y resolución administrativa. Para este tramo a la fecha se han notificado treinta y cuatro (34) predios de cuarenta y nueve (49) que se requieren para el desarrollo del proyecto, de los cuales cinco (5) ya tienen promesa de compraventa . | bar: PROGRAMACIÓN ENE to PROGRAMACIÓN JUN
5.2 | Entrega de Predios - Reasentamiento |  |  | N/A | Acta de entrega de predios / predios requeridos | [15 empty] | Pendiente para entrega la totalidad de predios requeridos este tramo (49). | 0% | 0% | 0% | bar: PROGRAMACIÓN MAR to PROGRAMACIÓN AGO
5.3 | Transferencia de Dominio (Escritura Pública, Contrato Privado de Compraventa / Sentencia) | ESCRITURA PÚBLICA / SENTENCIA | ESCRITURA PÚBLICA / SENTENCIA | N/A | Actividades programadas/ Actividades ejecutadas (ver anexo) | [15 empty] | Escritura registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. En caso de que no se culmine los procesos de escrituración y registro se iniciará proceso de expropiación y finalizaría con sentencia judicial. (Aspecto que en tiempo ya no dependería del área de reasentamiento, si no de la Congestión Judicial). | 0% | 0% | 0% | bar: PROGRAMACIÓN MAR to PROGRAMACIÓN AGO
| CALLE 30 ENTRE CARRERAS 13B a 17A |  |  | N/A |  | 15% | 12500000 | plan de reasentamiento para las unidaddes sociales del proyecto calle 30 (cras 13B-17 ) | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | #DIV/0!
6.1 | Emisión de documentos de enajenación |  |  | N/A | Actividades programadas/ Actividades ejecutadas (ver anexo) | [15 empty] | Promesa de Compraventa, escritura pública, contrato de compraventan, sentencia y resolución administrativa. | 0% | 0% | 0% | bar: PROGRAMACIÓN ENE to PROGRAMACIÓN JUN
6.2 | Entrega de Predios - Reasentamiento |  |  | N/A | Acta de entrega de predios / predios requeridos | [15 empty] | En el casos que el predio sea entregado por parte del Juzgado se entrega mediante auto. | 0% | 0% | 0% | bar: PROGRAMACIÓN MAY to PROGRAMACIÓN OCT
6.3 | Transferencia de Dominio (Escritura Pública, Contrato Privado de Compraventa / Sentencia) | ESCRITURA PÚBLICA / SENTENCIA | ESCRITURA PÚBLICA / SENTENCIA | N/A | Actividades programadas/ Actividades ejecutadas (ver anexo) | [15 empty] | Escritura registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. En caso de que no se culmine los procesos de escrituración y registro se iniciará proceso de expropiación y finalizaría con sentencia judicial. (Aspecto que en tiempo ya no dependería del área de reasentamiento, si no de la Congestión Judicial). | 0% | 0% | 0% | bar: PROGRAMACIÓN MAY to PROGRAMACIÓN NOV
[22 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[22 empty] | % de Avance | #REF!
[22 empty] | % Meta | 100%
Note on B12: 1 Predio Pendiente
Note on B13: RecEcon: Una escritura pendiente

## M - GT, Infraestructura
|  |  |  | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD PLAN DE ACCIÓN | [16 empty] | CÓDIGO EGE-FO-04
VERSIÓN 3.0
07 DE MARZO DE 2017
| VIGENCIA | PROCESO |  |  | RESPONSABLE |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO
| 2020 | Gestión Técnica |  |  | Coord. Gestión Técnica |  | Planificación, construcción y control técnico ingenieril de los elementos que se requieren para la operación del sistema.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Actividades |  |  | No. Actividad precedente | Indicador de Cumplimiento | Avances a Diciembre 2019 | Acción Presupuestal Requerida Año 2020 | Línea Base | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | OBSERVACIONES | % Avance Ejecutado por Trimestre |  |  |  | Observación de Avance
No. | Descripción | [6 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre
1 | Reconstrucción Calle 30 (entre carrera 9 y carrera 12) |  | N/A | Obra terminada | 45% | 5266 | bar: PROGRAMACIÓN ABR to PROGRAMACIÓN AGO
1.1 | Procesos Precontractuales | bar: PROGRAMACIÓN ENE to PROGRAMACIÓN MAR
1.2 | Plan de Manejo Ambiental | bar: PROGRAMACIÓN ENE
1.3 | Ejecución de obra | bar: PROGRAMACIÓN ABR to PROGRAMACIÓN AGO
2 | Reconstrucción Calle 30 (Cra 17A - 20A) |  | N/A | Obra terminada | 45% | 7063 | bar: PROGRAMACIÓN ABR to PROGRAMACIÓN AGO
2.1 | Procesos Precontractuales | bar: PROGRAMACIÓN ENE to PROGRAMACIÓN MAR
2.2 | Plan de Manejo Ambiental | bar: PROGRAMACIÓN ENE
2.3 | Seguimiento en ejecución de obra | bar: PROGRAMACIÓN ABR to PROGRAMACIÓN AGO
3 | Reconstrucción Calle 30 (Cra 13 - 13B) |  | N/A | Obra terminada | 45% | 3540 | bar: PROGRAMACIÓN NOV to PROGRAMACIÓN DIC
3.1 | Procesos Precontractuales | bar: PROGRAMACIÓN AGO to PROGRAMACIÓN OCT
3.2 | Plan de Manejo Ambiental | bar: PROGRAMACIÓN AGO to PROGRAMACIÓN OCT
3.3 | Seguimiento en ejecución de obra | bar: PROGRAMACIÓN NOV to PROGRAMACIÓN DIC
4 | Reconstrucción Calle 30 (Cra 5ta - Cra 9) Tramo 1B y Tramo 1 C |  | N/A | Obra terminada | 0% | 6590 | bar: PROGRAMACIÓN NOV to PROGRAMACIÓN DIC
4.1 | Procesos Precontractuales | bar: PROGRAMACIÓN AGO to PROGRAMACIÓN OCT
4.2 | Plan de Manejo Ambiental | bar: PROGRAMACIÓN AGO to PROGRAMACIÓN OCT
4.3 | Seguimiento en ejecución de obra | bar: PROGRAMACIÓN NOV to PROGRAMACIÓN DIC
5 | Avenida del Río entre la Avenida del Ferrocarril hasta la carrera 19. |  | N/A | Obra terminada | 0% | 4300 | bar: PROGRAMACIÓN AGO to PROGRAMACIÓN DIC
5.1 | Procesos Precontractuales | bar: PROGRAMACIÓN ABR to PROGRAMACIÓN JUL
5.2 | Plan de Manejo Ambiental | bar: PROGRAMACIÓN ABR to PROGRAMACIÓN JUL
5.3 | Seguimiento en ejecución de obra | bar: PROGRAMACIÓN AGO to PROGRAMACIÓN DIC
6 | Terminal de Trasferencia y Patio Taller Mamatoco |  | N/A | Avance planificado a corte de 2020 | 0% | 15000 | bar: PROGRAMACIÓN DIC
6.1 | Procesos Precontractuales | bar: PROGRAMACIÓN SEPT to PROGRAMACIÓN NOV
6.2 | Plan de Manejo Ambiental | bar: PROGRAMACIÓN SEPT to PROGRAMACIÓN NOV
5.2 | Seguimiento en ejecución de obra | bar: PROGRAMACIÓN DIC
7 | Patio taller Líbano |  | N/A | Avance planificado a corte de 2020 | 0% | 8300 | bar: PROGRAMACIÓN DIC
7.1 | Procesos Precontractuales | bar: PROGRAMACIÓN SEPT to PROGRAMACIÓN NOV
7.2 | Plan de Manejo Ambiental | bar: PROGRAMACIÓN SEPT to PROGRAMACIÓN NOV
7.3 | Seguimiento en ejecución de obra | bar: PROGRAMACIÓN DIC
8 | Patio Taller Lucha |  | N/A | Avance planificado a corte de 2020 | 0% | 4100 | bar: PROGRAMACIÓN DIC
8.1 | Procesos Precontractuales | bar: PROGRAMACIÓN SEPT to PROGRAMACIÓN NOV
8.2 | Plan de Manejo Ambiental | bar: PROGRAMACIÓN SEPT to PROGRAMACIÓN NOV
8.3 | Seguimiento en ejecución de obra | bar: PROGRAMACIÓN DIC
[21 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[21 empty] | % de Avance | 0%
[21 empty] | % Meta | 100%

## M - GT, Operaciones
[5 empty] | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD PLAN DE ACCIÓN | [16 empty] | CÓDIGO EGE-FO-04
VERSIÓN 3.0
07 DE MARZO DE 2017
| VIGENCIA |  | PROCESO |  |  | RESPONSABLE |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO
| 2020 |  | Gestión Técnica - Operaciones |  |  | Coordinado Operaciones |  | Implmentación y Operación del Sistema Estrategico de Transporte Público de la ciudad de Santa Marta
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Actividades |  |  |  | No. Actividad precedente | Indicador de Cumplimiento | Avances a Diciembre 2019 | Acción Presupuestal Requerida Año 2020 | Línea Base | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | OBSERVACIONES | % Avance Ejecutado por Trimestre |  |  |  | Observación de Avance
No. | Descripción | [7 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre
1 | Campaña integral de cultura ciudadana y de acciones pedagógicas para la divulgación, promoción y sensibilización en materia de adopción y uso adecuado del Sistema |  |  | N/A | % Implementación | 0% | 500000000 | N/A | bar: PROGRAMACIÓN MAR to PROGRAMACIÓN DIC
2 | Recomposición CONPES (Con cambio de Alcance) |  |  | N/A | Aprobación Umus de Recomposición | 0% | N/A | CONPES 3896 | bar: PROGRAMACIÓN MAR to PROGRAMACIÓN JUL
3 | Mesas de trabajo para Implementación completa y Final del SETP |  |  | N/A | No. De mesas desarolladas: 4 | 10% | N/A | Actualización Financiera ETFL (2019) | bar: PROGRAMACIÓN FEB to PROGRAMACIÓN JUN
4 | Estructuración de Anexo Técnico para el Funcionamiento de Actores del Sistema |  |  | 3 | Documento Finalizado | 0% | N/A | Actaulización Diseño Operacional e Infraestructura de la ETLF (2019) | bar: PROGRAMACIÓN MAY to PROGRAMACIÓN AGO
5 | Instalación de los Paraderos Físicos del Sistema |  |  | N/A | No. De Paraderos Instalados: 1140 | 25% | 2119863724 | Actaulización Diseño Operacional e Infraestructura de la ETLF (2019) | bar: PROGRAMACIÓN ENE to PROGRAMACIÓN ABR
6 | Proceso de Contratación, suministro del Mapping y Sistema centralizador de procesos Transaccionales del Sistema Estrategico de Transporte Público |  |  | N/A | Proceso Contratado | 0% | 1200000000 | Actaulización Diseño Operacional e Infraestructura de la ETLF (2019) | bar: PROGRAMACIÓN ABR to PROGRAMACIÓN JUN
7 | Estructuración del Esquema de Interventoría- Supervisión del SETP a partir del 1% vía tarifa (Decreto Distrital 459 de 2019) |  |  | N/A | Esquema Aprobado : 1 | 0% | N/A | N/A | bar: PROGRAMACIÓN ABR to PROGRAMACIÓN JUN
8 | Actualización Financiera de Actores del SETP |  |  | 3 | Modelos Financieros Aprobados: 3 | 30% | N/A | Actualización Financiera ETFL (2019) | bar: PROGRAMACIÓN ABR to PROGRAMACIÓN JUN
9 | Modelación Financiera de Ingresos Colaterales del Sistema |  |  | N/A | Modelo Financiero Aprobado | 10% | N/A | Actualización Financiera ETFL (2019) | bar: PROGRAMACIÓN ABR to PROGRAMACIÓN JUN
10 | Explotación Comercial de Paraderos M10 del SETP | 370 días | mié 1/08/17 | 9 | Proceso Contratado | 10% | N/A | N/A | bar: PROGRAMACIÓN MAY to PROGRAMACIÓN JUL
11 | Explotación Comercial de Terminal de Transferencia de Gaira. | 371 días | mié 1/08/18 | 9 | Proceso Contratado | 0% | N/A | N/A | bar: PROGRAMACIÓN JUN to PROGRAMACIÓN DIC
12 | Estructuración de Fondo de Estabilidad Tarifaria del SETP |  |  | N/A | Proyecto radicado Alcaldía | 0% | N/A | N/A | bar: PROGRAMACIÓN MAR to PROGRAMACIÓN JUN
13 | Implementación del Componente Técnologico por parte del Operador de Transporte |  |  | N/A | % de Buses con equipos Instalados | 5% | N/A | Actaulización Diseño Operacional e Infraestructura de la ETLF (2019)
14 | Implementación del Centro de Control de la Operación (En Gaira) |  |  | N/A | Centro de Control Operativo | 0% | N/A | N/A | bar: PROGRAMACIÓN ABR to PROGRAMACIÓN MAY
15 | Diseños Terminal de Trasferencia y Patio Taller Mamatoco |  |  | N/A | Avance Proceso | 0% | 500000000 | ETLF | bar: PROGRAMACIÓN MAR to PROGRAMACIÓN JUN
16 | Contratación de Construcción de Terminal de Trasferencia y Patio Taller Mamatoco |  |  | 15 | Avance Proceso | 0% | 16102000000 | ETLF | bar: PROGRAMACIÓN NOV to PROGRAMACIÓN DIC
17 | Diseños Patio Taller Líbano |  |  | N/A | Avance Proceso | 0% | 310000000 | ETLF | bar: PROGRAMACIÓN MAR to PROGRAMACIÓN JUN
18 | Contratación de Construcción Patio Taller Líbano |  |  | 18 | Avance Proceso | 0% | 8302946249 | ETLF | bar: PROGRAMACIÓN NOV to PROGRAMACIÓN DIC
19 | Diseños Patio Taller La Lucha |  |  | N/A | Avance Proceso | 0% | 280000000 | ETLF | bar: PROGRAMACIÓN MAR to PROGRAMACIÓN JUN
20 | Contratación de Construcción Patio Taller la Lucha |  |  | 19 | Avance Proceso | 0% | 4151473124 | ETLF | bar: PROGRAMACIÓN NOV to PROGRAMACIÓN DIC
21 | Diseños de Terminal de Transferencia de la Lucha - Tramo 6 |  |  | 2 | Avance Proceso | 0% | 500000000 | ETLF | bar: PROGRAMACIÓN AGO to PROGRAMACIÓN OCT
22 | Diseños de Patio Taller Manantial |  |  | 21 | Avance Proceso | 0% | 430000000 | ETLF | bar: PROGRAMACIÓN AGO to PROGRAMACIÓN OCT
23 | Estructuración de componente de Multimodalidad del Sistema. |  |  | N/A | Documento Radicado en la Alcaldía | 0% | N/A | N/A | bar: PROGRAMACIÓN ABR to PROGRAMACIÓN SEPT
[22 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[22 empty] | % de Avance | #DIV/0!
[22 empty] | % Meta | 100%

## A - Gestión Financiera
|  |  |  | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD PLAN DE ACCIÓN | [16 empty] | CÓDIGO EGE-FO-04
VERSIÓN 3.0
07 DE MARZO DE 2017
| VIGENCIA | PROCESO |  |  | RESPONSABLE |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO
| 2020 | Gestion Financiera |  |  | Coord. Gestión Financiera |  | Hacer seguimiento de los recursos y la información financiera y contable previstos para el desarrollo del proyecto, apoyando al Ministerio de Transporte en la elaboración y presentación de los informes financieros requeridos por la Banca Multilateral, las entidades del estado y los organismos de control, así como de brindar apoyo ágil y eficiente a las áreas de la entidad.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Actividades |  |  | No. Actividad precedente | Indicador de Cumplimiento | Avances a Diciembre 2019 | Acción Presupuestal Requerida año 2020 | Línea Base | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | OBSERVACIONES | % Avance Ejecutado por Trimestre |  |  |  | Observación de Avance
No. | Descripción | [6 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre
1 | Manual de Procedimientos (Presupuesto - Contabilidad - Tesoreria) indentificacion de procesos actuales, elaboracion de Prcesos no definidos, socilaizacion de Nuevos Procesos y Implementacion y evaluacin de Procedimientos. |  | N/A | 100% utilización | N.A | N.A | Procesos Actuales | bar: PROGRAMACIÓN ABR to PROGRAMACIÓN DIC
2 | Actulaizacion de Politicas Contables |  | N/A | 100% utilización | N.A | N.A | 13 politicas | bar: PROGRAMACIÓN ABR to PROGRAMACIÓN DIC
3 | Implementacion Modulo NOMINA (Publifinanzas) |  | N/A | 100% utilización | N.A | N.A | Apoyo software | bar: PROGRAMACIÓN FEB to PROGRAMACIÓN JUL
4 | cancelacion de cuentas bancarias, una vez se liquidaden los convenios |  | N/A | 100% utilización | N.A | N.A | No.de a convenios liquidados (2) 001 y 005 . | bar: PROGRAMACIÓN ABR to PROGRAMACIÓN MAY
5 | Ejecución del Presupuesto General |  | N/A | 100% utilización | N.A | 96898265119 | Información financiera
[21 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[21 empty] | % de Avance | #DIV/0!
[21 empty] | % Meta | 100%

## A - Gestión de Contratación
|  |  |  | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD PLAN DE ACCIÓN | [16 empty] | CÓDIGO EGE-FO-04
VERSIÓN 3.0
07 DE MARZO DE 2017
| VIGENCIA | PROCESO |  |  | RESPONSABLE |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO
| 2020 | Gestión Juridica y Contratación |  |  | Secretaria General |  | Tramitar los diferentes procesos jurídicos y de contratación requeridos por la entidad, así mismo asesorar, orientar y asistir las diferentes áreas, mediante la estricta sujeción a la normatividad jurídica según sea el caso, con el fin de garantizar el cumplimiento de las metas del Plan de Acción Institucional.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Actividades |  |  | No. Actividad precedente | Indicador de Cumplimiento | Avances a Diciembre 2019 | Acción Presupuestal requerida año 2019 | Línea Base | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | OBSERVACIONES | % Avance Ejecutado por Trimestre |  |  |  | Observación de Avance
No. | Descripción | [6 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre
1 | Realización del Proceso Contractual para la ejecución de cinco (5) obras para el SETP |  | N/A | Nro. De Obras Contratadas/ Nro. De Obra presupuestadas | N/A | N/A | Estudios y Documentos Previos suministrados por el área de Infraestructura | bar: PROGRAMACIÓN MAR; PROGRAMACIÓN JUN; PROGRAMACIÓN SEPT; PROGRAMACIÓN DIC
2 | Realización del Proceso Contractual para la ejecución de tres (3) obras para los patio taller del SETP |  | N/A | Nro. De Obras Contratadas/ Nro. De Obra presupuestadas | N/A | N/A | Estudios y Documentos Previos suministrados por el área de Infraestructura | bar: PROGRAMACIÓN MAR; PROGRAMACIÓN JUN; PROGRAMACIÓN SEPT; PROGRAMACIÓN DIC
[21 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[21 empty] | % de Avance | #DIV/0!
[21 empty] | % Meta | 100%

## A -Gestión Administrativa
|  |  |  | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD PLAN DE ACCIÓN | [16 empty] | CÓDIGO EGE-FO-04
VERSIÓN 3.0
07 DE MARZO DE 2017
| VIGENCIA | PROCESO |  |  | RESPONSABLE |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO
| 2020 | Gestión Administrativa |  |  | Coord. Gestión Administrativa |  | Brindar oportunidad y eficiencia en el suministro de recursos físicos y servicios de apoyo administrativo para el cumplimiento de los objetivos misionales y el normal funcionamiento de los procesos del SETP
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Actividades |  |  | No. Actividad precedente | Indicador de Cumplimiento | Avances a Diciembre 2019 | Acción Presupuestal Requerida año 2020 | Línea Base | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | OBSERVACIONES | % Avance Ejecutado por Trimestre |  |  |  | Observación de Avance
No. | Descripción | [6 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre
1 | Ejecución del cronograma de mantenimiento preventivo y Correctivo de equipos de computo, impresoras, plotter, Mobiliario, Cableado Estructurado de datos y Electrico y locativo |  | N/A | Cumpimiento del Cronograma de Mantenimiento | 0% | 22120000 | N/A
2 | Evaluación Tecnológica |  | N/A | Entrega de Evaluación | 0% | N/A | N/A | bar: PROGRAMACIÓN ENE to PROGRAMACIÓN FEB
3 | Adquisición de mejoras tecnológicas |  | 2 | Entrega de Elementos | 0% | 15000000 | N/A | bar: PROGRAMACIÓN MAR to PROGRAMACIÓN OCT
4 | Mejoras a las instalaciones locativas |  | N/A | PA | 0% | 15000000 | N/A | bar: PROGRAMACIÓN MAR to PROGRAMACIÓN OCT
5 | Ejecución del Programa de Capacitaciones |  | N/A | Capacitaciones realizadas/ capacitaciones previstas | N/A | 24000000 | ATH-MA-02 Manual de Capacitación | bar: PROGRAMACIÓN MAR; PROGRAMACIÓN MAY; PROGRAMACIÓN AGO to PROGRAMACIÓN SEPT
6 | Programa de Bienestar e Incentivos |  | N/A | Actividades Realizadas del Programa/Actividades Previstas | N/A | 8000000 | Manual de Bienestar e Incentivos
7 | Tablas de Retencion Documental |  | N/A | No. de áreas con TR / No. De áreas de la entidad | 70% | 0 | Ley General de Archivo | bar: PROGRAMACIÓN FEB to PROGRAMACIÓN JUN
[21 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[21 empty] | % de Avance | #DIV/0!
[21 empty] | % Meta | 100%