## E - SGC
|  |  |  | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD PLAN DE ACCIÓN | [20 empty] | CÓDIGO EGE-FO-04
VERSIÓN 3.0
07 DE MARZO DE 2017
| VIGENCIA | PROCESO |  |  | RESPONSABLE |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO
| 2018 | Gestión de Calidad |  |  | Coord. de Calidad |  | Planificar e implementar las políticas de seguimiento, medición y análisis del Sistema de Gestión Integral de la Calidad para demostrar su conformidad con las normas aplicables y mejorar continuamente en la búsqueda de eficiencia, eficacia y efectividad de su desempeño.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Actividades |  |  | No. Actividad precedente | Indicador de Cumplimiento | Avances a Diciembre 2017 | Acción Presupuestal requerida año 2018 | Línea Base | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | OBSERVACIONES | % Avance Ejecutado por Trimestre |  |  |  | Observación de Avance
No. | Descripción | [6 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre
1 | Atención a las solicitudes de asesoría y acompañamiento a las dependencias de la Entidad y presentación de recomendaciones de mejora |  | N/A | Solicitudes atendidas / Solicitudes Recibidas | N/A | N/A | -
2 | Ciclo de Auditorías del Sistema de Gestión Calidad |  | N/A | Cumplimiento del Programa de Auditorias Internas | N/A | N/A | Programación Anual de Auditorias
3 | Implementación de las recomendaciones y mejoras asociadas al ciclo de auditorías |  | 2 | Actividades del plan de Trabajo de trabajo Realizadas / Actividades del plan de Trabajo programadas | N/A | N/A | Informes de Auditoría

## E - GC
|  |  |  | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD PLAN DE ACCIÓN | [16 empty] | CÓDIGO EGE-FO-04
VERSIÓN 3.0
07 DE MARZO DE 2017
| VIGENCIA | PROCESO |  |  | RESPONSABLE |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO
| 2018 | Gestión de Comunicación |  |  | Asesor Comunicaciones |  | Gestionar y divulgar información y comunicación en los niveles internos y externos de la Organización, para fortalecer la imagen del SETP Santa Marta S.A.S.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Actividades |  |  | No. Actividad precedente | Indicador de Cumplimiento | Avances a Diciembre 2017 | Acción Presupuestal requerida año 2018 | Línea Base | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | OBSERVACIONES | % Avance Ejecutado por Trimestre |  |  |  | Observación de Avance
No. | Descripción | [6 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre
1 | Creación de la marca del Operador |  | N/A | Lanzamiento de la Marca | 30% | 10000000 | Mesas de Tabajo
2 | Creación del manual de crisis |  | N/A | Manual de Crisis | N/A | N/A | Plan de Comuniciones
3 | Campaña de expectativa de la marca SETP a la ciudadania |  | 1 | No de Socializaciones realizadas/ No. de socializaciones programadas | N/A | 10000000 | Plan de Comuniciones
4 | Diseño de la nueva página WEB |  | N/A | Página Web con lineamientos de Gobierno en Línea | N/A | 20000000 | Tecnología y Comunicaciones
[22 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## M - GPR
[5 empty] | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD PLAN DE ACCIÓN | [18 empty] | CÓDIGO EGE-FO-04
VERSIÓN 3.0
07 DE MARZO DE 2017
| VIGENCIA |  | PROCESO |  |  | RESPONSABLE |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO
| 2018 |  | Adquisición predial y Reasentamiento |  |  | Coordinador del área de Adquisición Predial y Reasentamiento |  | Adquirir los predios necesarios para la construcción de las obras correspondientes al SETP Santa Marta, a través de la implementación de planes y programas que minimicen el impacto socioeconómico de las unidades sociales a intervenir.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Actividades |  |  |  | No. Actividad precedente | Indicador de Cumplimiento | Avances a Diciembre 2017 | Acción Presupuestal requerida año 2018 | Línea Base | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | OBSERVACIONES | % Avance Ejecutado por Trimestre |  |  |  | Observación de Avance
No. | Descripción | [7 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre
| CALLE 30 ENTRE CARRERAS 12, 12A Y 13 |  |  | N/A |  | 98.25% | 12000000 | plan de reasentamiento para las unidaddes sociales del proyecto calle 30 (cras 12, 12a y 13)
1 | Saneamiento Predios |  |  | N/A | Actividades programadas/ Actividades ejecutadas (ver anexo) | [15 empty] | Presentación de paz y salvos, retiro de acomentidas, saneamiento automático y cancelación de limitaciones al dominio y medidas cautelares. (lo aplicable a cada caso).
2 | Escrituración Predios Entregados |  |  | N/A | Actividades programadas/ Actividades ejecutadas (ver anexo) | [15 empty] | Escritura registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. En caso de que no se culmine los procesos de escrituración y registro se iniciará proceso de expropiación y finalizaría con sentencia judicial. (Aspecto que en tiempo ya no dependería del área de reasentamiento, si no de la Congestión Judicial).
| TERMINAL TRANSFERENCIA DE GAIRA |  |  | N/A |  | 73.7% | 707000000 | Informe de gestion predial abreviado para las unidades sociales del proyecto Terminal de Transferencia Gaira
1 | Entrega de Predios | ENTREGA DE PREDIO | ENTREGA DE PREDIO | N/A | Acta de entrega de predios / predios requeridos
2 | Pago de Compensaciones | PAGO COMPENSACIONES | PAGO COMPENSACIONES | N/A | Pagos realizados / Pagos programados
3 | Saneamiento Predios |  |  | N/A | Actividades programadas/ Actividades ejecutadas (ver cuadro anexo). | [15 empty] | Presentación de paz y salvos, retiro de acomentidas, saneamiento automático y cancelación de limitaciones al dominio y medidas cautelares. (lo aplicable a cada caso).
4 | Escritura Pública / Sentencia | ESCRITURA PÚBLICA / SENTENCIA | ESCRITURA PÚBLICA / SENTENCIA | N/A | Actividades programadas/ Actividades ejecutadas (ver anexo) | [15 empty] | Escritura registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. En caso de que no se culmine los procesos de escrituración y registro se iniciará proceso de expropiación y finalizaría con sentencia judicial. (Aspecto que en tiempo ya no dependería del área de reasentamiento, si no de la Congestión Judicial).
| PUENTE AVENIDA BAVARIA |  |  | N/A |  | 88% | 15000000 | Plan de reasentamiento para las unidaddes sociales del proyecto Puente Av Bavaria
1 | Entrega de Predios | ENTREGA DE PREDIO | ENTREGA DE PREDIO | N/A | Acta de entrega de predios / predios requeridos
2 | Pago de Compensaciones | PAGO COMPENSACIONES | PAGO COMPENSACIONES | N/A | Pagos realizados / Pagos programados
3 | Saneamiento Predios |  |  | N/A | Actividades programadas/ Actividades ejecutadas (ver cuadro anexo). | [15 empty] | Presentación de paz y salvos, retiro de acomentidas, saneamiento automático y cancelación de limitaciones al dominio y medidas cautelares. (lo aplicable a cada caso).
4 | Escritura Pública / Sentencia | ESCRITURA PÚBLICA / SENTENCIA | ESCRITURA PÚBLICA / SENTENCIA | N/A | Actividades programadas/ Actividades ejecutadas (ver anexo) | [15 empty] | Escritura registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. En caso de que no se culmine los procesos de escrituración y registro se iniciará proceso de expropiación y finalizaría con sentencia judicial. (Aspecto que en tiempo ya no dependería del área de reasentamiento, si no de la Congestión Judicial).
| PATIO TALLER LA VEGA |  |  | N/A |  | 30% | 7509495513 | Informe socio predial para la adquisicion de un predio para la construccion del Patio taller La Vega
1 | No objeción Plan de Reasentamiento |  |  | N/A | Actividades programadas/ Actividades ejecutadas (ver anexo) | [15 empty] | Censo socioeconómico, levantamiento topografico, estudio de título, avalúos, matriz de egibilidad y formulación del plan de reasentamiento
2 | Emisión de documentos de enajenación |  |  | N/A | Actividades programadas/ Actividades ejecutadas (ver anexo) | [15 empty] | Promesa de Compraventa, escritura pública, contrato de compraventan, sentencia y resolución administrativa.
3 | Entrega de Predios - Reasentamiento |  |  | N/A | Acta de entrega de predios / predios requeridos | [15 empty] | En lo casos que le predio es entregado por parte del Juzgado es entregado mediante auto.
4 | Escritura Pública / Sentencia | ESCRITURA PÚBLICA / SENTENCIA | ESCRITURA PÚBLICA / SENTENCIA | N/A | Actividades programadas/ Actividades ejecutadas (ver anexo) | [15 empty] | Escritura registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. En caso de que no se culmine los procesos de escrituración y registro se iniciará proceso de expropiación y finalizaría con sentencia judicial. (Aspecto que en tiempo ya no dependería del área de reasentamiento, si no de la Congestión Judicial).
| CALLE 30 ENTRE CARRERAS 9 Y 12 |  |  | N/A |  | 35% | 4082419750 | plan de reasentamiento para las unidaddes sociales del proyecto calle 30 (cras 9-12 )
1 | No objeción Plan de Reasentamiento |  |  | N/A | Actividades programadas/ Actividades ejecutadas (ver anexo) | [15 empty] | Censo socioeconómico, levantamiento topografico, estudio de título, avalúos, matriz de egibilidad y formulación del plan de reasentamiento
2 | Emisión de documentos de enajenación |  |  | N/A | Actividades programadas/ Actividades ejecutadas (ver anexo) | [15 empty] | Promesa de Compraventa, escritura pública, contrato de compraventan, sentencia y resolución administrativa.
3 | Entrega de Predios - Reasentamiento |  |  | N/A | Acta de entrega de predios / predios requeridos | [15 empty] | En lo casos que le predio es entregado por parte del Juzgado es entregado mediante auto.
4 | Escritura Pública / Sentencia | ESCRITURA PÚBLICA / SENTENCIA | ESCRITURA PÚBLICA / SENTENCIA | N/A | Actividades programadas/ Actividades ejecutadas (ver anexo) | [15 empty] | Escritura registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. En caso de que no se culmine los procesos de escrituración y registro se iniciará proceso de expropiación y finalizaría con sentencia judicial. (Aspecto que en tiempo ya no dependería del área de reasentamiento, si no de la Congestión Judicial).
| CALLE 30 ENTRE CARRERAS 13 a 13B |  |  | N/A |  | 25% | 3000000000 | plan de reasentamiento para las unidaddes sociales del proyecto calle 30 (cras 13-13b )
1 | No objeción Plan de Reasentamiento |  |  | N/A | Actividades programadas/ Actividades ejecutadas (ver anexo) | [15 empty] | Censo socioeconómico, levantamiento topografico, estudio de título, avalúos, matriz de egibilidad y formulación del plan de reasentamiento
2 | Emisión de documentos de enajenación |  |  | N/A | Actividades programadas/ Actividades ejecutadas (ver anexo) | [15 empty] | Promesa de Compraventa, escritura pública, contrato de compraventan, sentencia y resolución administrativa.
3 | Entrega de Predios - Reasentamiento |  |  | N/A | Acta de entrega de predios / predios requeridos | [15 empty] | En lo casos que el predio sea entregado por parte del Juzgado se entrega mediante auto.
4 | Escritura Pública / Sentencia | ESCRITURA PÚBLICA / SENTENCIA | ESCRITURA PÚBLICA / SENTENCIA | N/A | Actividades programadas/ Actividades ejecutadas (ver anexo) | [15 empty] | Escritura registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. En caso de que no se culmine los procesos de escrituración y registro se iniciará proceso de expropiación y finalizaría con sentencia judicial. (Aspecto que en tiempo ya no dependería del área de reasentamiento, si no de la Congestión Judicial).
Note on B12: RecEcon: 4 Predios Pendientes (1,17% total)
Note on B13: RecEcon: dos escrituras pendientes 0,58% total

## M - GT, Infraestructura
|  |  |  | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD PLAN DE ACCIÓN | [16 empty] | CÓDIGO EGE-FO-04
VERSIÓN 3.0
07 DE MARZO DE 2017
| VIGENCIA | PROCESO |  |  | RESPONSABLE |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO
| 2018 | Gestión Técnica |  |  | Coord. Gestión Técnica |  | Planificación, construcción y control técnico ingenieril de los elementos que se requieren para la operación del sistema.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Actividades |  |  | No. Actividad precedente | Indicador de Cumplimiento | Avances a Diciembre 2016 | Acción Presupuestal requerida año 2018 | Línea Base | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | OBSERVACIONES | % Avance Ejecutado por Trimestre |  |  |  | Observación de Avance
No. | Descripción | [6 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre
1 | Construcción de las Obras Faltantes y Complementarias Av. Ferrocarril (Entre Carrera 3 y Calle 22) y Calle 22 (Entre Avenida del Ferrocarril y carrera 1) |  | N/A | Obra terminada | 0% | 9156 | bar: PROGRAMACIÓN ABR to PROGRAMACIÓN SEPT
1.2 | Procesos Precontractuales | bar: PROGRAMACIÓN ENE to PROGRAMACIÓN MAR
1.3 | Seguimiento en ejecución de obra | bar: PROGRAMACIÓN ABR to PROGRAMACIÓN SEPT
2 | Puente Avenida Bavaria |  | N/A | Obra terminada | 0% | 7507 | bar: PROGRAMACIÓN ABR to PROGRAMACIÓN NOV
2.1 | Procesos Precontractuales | bar: PROGRAMACIÓN ENE to PROGRAMACIÓN MAR
2.2 | Seguimiento en ejecución de obra | bar: PROGRAMACIÓN ABR to PROGRAMACIÓN NOV
3 | Reconstrucción Calle 30 (entre carrera 9 y carrera 12) |  | N/A | Avance planificado a corte de 2018 | 0% | 3846 | [13 empty] | Finalización marzo de 2019 | bar: PROGRAMACIÓN SEPT to PROGRAMACIÓN DIC
3.1 | Procesos Precontractuales | bar: PROGRAMACIÓN FEB to PROGRAMACIÓN JUL
3.2 | Seguimiento en ejecución de obra | bar: PROGRAMACIÓN SEPT to PROGRAMACIÓN DIC
4 | Terminal de Transferencia de Gaira |  | N/A | Obra terminada |  | 7497 | bar: PROGRAMACIÓN MAY to PROGRAMACIÓN OCT
4.1 | Procesos Precontractuales | bar: PROGRAMACIÓN ENE to PROGRAMACIÓN ABR
4.2 | Seguimiento en ejecución de obra | bar: PROGRAMACIÓN MAY to PROGRAMACIÓN OCT
5 | Seguimiento Y Supervisión De La Ejecución De Los Contratos De Diseño De Detalle Para La Infraestructura Operacional Del Sistema |  | N/A | Producto entregado | 0% | 690 | [13 empty] | Esta actividad se desarrolla en conjunto con el área de Operaciones de la entidad | bar: PROGRAMACIÓN MAR to PROGRAMACIÓN JUL
5.1 | Procesos Precontractuales | bar: PROGRAMACIÓN ENE to PROGRAMACIÓN FEB
5.2 | Seguimiento en ejecución del contrato | bar: PROGRAMACIÓN MAR to PROGRAMACIÓN JUL

## M - GT, Operaciones
[5 empty] | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD PLAN DE ACCIÓN | [16 empty] | CÓDIGO EGE-FO-04
VERSIÓN 3.0
07 DE MARZO DE 2017
| VIGENCIA |  | PROCESO |  |  | RESPONSABLE |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO
| 2018 |  | Gestión Técnica - Operaciones |  |  | Coord. Gestión Técnica |  | Planificación y Estructuración de los elementos necesarios para la operación del Sistema
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Actividades |  |  |  | No. Actividad precedente | Indicador de Cumplimiento | Avances a Diciembre 2017 | Acción Presupuestal requerida año 2018 | Línea Base | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | OBSERVACIONES | % Avance Ejecutado por Trimestre |  |  |  | Observación de Avance
No. | Descripción | [7 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre
1 | Definición de la ubicación de los paraderos necesarios para la operación del SETP en trabajo de campo con la Secretaría de Movilidad | Validación de los diseños de la ETLF por el Departamento Nacional de Planeación | Validación de los diseños de la ETLF por el Departamento Nacional de Planeación | N/A | Ubicación de paraderos definida/ Ubicación de paraderos programada | N/A | N/A | Ubicación georeferenciada de paraderos de los estudios de diseño de detalle de la Estructura Técnica, Legal y Financiera del Sistema elaborado por BONUS banca de Inversión | [12 empty] | Se envía oficio a la Secretaría de Movilidad, Amoblamiento Urbano y Secretaría de Hacienda, para que incluyan en su plan de acción e inversión 2018 respectivamente, las necesidades de infraestrctura operacional del SETP para iniciar operación en el 1er trimestre de 2019
2 | Sensibilización a colectivos (Conductores, usuarios, estudiantes, discapacitados, y otros gremios de interes) sobre la operación del Sistema. |  |  | N/A | Creación de Comité y seguimiento periódico de la sensibilzación. | N/A | N/A | Producto 6. Componente tecnológico de la ETLF | [12 empty] | Se requiere fortalecer el área de operacones con expertos en apropiación social, marketing y gestión de la demanda. Alianzas o comité interdisciplinario con Alcaldía de la Calle y sec gob, turismo, cultura, comunicaciones, sec movilidad
3 | Inicio de prueba piloto (planeación, socialización y puesta en marcha) |  |  | N/A | Inicio de operación de primeras rutas | N/A | N/A | Producto 3 y 4. Diseño Operacional e Infraestructura de la ETLF | [12 empty] | Requiere de estrategias de comunicación y socialización al usuario
4 | Creación y regulación de fondos |  |  | N/A | Acto administrativo o resolución de la creación de fondos | N/A | N/A | Productos 13,14,15 y 16 (jurídicos) de la ETLF | [12 empty] | Fondo de resposición y de estabilidad tarifaria
5 | Análisis y definición de otras fuentes de financiación del Sistema |  |  | N/A | Otras fuentes de ingresos identificadas | N/A | N/A | Producto 11 y 12, Modelo financiero | [12 empty] | Análsis de contratos de conseción vigentes (explootación publicitaria, rse)
6 | Analisis y ajustes del componente tecnológico, financiera y técnico; y acompañamiento en la etapa de instalación |  |  | N/A | Versión definitiva del componente tecnológico, financiero y técnico | N/A | N/A | Producto 6. Componente tecnológico de la ETLF; Producto 11 y 12, Modelo financiero; 14-17
7 | Definición del operador (Reorganización o Licitación), y en caso de Reorganización, evaluación de gestión de empresas. |  |  | N/A | Operador definido | Exigencias de gestión: 1. Acreditación de la propiedad del 40% de la flota 2. Docuemnto de conformación del operador. 3. Adquisición de flota nueva | N/A | Actas de reuniones de la evaluación de la gestión de empresas del TPC y cadena valor
8 | Definir rutas de mediana y corta distancia que se integraran a la infraestructura operacional del Sistema en la Terminal de Transferencia de Gaira |  |  | N/A | Rutas de mediana y corta distancias integradas al sistema |  | N/A | Ley 1753 de 2015 - PND
9 | Construir la marca del sistema | Trabajos interinstitucionales con otras dependencias de la alcaldía | Trabajos interinstitucionales con otras dependencias de la alcaldía | N/A | Marca creada | Selección de 7 posibles nombres, 4 colores y 20 Eslogan | N/A | Actividades con equipo interdisciplinario del Ente Gestor.

## A -Gestión TH
|  |  |  | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD PLAN DE ACCIÓN | [16 empty] | CÓDIGO EGE-FO-04
VERSIÓN 3.0
07 DE MARZO DE 2017
| VIGENCIA | PROCESO |  |  | RESPONSABLE |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO
| 2018 | Gestión Talento Humano |  |  | Coord. Talento Humano |  | Gestionar las políticas, planes y acciones en materia de administrar los procedimientos para aumentar la competitividad de las áreas, en el cumplimiento de las responsabilidades institucionales, oientar y dirigir los programas de capacitacion, bienestar social y salud ocupacional que permitan crear un ambiente de trabajo positivo, generando sentido de pertenencia en el servidor publico. para el cumplimiento de los objetivos misionales y el normal funcionamiento de los procesos del SETP
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Actividades |  |  | No. Actividad precedente | Indicador de Cumplimiento | Avances a Diciembre 2017 | Acción Presupuestal requerida año 2018 | Línea Base | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | OBSERVACIONES | % Avance Ejecutado por Trimestre |  |  |  | Observación de Avance
No. | Descripción | [6 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre
1 | Ejecución del Programa de Capacitaciones |  | N/A | Capacitaciones realizadas/ capacitaciones previstas | N/A | 10400000 | ATH-MA-02 Manual de Capacitación
2 | Programa de Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el trabajo |  | N/A | Actividades Realizadas del Programa/Actividades Previstas | 20% | 12800000 | Resolución 1111 de 2017 Ministerio de Trabajo Manual Institucional de Seguridad y Salud en el Trabajo
3 | Programa de Bienestar e Incentivos |  | N/A | Actividades Realizadas del Programa/Actividades Previstas | N/A | 6600000 | Manual de Bienestar e Incentivos

## A - GJC
|  |  |  | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD PLAN DE ACCIÓN | [16 empty] | CÓDIGO EGE-FO-04
VERSIÓN 3.0
07 DE MARZO DE 2017
| VIGENCIA | PROCESO |  |  | RESPONSABLE |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO
| 2018 | Gestión Juridica y Contratcaión |  |  | Secretaria General |  | Tramitar los diferentes procesos jurídicos y de contratación requeridos por la entidad, así mismo asesorar, orientar y asistir las diferentes áreas, mediante la estricta sujeción a la normatividad jurídica según sea el caso, con el fin de garantizar el cumplimiento de las metas del Plan de Acción Institucional.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Actividades |  |  | No. Actividad precedente | Indicador de Cumplimiento | Avances a Diciembre 2017 | Acción Presupuestal requerida año 2017 | Línea Base | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | OBSERVACIONES | % Avance Ejecutado por Trimestre |  |  |  | Observación de Avance
No. | Descripción | [6 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre
1 | Cumplimiento del manual de políticas de prevención del daño antijurídico. |  |  | Actividades Ejecutadas / Actividades Programadas | N/A | 0 | N/A | [12 empty] | Se llevaran a cabo 1 reunión con las diferentes áreas, por cada trimestre del año con el fin de realizar un seguimiento a la implementación de las políticas establecidas para la prevención del daño antijurídico, con herramientas para mejorar los tiempos de identificación de las causas, para la gestión y prevención de las mismas.
3 | socializacion de todos los manuales, instructivos y procedimientos que se encuentran implementados en la entidad |  |  | Nro. De Documentos Socializados/ Nro. De Documentos creados o actualizados | N/A | 0 | N/A | [12 empty] | Realizar socializaciones de acuerdo a la creación y actualización de la información documentada del proceso.

## A -Gestión Administrativa
|  |  |  | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD PLAN DE ACCIÓN | [16 empty] | CÓDIGO EGE-FO-04
VERSIÓN 3.0
07 DE MARZO DE 2017
| VIGENCIA | PROCESO |  |  | RESPONSABLE |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO
| 2018 | Gestión Administrativa |  |  | Coord. Gestión Administrativa |  | Brindar oportunidad y eficiencia en el suministro de recursos físicos y servicios de apoyo administrativo para el cumplimiento de los objetivos misionales y el normal funcionamiento de los procesos del SETP
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Actividades |  |  | No. Actividad precedente | Indicador de Cumplimiento | Avances a Diciembre 2017 | Acción Presupuestal requerida año 2018 | Línea Base | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | OBSERVACIONES | % Avance Ejecutado por Trimestre |  |  |  | Observación de Avance
No. | Descripción | [6 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre
1 | Ejecución del cronograma de mantenimiento preventivo y Correctivo de equipos de computo, impresoras, plotter, Mobiliario, Cableado Estructurado de datos y Electrico y locativo |  | N/A | Cumpimiento del Cronograma de Mantenimiento | 0% | 30000000 | N/A | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
2 | Adquisición de equipos de computo para la entidad, servidores, Portatiles, Computadores de Mesa, impresoras, video Beam, Plotter, Ups, Licencia de Autocad, Tarjetas de Video. |  | N/A | Compra ejecutas / compras previstas | 0% | 170000000 | N/A | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | Semsibilización sobre temas de tecnologia (Correo Electronico - Pagina Web - Aplicaciones web) |  | N/A | No. de Personas en inducción / No. de Personal programado | 0% | N/A | N/A | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
4 | Implementación del Plan de Gobierno en linea - Manual de Gobierno en Linea - Pagina Web |  | N/A | Actividades realizadas del Plan de Gobierno en Linea / Actividades plan de Gobierno en Linea | 0% | 22000000 | Manual TICS | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
100%

## A - Gestión Financiera
|  |  |  | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD PLAN DE ACCIÓN | [16 empty] | CÓDIGO EGE-FO-04
VERSIÓN 3.0
07 DE MARZO DE 2017
| VIGENCIA | PROCESO |  |  | RESPONSABLE |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO
| 2018 | Gestion Financiera |  |  | Coord. Gestión Financiera |  | Hacer seguimiento de los recursos y la información financiera y contable previstos para el desarrollo del proyecto, apoyando al Ministerio de Transporte en la elaboración y presentación de los informes financieros requeridos por la Banca Multilateral, las entidades del estado y los organismos de control, así como de brindar apoyo ágil y eficiente a las áreas de la entidad.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Actividades |  |  | No. Actividad precedente | Indicador de Cumplimiento | Avances a Diciembre 2017 | Acción Presupuestal requerida año 2018 | Línea Base | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | OBSERVACIONES | % Avance Ejecutado por Trimestre |  |  |  | Observación de Avance
No. | Descripción | [6 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre
1 | Implemetación documento CONPES 3986 |  | N/A | 100% utilización | 80% | N.A | Información financiera
2 | Ejecución del Presupuesto General |  | N/A | 100% utilización |  | N.A | Información financiera